## Project-1-LT
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.11056 | 3.2822 | 3.2822 |  | 45.9724 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 3.2822 | 0.0070094 | 5 | 8.2822 | 1 | 43.5999 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 3.2822 | 0.26915 | 4.4181 | 7.7003 | 2 | 41.1335 | 1
D | A | 1 | 6 | 12 | 3.2822 | 0.28794 | 8.8326 | 12.1148 | 3 | 46.9949 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 8.2822 | 0.17046 | 6.7915 | 15.0736 | 4 | 42.7202 | 1
F | C,D | 4 | 6 | 8 | 12.1148 | 0.71015 | 5.1594 | 17.2742 | 5 | 42.992 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 15.0736 | 0.12549 | 12.3378 | 27.4114 | 6 | 45.6452 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 17.2742 | 0.63341 | 3 | 20.2742 | 7 | 43.4283 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 17.2742 | 0.73864 | 10.046 | 27.3202 | 8 | 41.2924 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 27.4114 | 0.57862 | 8.2641 | 35.6756 | 9 | 43.8165 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 27.3202 | 0.66814 | 1.3739 | 28.6941 | 10 | 43.3474 | 1
L | H,J,K | 10 | 12 | 15 | 35.6756 | 0.94063 | 10.2968 | 45.9724 | 11 | 44.6303 | 1
[9 empty] | 12 | 43.2613 | 1
[9 empty] | 13 | 41.9042 | 1
[9 empty] | 14 | 44.5898 | 1
[9 empty] | 15 | 46.6353 | 0
[9 empty] | 16 | 45.8762 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 17 | 42.6195 | 1
46 | 43.7891 | 0.87 | [6 empty] | 18 | 45.2138 | 1
[9 empty] | 19 | 42.7604 | 1
[9 empty] | 20 | 45.3083 | 1
[9 empty] | 21 | 45.8578 | 1
[9 empty] | 22 | 46.6505 | 0
[9 empty] | 23 | 42.635 | 1
[9 empty] | 24 | 47.576 | 0
[9 empty] | 25 | 43.643 | 1
[9 empty] | 26 | 44.6278 | 1
[9 empty] | 27 | 42.0135 | 1
[9 empty] | 28 | 43.5964 | 1
[9 empty] | 29 | 47.8272 | 0
[9 empty] | 30 | 45.6554 | 1
[9 empty] | 31 | 42.1131 | 1
[9 empty] | 32 | 42.9072 | 1
[9 empty] | 33 | 44.4842 | 1
[9 empty] | 34 | 44.5785 | 1
[9 empty] | 35 | 44.081 | 1
[9 empty] | 36 | 40.6989 | 1
[9 empty] | 37 | 44.9401 | 1
[9 empty] | 38 | 42.8578 | 1
[9 empty] | 39 | 43.1389 | 1
[9 empty] | 40 | 42.1624 | 1
[9 empty] | 41 | 42.6983 | 1
[9 empty] | 42 | 46.5649 | 0
[9 empty] | 43 | 46.646 | 0
[9 empty] | 44 | 45.1944 | 1
[9 empty] | 45 | 45.5503 | 1
[9 empty] | 46 | 44.3445 | 1
[9 empty] | 47 | 47.4908 | 0
[9 empty] | 48 | 44.6038 | 1
[9 empty] | 49 | 41.5374 | 1
[9 empty] | 50 | 43.7837 | 1
[9 empty] | 51 | 40.7154 | 1
[9 empty] | 52 | 41.3993 | 1
[9 empty] | 53 | 44.4235 | 1
[9 empty] | 54 | 41.829 | 1
[9 empty] | 55 | 46.58 | 0
[9 empty] | 56 | 44.4522 | 1
[9 empty] | 57 | 45.8819 | 1
[9 empty] | 58 | 44.2549 | 1
[9 empty] | 59 | 44.1987 | 1
[9 empty] | 60 | 43.402 | 1
[9 empty] | 61 | 47.2325 | 0
[9 empty] | 62 | 41.7952 | 1
[9 empty] | 63 | 42.2409 | 1
[9 empty] | 64 | 45.1394 | 1
[9 empty] | 65 | 44.5834 | 1
[9 empty] | 66 | 41.8529 | 1
[9 empty] | 67 | 43.2964 | 1
[9 empty] | 68 | 41.9767 | 1
[9 empty] | 69 | 46.0989 | 0
[9 empty] | 70 | 40.1607 | 1
[9 empty] | 71 | 45.6956 | 1
[9 empty] | 72 | 42.2705 | 1
[9 empty] | 73 | 39.9595 | 1
[9 empty] | 74 | 45.8895 | 1
[9 empty] | 75 | 44.7973 | 1
[9 empty] | 76 | 42.7352 | 1
[9 empty] | 77 | 42.8935 | 1
[9 empty] | 78 | 45.9719 | 1
[9 empty] | 79 | 43.6525 | 1
[9 empty] | 80 | 44.3097 | 1
[9 empty] | 81 | 44.5748 | 1
[9 empty] | 82 | 43.916 | 1
[9 empty] | 83 | 42.4298 | 1
[9 empty] | 84 | 41.4865 | 1
[9 empty] | 85 | 42.1578 | 1
[9 empty] | 86 | 43.823 | 1
[9 empty] | 87 | 42.3019 | 1
[9 empty] | 88 | 42.898 | 1
[9 empty] | 89 | 40.2547 | 1
[9 empty] | 90 | 46.3846 | 0
[9 empty] | 91 | 43.3759 | 1
[9 empty] | 92 | 42.5858 | 1
[9 empty] | 93 | 44.6617 | 1
[9 empty] | 94 | 41.0969 | 1
[9 empty] | 95 | 41.9624 | 1
[9 empty] | 96 | 41.734 | 1
[9 empty] | 97 | 39.7342 | 1
[9 empty] | 98 | 45.7478 | 1
[9 empty] | 99 | 46.06 | 0
[9 empty] | 100 | 43.1597 | 1
[9 empty] | 101 | 40.5445 | 1
[9 empty] | 102 | 40.799 | 1
[9 empty] | 103 | 44.089 | 1
[9 empty] | 104 | 43.8927 | 1
[9 empty] | 105 | 39.9814 | 1
[9 empty] | 106 | 43.3406 | 1
[9 empty] | 107 | 42.8529 | 1
[9 empty] | 108 | 42.226 | 1
[9 empty] | 109 | 40.7791 | 1
[9 empty] | 110 | 44.8235 | 1
[9 empty] | 111 | 43.1212 | 1
[9 empty] | 112 | 43.6184 | 1
[9 empty] | 113 | 40.024 | 1
[9 empty] | 114 | 42.5155 | 1
[9 empty] | 115 | 44.7188 | 1
[9 empty] | 116 | 44.1694 | 1
[9 empty] | 117 | 41.4154 | 1
[9 empty] | 118 | 41.1284 | 1
[9 empty] | 119 | 45.7978 | 1
[9 empty] | 120 | 46.3181 | 0
[9 empty] | 121 | 45.6078 | 1
[9 empty] | 122 | 44.3355 | 1
[9 empty] | 123 | 43.9176 | 1
[9 empty] | 124 | 43.581 | 1
[9 empty] | 125 | 45.5685 | 1
[9 empty] | 126 | 45.8788 | 1
[9 empty] | 127 | 42.9394 | 1
[9 empty] | 128 | 43.6286 | 1
[9 empty] | 129 | 45.248 | 1
[9 empty] | 130 | 43.7421 | 1
[9 empty] | 131 | 45.9543 | 1
[9 empty] | 132 | 44.8201 | 1
[9 empty] | 133 | 43.8969 | 1
[9 empty] | 134 | 44.0441 | 1
[9 empty] | 135 | 42.1103 | 1
[9 empty] | 136 | 49.3271 | 0
[9 empty] | 137 | 42.9694 | 1
[9 empty] | 138 | 43.069 | 1
[9 empty] | 139 | 46.2542 | 0
[9 empty] | 140 | 42.5069 | 1
[9 empty] | 141 | 42.907 | 1
[9 empty] | 142 | 44.636 | 1
[9 empty] | 143 | 43.7429 | 1
[9 empty] | 144 | 41.6203 | 1
[9 empty] | 145 | 43.4562 | 1
[9 empty] | 146 | 43.6495 | 1
[9 empty] | 147 | 43.5753 | 1
[9 empty] | 148 | 44.1721 | 1
[9 empty] | 149 | 41.7338 | 1
[9 empty] | 150 | 42.0553 | 1
[9 empty] | 151 | 45.1336 | 1
[9 empty] | 152 | 44.4974 | 1
[9 empty] | 153 | 44.9585 | 1
[9 empty] | 154 | 42.5718 | 1
[9 empty] | 155 | 43.6878 | 1
[9 empty] | 156 | 46.809 | 0
[9 empty] | 157 | 41.4292 | 1
[9 empty] | 158 | 43.206 | 1
[9 empty] | 159 | 44.8879 | 1
[9 empty] | 160 | 43.6416 | 1
[9 empty] | 161 | 41.8548 | 1
[9 empty] | 162 | 44.9756 | 1
[9 empty] | 163 | 41.2248 | 1
[9 empty] | 164 | 43.6572 | 1
[9 empty] | 165 | 40.125 | 1
[9 empty] | 166 | 44.0034 | 1
[9 empty] | 167 | 42.4655 | 1
[9 empty] | 168 | 43.4816 | 1
[9 empty] | 169 | 43.245 | 1
[9 empty] | 170 | 41.6423 | 1
[9 empty] | 171 | 41.2497 | 1
[9 empty] | 172 | 42.251 | 1
[9 empty] | 173 | 44.5047 | 1
[9 empty] | 174 | 43.1608 | 1
[9 empty] | 175 | 46.3956 | 0
[9 empty] | 176 | 42.6716 | 1
[9 empty] | 177 | 42.4511 | 1
[9 empty] | 178 | 45.3736 | 1
[9 empty] | 179 | 45.1253 | 1
[9 empty] | 180 | 45.4031 | 1
[9 empty] | 181 | 44.1217 | 1
[9 empty] | 182 | 42.1224 | 1
[9 empty] | 183 | 45.9568 | 1
[9 empty] | 184 | 40.5206 | 1
[9 empty] | 185 | 42.7695 | 1
[9 empty] | 186 | 44.2418 | 1
[9 empty] | 187 | 43.7924 | 1
[9 empty] | 188 | 45.1101 | 1
[9 empty] | 189 | 41.5758 | 1
[9 empty] | 190 | 46.4594 | 0
[9 empty] | 191 | 44.1657 | 1
[9 empty] | 192 | 43.1845 | 1
[9 empty] | 193 | 45.3432 | 1
[9 empty] | 194 | 42.3228 | 1
[9 empty] | 195 | 43.7231 | 1
[9 empty] | 196 | 47.0145 | 0
[9 empty] | 197 | 43.3214 | 1
[9 empty] | 198 | 42.7635 | 1
[9 empty] | 199 | 43.5496 | 1
[9 empty] | 200 | 42.0811 | 1
[9 empty] | 201 | 44.1221 | 1
[9 empty] | 202 | 46.1639 | 0
[9 empty] | 203 | 45.4622 | 1
[9 empty] | 204 | 44.6132 | 1
[9 empty] | 205 | 44.7441 | 1
[9 empty] | 206 | 48.3888 | 0
[9 empty] | 207 | 42.084 | 1
[9 empty] | 208 | 45.5697 | 1
[9 empty] | 209 | 43.8414 | 1
[9 empty] | 210 | 46.7369 | 0
[9 empty] | 211 | 40.2814 | 1
[9 empty] | 212 | 45.5685 | 1
[9 empty] | 213 | 43.4733 | 1
[9 empty] | 214 | 43.588 | 1
[9 empty] | 215 | 44.2048 | 1
[9 empty] | 216 | 42.1505 | 1
[9 empty] | 217 | 44.1763 | 1
[9 empty] | 218 | 45.0108 | 1
[9 empty] | 219 | 43.0643 | 1
[9 empty] | 220 | 43.1913 | 1
[9 empty] | 221 | 41.2556 | 1
[9 empty] | 222 | 42.8466 | 1
[9 empty] | 223 | 43.2393 | 1
[9 empty] | 224 | 44.9577 | 1
[9 empty] | 225 | 46.306 | 0
[9 empty] | 226 | 44.1516 | 1
[9 empty] | 227 | 42.3712 | 1
[9 empty] | 228 | 45.6878 | 1
[9 empty] | 229 | 42.7269 | 1
[9 empty] | 230 | 41.1665 | 1
[9 empty] | 231 | 44.0368 | 1
[9 empty] | 232 | 45.0255 | 1
[9 empty] | 233 | 47.6223 | 0
[9 empty] | 234 | 44.73 | 1
[9 empty] | 235 | 44.7753 | 1
[9 empty] | 236 | 44.7552 | 1
[9 empty] | 237 | 44.1644 | 1
[9 empty] | 238 | 42.6823 | 1
[9 empty] | 239 | 42.354 | 1
[9 empty] | 240 | 47.9173 | 0
[9 empty] | 241 | 43.8189 | 1
[9 empty] | 242 | 43.4798 | 1
[9 empty] | 243 | 41.8 | 1
[9 empty] | 244 | 43.436 | 1
[9 empty] | 245 | 47.061 | 0
[9 empty] | 246 | 42.5952 | 1
[9 empty] | 247 | 42.3459 | 1
[9 empty] | 248 | 41.3823 | 1
[9 empty] | 249 | 41.7496 | 1
[9 empty] | 250 | 42.9729 | 1
[9 empty] | 251 | 41.8186 | 1
[9 empty] | 252 | 46.1615 | 0
[9 empty] | 253 | 42.5249 | 1
[9 empty] | 254 | 45.0899 | 1
[9 empty] | 255 | 41.2138 | 1
[9 empty] | 256 | 42.0654 | 1
[9 empty] | 257 | 45.2341 | 1
[9 empty] | 258 | 42.0466 | 1
[9 empty] | 259 | 42.456 | 1
[9 empty] | 260 | 39.9703 | 1
[9 empty] | 261 | 48.1091 | 0
[9 empty] | 262 | 43.1873 | 1
[9 empty] | 263 | 46.0655 | 0
[9 empty] | 264 | 43.6302 | 1
[9 empty] | 265 | 43.237 | 1
[9 empty] | 266 | 41.9276 | 1
[9 empty] | 267 | 44.7907 | 1
[9 empty] | 268 | 44.628 | 1
[9 empty] | 269 | 46.7897 | 0
[9 empty] | 270 | 45.7536 | 1
[9 empty] | 271 | 41.1031 | 1
[9 empty] | 272 | 44.9056 | 1
[9 empty] | 273 | 46.679 | 0
[9 empty] | 274 | 45.1523 | 1
[9 empty] | 275 | 41.9971 | 1
[9 empty] | 276 | 46.474 | 0
[9 empty] | 277 | 42.8059 | 1
[9 empty] | 278 | 45.1438 | 1
[9 empty] | 279 | 43.6787 | 1
[9 empty] | 280 | 41.78 | 1
[9 empty] | 281 | 43.1256 | 1
[9 empty] | 282 | 46.8604 | 0
[9 empty] | 283 | 42.7637 | 1
[9 empty] | 284 | 43.141 | 1
[9 empty] | 285 | 41.1847 | 1
[9 empty] | 286 | 43.7993 | 1
[9 empty] | 287 | 44.8459 | 1
[9 empty] | 288 | 43.2978 | 1
[9 empty] | 289 | 44.1566 | 1
[9 empty] | 290 | 42.7493 | 1
[9 empty] | 291 | 45.8777 | 1
[9 empty] | 292 | 47.1635 | 0
[9 empty] | 293 | 41.5304 | 1
[9 empty] | 294 | 43.6484 | 1
[9 empty] | 295 | 42.5687 | 1
[9 empty] | 296 | 45.5625 | 1
[9 empty] | 297 | 42.329 | 1
[9 empty] | 298 | 42.2399 | 1
[9 empty] | 299 | 42.5459 | 1
[9 empty] | 300 | 44.9888 | 1
[9 empty] | 301 | 40.5246 | 1
[9 empty] | 302 | 43.5403 | 1
[9 empty] | 303 | 46.4953 | 0
[9 empty] | 304 | 43.8226 | 1
[9 empty] | 305 | 42.1828 | 1
[9 empty] | 306 | 43.1321 | 1
[9 empty] | 307 | 43.1785 | 1
[9 empty] | 308 | 39.3073 | 1
[9 empty] | 309 | 39.0121 | 1
[9 empty] | 310 | 41.5196 | 1
[9 empty] | 311 | 43.1404 | 1
[9 empty] | 312 | 42.8178 | 1
[9 empty] | 313 | 42.2099 | 1
[9 empty] | 314 | 45.0887 | 1
[9 empty] | 315 | 42.9197 | 1
[9 empty] | 316 | 44.4822 | 1
[9 empty] | 317 | 46.5863 | 0
[9 empty] | 318 | 43.6653 | 1
[9 empty] | 319 | 46.0021 | 0
[9 empty] | 320 | 41.433 | 1
[9 empty] | 321 | 44.6126 | 1
[9 empty] | 322 | 44.4185 | 1
[9 empty] | 323 | 44.0552 | 1
[9 empty] | 324 | 43.2834 | 1
[9 empty] | 325 | 43.6296 | 1
[9 empty] | 326 | 41.5931 | 1
[9 empty] | 327 | 43.8348 | 1
[9 empty] | 328 | 44.8657 | 1
[9 empty] | 329 | 45.9338 | 1
[9 empty] | 330 | 44.3867 | 1
[9 empty] | 331 | 44.9307 | 1
[9 empty] | 332 | 43.8652 | 1
[9 empty] | 333 | 48.0068 | 0
[9 empty] | 334 | 45.2223 | 1
[9 empty] | 335 | 43.967 | 1
[9 empty] | 336 | 48.7066 | 0
[9 empty] | 337 | 43.4937 | 1
[9 empty] | 338 | 43.3131 | 1
[9 empty] | 339 | 43.9351 | 1
[9 empty] | 340 | 44.5146 | 1
[9 empty] | 341 | 40.6803 | 1
[9 empty] | 342 | 42.2896 | 1
[9 empty] | 343 | 45.7158 | 1
[9 empty] | 344 | 47.7544 | 0
[9 empty] | 345 | 45.342 | 1
[9 empty] | 346 | 43.8158 | 1
[9 empty] | 347 | 44.5172 | 1
[9 empty] | 348 | 45.8359 | 1
[9 empty] | 349 | 44.8691 | 1
[9 empty] | 350 | 43.3785 | 1
[9 empty] | 351 | 45.2224 | 1
[9 empty] | 352 | 42.687 | 1
[9 empty] | 353 | 46.7769 | 0
[9 empty] | 354 | 45.2852 | 1
[9 empty] | 355 | 42.5353 | 1
[9 empty] | 356 | 43.022 | 1
[9 empty] | 357 | 45.9178 | 1
[9 empty] | 358 | 42.4158 | 1
[9 empty] | 359 | 41.6344 | 1
[9 empty] | 360 | 45.3252 | 1
[9 empty] | 361 | 42.7323 | 1
[9 empty] | 362 | 43.4992 | 1
[9 empty] | 363 | 43.2533 | 1
[9 empty] | 364 | 39.7466 | 1
[9 empty] | 365 | 41.8636 | 1
[9 empty] | 366 | 40.5515 | 1
[9 empty] | 367 | 45.2185 | 1
[9 empty] | 368 | 42.4223 | 1
[9 empty] | 369 | 44.5912 | 1
[9 empty] | 370 | 43.5372 | 1
[9 empty] | 371 | 44.824 | 1
[9 empty] | 372 | 43.3931 | 1
[9 empty] | 373 | 44.6876 | 1
[9 empty] | 374 | 44.1146 | 1
[9 empty] | 375 | 46.1993 | 0
[9 empty] | 376 | 46.0764 | 0
[9 empty] | 377 | 41.4346 | 1
[9 empty] | 378 | 42.1944 | 1
[9 empty] | 379 | 44.2391 | 1
[9 empty] | 380 | 41.9613 | 1
[9 empty] | 381 | 44.2234 | 1
[9 empty] | 382 | 45.2 | 1
[9 empty] | 383 | 41.5931 | 1
[9 empty] | 384 | 43.8356 | 1
[9 empty] | 385 | 43.1338 | 1
[9 empty] | 386 | 43.7886 | 1
[9 empty] | 387 | 46.3195 | 0
[9 empty] | 388 | 41.4463 | 1
[9 empty] | 389 | 41.6759 | 1
[9 empty] | 390 | 40.8625 | 1
[9 empty] | 391 | 40.3158 | 1
[9 empty] | 392 | 43.6563 | 1
[9 empty] | 393 | 41.3762 | 1
[9 empty] | 394 | 42.4188 | 1
[9 empty] | 395 | 42.3787 | 1
[9 empty] | 396 | 44.1246 | 1
[9 empty] | 397 | 42.6663 | 1
[9 empty] | 398 | 42.8333 | 1
[9 empty] | 399 | 43.7768 | 1
[9 empty] | 400 | 45.3342 | 1
[9 empty] | 401 | 46.8411 | 0
[9 empty] | 402 | 46.2465 | 0
[9 empty] | 403 | 43.2159 | 1
[9 empty] | 404 | 41.4002 | 1
[9 empty] | 405 | 40.9474 | 1
[9 empty] | 406 | 46.2716 | 0
[9 empty] | 407 | 44.9161 | 1
[9 empty] | 408 | 39.8509 | 1
[9 empty] | 409 | 45.4619 | 1
[9 empty] | 410 | 44.2792 | 1
[9 empty] | 411 | 42.8218 | 1
[9 empty] | 412 | 44.9906 | 1
[9 empty] | 413 | 44.149 | 1
[9 empty] | 414 | 43.1662 | 1
[9 empty] | 415 | 44.5913 | 1
[9 empty] | 416 | 46.2825 | 0
[9 empty] | 417 | 46.0453 | 0
[9 empty] | 418 | 47.8884 | 0
[9 empty] | 419 | 42.864 | 1
[9 empty] | 420 | 44.0196 | 1
[9 empty] | 421 | 42.7384 | 1
[9 empty] | 422 | 48.2732 | 0
[9 empty] | 423 | 47.5454 | 0
[9 empty] | 424 | 46.7493 | 0
[9 empty] | 425 | 42.8128 | 1
[9 empty] | 426 | 45.9714 | 1
[9 empty] | 427 | 43.3823 | 1
[9 empty] | 428 | 44.0592 | 1
[9 empty] | 429 | 43.3745 | 1
[9 empty] | 430 | 41.7582 | 1
[9 empty] | 431 | 41.6736 | 1
[9 empty] | 432 | 41.7863 | 1
[9 empty] | 433 | 44.5101 | 1
[9 empty] | 434 | 41.5822 | 1
[9 empty] | 435 | 44.3293 | 1
[9 empty] | 436 | 40.7109 | 1
[9 empty] | 437 | 42.0577 | 1
[9 empty] | 438 | 44.8384 | 1
[9 empty] | 439 | 46.9885 | 0
[9 empty] | 440 | 44.0037 | 1
[9 empty] | 441 | 41.552 | 1
[9 empty] | 442 | 45.8287 | 1
[9 empty] | 443 | 44.2713 | 1
[9 empty] | 444 | 46.1179 | 0
[9 empty] | 445 | 40.5099 | 1
[9 empty] | 446 | 43.3778 | 1
[9 empty] | 447 | 43.06 | 1
[9 empty] | 448 | 43.1683 | 1
[9 empty] | 449 | 48.1974 | 0
[9 empty] | 450 | 39.6949 | 1
[9 empty] | 451 | 43.3653 | 1
[9 empty] | 452 | 42.0334 | 1
[9 empty] | 453 | 44.276 | 1
[9 empty] | 454 | 48.3582 | 0
[9 empty] | 455 | 39.388 | 1
[9 empty] | 456 | 47.3298 | 0
[9 empty] | 457 | 43.325 | 1
[9 empty] | 458 | 41.3097 | 1
[9 empty] | 459 | 41.9155 | 1
[9 empty] | 460 | 42.4091 | 1
[9 empty] | 461 | 47.1507 | 0
[9 empty] | 462 | 46.8273 | 0
[9 empty] | 463 | 43.4458 | 1
[9 empty] | 464 | 46.546 | 0
[9 empty] | 465 | 44.2865 | 1
[9 empty] | 466 | 45.4973 | 1
[9 empty] | 467 | 42.5231 | 1
[9 empty] | 468 | 46.3433 | 0
[9 empty] | 469 | 42.876 | 1
[9 empty] | 470 | 40.1333 | 1
[9 empty] | 471 | 43.5973 | 1
[9 empty] | 472 | 42.4897 | 1
[9 empty] | 473 | 47.2022 | 0
[9 empty] | 474 | 44.3883 | 1
[9 empty] | 475 | 42.647 | 1
[9 empty] | 476 | 45.6479 | 1
[9 empty] | 477 | 43.0704 | 1
[9 empty] | 478 | 45.0401 | 1
[9 empty] | 479 | 44.0196 | 1
[9 empty] | 480 | 40.7292 | 1
[9 empty] | 481 | 43.1215 | 1
[9 empty] | 482 | 43.6818 | 1
[9 empty] | 483 | 44.0527 | 1
[9 empty] | 484 | 43.5131 | 1
[9 empty] | 485 | 40.9982 | 1
[9 empty] | 486 | 41.6668 | 1
[9 empty] | 487 | 42.9063 | 1
[9 empty] | 488 | 41.6531 | 1
[9 empty] | 489 | 41.9888 | 1
[9 empty] | 490 | 39.7593 | 1
[9 empty] | 491 | 45.4194 | 1
[9 empty] | 492 | 48.2432 | 0
[9 empty] | 493 | 47.3668 | 0
[9 empty] | 494 | 45.5007 | 1
[9 empty] | 495 | 43.4383 | 1
[9 empty] | 496 | 45.2947 | 1
[9 empty] | 497 | 41.4161 | 1
[9 empty] | 498 | 46.2094 | 0
[9 empty] | 499 | 43.8561 | 1
[9 empty] | 500 | 42.0259 | 1
[9 empty] | 501 | 42.386 | 1
[9 empty] | 502 | 44.4662 | 1
[9 empty] | 503 | 41.9438 | 1
[9 empty] | 504 | 44.4924 | 1
[9 empty] | 505 | 45.0491 | 1
[9 empty] | 506 | 42.7915 | 1
[9 empty] | 507 | 43.5042 | 1
[9 empty] | 508 | 47.5265 | 0
[9 empty] | 509 | 45.6603 | 1
[9 empty] | 510 | 45.9756 | 1
[9 empty] | 511 | 49.4866 | 0
[9 empty] | 512 | 42.7398 | 1
[9 empty] | 513 | 43.8911 | 1
[9 empty] | 514 | 43.9832 | 1
[9 empty] | 515 | 43.4686 | 1
[9 empty] | 516 | 46.4349 | 0
[9 empty] | 517 | 45.749 | 1
[9 empty] | 518 | 42.2823 | 1
[9 empty] | 519 | 40.2412 | 1
[9 empty] | 520 | 43.1331 | 1
[9 empty] | 521 | 45.8242 | 1
[9 empty] | 522 | 42.5298 | 1
[9 empty] | 523 | 43.2833 | 1
[9 empty] | 524 | 42.5923 | 1
[9 empty] | 525 | 43.1649 | 1
[9 empty] | 526 | 40.5432 | 1
[9 empty] | 527 | 44 | 1
[9 empty] | 528 | 41.4352 | 1
[9 empty] | 529 | 44.7761 | 1
[9 empty] | 530 | 42.2444 | 1
[9 empty] | 531 | 44.3958 | 1
[9 empty] | 532 | 43.3014 | 1
[9 empty] | 533 | 44.0751 | 1
[9 empty] | 534 | 42.6605 | 1
[9 empty] | 535 | 44.8717 | 1
[9 empty] | 536 | 42.7403 | 1
[9 empty] | 537 | 44.2676 | 1
[9 empty] | 538 | 42.7789 | 1
[9 empty] | 539 | 42.8659 | 1
[9 empty] | 540 | 44.9611 | 1
[9 empty] | 541 | 40.4103 | 1
[9 empty] | 542 | 46.1524 | 0
[9 empty] | 543 | 42.5779 | 1
[9 empty] | 544 | 43.5345 | 1
[9 empty] | 545 | 44.1508 | 1
[9 empty] | 546 | 42.4868 | 1
[9 empty] | 547 | 43.7998 | 1
[9 empty] | 548 | 43.9886 | 1
[9 empty] | 549 | 45.2354 | 1
[9 empty] | 550 | 44.0661 | 1
[9 empty] | 551 | 40.0011 | 1
[9 empty] | 552 | 44.5928 | 1
[9 empty] | 553 | 40.2204 | 1
[9 empty] | 554 | 43.9217 | 1
[9 empty] | 555 | 49.0673 | 0
[9 empty] | 556 | 41.486 | 1
[9 empty] | 557 | 43.0881 | 1
[9 empty] | 558 | 43.1027 | 1
[9 empty] | 559 | 42.9303 | 1
[9 empty] | 560 | 48.2292 | 0
[9 empty] | 561 | 42.8402 | 1
[9 empty] | 562 | 42.0666 | 1
[9 empty] | 563 | 43.7926 | 1
[9 empty] | 564 | 43.2374 | 1
[9 empty] | 565 | 45.7134 | 1
[9 empty] | 566 | 45.7032 | 1
[9 empty] | 567 | 43.3078 | 1
[9 empty] | 568 | 42.7077 | 1
[9 empty] | 569 | 44.0439 | 1
[9 empty] | 570 | 39.641 | 1
[9 empty] | 571 | 41.8576 | 1
[9 empty] | 572 | 43.7472 | 1
[9 empty] | 573 | 43.118 | 1
[9 empty] | 574 | 41.1235 | 1
[9 empty] | 575 | 45.2512 | 1
[9 empty] | 576 | 42.5527 | 1
[9 empty] | 577 | 40.7484 | 1
[9 empty] | 578 | 44.6964 | 1
[9 empty] | 579 | 41.6819 | 1
[9 empty] | 580 | 40.2215 | 1
[9 empty] | 581 | 43.1346 | 1
[9 empty] | 582 | 45.732 | 1
[9 empty] | 583 | 41.5676 | 1
[9 empty] | 584 | 44.8244 | 1
[9 empty] | 585 | 44.9219 | 1
[9 empty] | 586 | 46.3776 | 0
[9 empty] | 587 | 42.6444 | 1
[9 empty] | 588 | 45.2744 | 1
[9 empty] | 589 | 40.3583 | 1
[9 empty] | 590 | 43.2023 | 1
[9 empty] | 591 | 42.7891 | 1
[9 empty] | 592 | 41.5491 | 1
[9 empty] | 593 | 42.937 | 1
[9 empty] | 594 | 44.7946 | 1
[9 empty] | 595 | 40.1573 | 1
[9 empty] | 596 | 42.247 | 1
[9 empty] | 597 | 43.7788 | 1
[9 empty] | 598 | 43.3725 | 1
[9 empty] | 599 | 43.618 | 1
[9 empty] | 600 | 44.1082 | 1
[9 empty] | 601 | 43.1694 | 1
[9 empty] | 602 | 41.8843 | 1
[9 empty] | 603 | 41.7216 | 1
[9 empty] | 604 | 42.5738 | 1
[9 empty] | 605 | 43.1582 | 1
[9 empty] | 606 | 46.061 | 0
[9 empty] | 607 | 43.0496 | 1
[9 empty] | 608 | 44.5036 | 1
[9 empty] | 609 | 43.4184 | 1
[9 empty] | 610 | 43.6149 | 1
[9 empty] | 611 | 44.4827 | 1
[9 empty] | 612 | 49.213 | 0
[9 empty] | 613 | 44.8844 | 1
[9 empty] | 614 | 42.803 | 1
[9 empty] | 615 | 41.1281 | 1
[9 empty] | 616 | 42.9792 | 1
[9 empty] | 617 | 43.0408 | 1
[9 empty] | 618 | 40.9157 | 1
[9 empty] | 619 | 39.6753 | 1
[9 empty] | 620 | 44.5971 | 1
[9 empty] | 621 | 42.1364 | 1
[9 empty] | 622 | 44.3157 | 1
[9 empty] | 623 | 45.8892 | 1
[9 empty] | 624 | 45.7235 | 1
[9 empty] | 625 | 44.1715 | 1
[9 empty] | 626 | 42.3318 | 1
[9 empty] | 627 | 44.4712 | 1
[9 empty] | 628 | 40.6875 | 1
[9 empty] | 629 | 46.4642 | 0
[9 empty] | 630 | 45.0535 | 1
[9 empty] | 631 | 43.9221 | 1
[9 empty] | 632 | 46.424 | 0
[9 empty] | 633 | 43.5717 | 1
[9 empty] | 634 | 43.6237 | 1
[9 empty] | 635 | 45.0778 | 1
[9 empty] | 636 | 43.5179 | 1
[9 empty] | 637 | 44.1287 | 1
[9 empty] | 638 | 41.9204 | 1
[9 empty] | 639 | 42.2041 | 1
[9 empty] | 640 | 45.2406 | 1
[9 empty] | 641 | 42.5062 | 1
[9 empty] | 642 | 41.9539 | 1
[9 empty] | 643 | 42.1905 | 1
[9 empty] | 644 | 43.8834 | 1
[9 empty] | 645 | 45.2099 | 1
[9 empty] | 646 | 41.0461 | 1
[9 empty] | 647 | 44.5409 | 1
[9 empty] | 648 | 47.5807 | 0
[9 empty] | 649 | 42.7054 | 1
[9 empty] | 650 | 42.5912 | 1
[9 empty] | 651 | 41.2948 | 1
[9 empty] | 652 | 43.0795 | 1
[9 empty] | 653 | 45.4755 | 1
[9 empty] | 654 | 42.1025 | 1
[9 empty] | 655 | 42.9448 | 1
[9 empty] | 656 | 43.7586 | 1
[9 empty] | 657 | 42.094 | 1
[9 empty] | 658 | 40.9937 | 1
[9 empty] | 659 | 42.6204 | 1
[9 empty] | 660 | 47.2095 | 0
[9 empty] | 661 | 41.946 | 1
[9 empty] | 662 | 40.8053 | 1
[9 empty] | 663 | 42.7824 | 1
[9 empty] | 664 | 45.2393 | 1
[9 empty] | 665 | 41.7504 | 1
[9 empty] | 666 | 44.3131 | 1
[9 empty] | 667 | 47.2804 | 0
[9 empty] | 668 | 44.0851 | 1
[9 empty] | 669 | 43.9839 | 1
[9 empty] | 670 | 44.3341 | 1
[9 empty] | 671 | 46.3553 | 0
[9 empty] | 672 | 46.437 | 0
[9 empty] | 673 | 42.5907 | 1
[9 empty] | 674 | 45.3528 | 1
[9 empty] | 675 | 46.2046 | 0
[9 empty] | 676 | 47.205 | 0
[9 empty] | 677 | 43.1634 | 1
[9 empty] | 678 | 44.7959 | 1
[9 empty] | 679 | 46.5816 | 0
[9 empty] | 680 | 43.8402 | 1
[9 empty] | 681 | 43.702 | 1
[9 empty] | 682 | 42.0806 | 1
[9 empty] | 683 | 41.9059 | 1
[9 empty] | 684 | 40.5152 | 1
[9 empty] | 685 | 45.1326 | 1
[9 empty] | 686 | 43.9314 | 1
[9 empty] | 687 | 45.6365 | 1
[9 empty] | 688 | 43.779 | 1
[9 empty] | 689 | 39.7119 | 1
[9 empty] | 690 | 46.7414 | 0
[9 empty] | 691 | 42.6881 | 1
[9 empty] | 692 | 45.3731 | 1
[9 empty] | 693 | 45.3963 | 1
[9 empty] | 694 | 41.6011 | 1
[9 empty] | 695 | 46.8671 | 0
[9 empty] | 696 | 41.3529 | 1
[9 empty] | 697 | 42.4528 | 1
[9 empty] | 698 | 42.6977 | 1
[9 empty] | 699 | 45.0878 | 1
[9 empty] | 700 | 41.3457 | 1
[9 empty] | 701 | 44.0057 | 1
[9 empty] | 702 | 46.764 | 0
[9 empty] | 703 | 40.3208 | 1
[9 empty] | 704 | 44.0545 | 1
[9 empty] | 705 | 42.7772 | 1
[9 empty] | 706 | 42.0129 | 1
[9 empty] | 707 | 42.5297 | 1
[9 empty] | 708 | 42.4331 | 1
[9 empty] | 709 | 44.6786 | 1
[9 empty] | 710 | 43.3266 | 1
[9 empty] | 711 | 45.6442 | 1
[9 empty] | 712 | 39.8168 | 1
[9 empty] | 713 | 42.3254 | 1
[9 empty] | 714 | 43.2878 | 1
[9 empty] | 715 | 46.3055 | 0
[9 empty] | 716 | 42.507 | 1
[9 empty] | 717 | 42.8067 | 1
[9 empty] | 718 | 43.6451 | 1
[9 empty] | 719 | 43.0097 | 1
[9 empty] | 720 | 46.1484 | 0
[9 empty] | 721 | 45.0189 | 1
[9 empty] | 722 | 47.486 | 0
[9 empty] | 723 | 39.9307 | 1
[9 empty] | 724 | 42.3368 | 1
[9 empty] | 725 | 43.5878 | 1
[9 empty] | 726 | 44.5195 | 1
[9 empty] | 727 | 44.1034 | 1
[9 empty] | 728 | 49.4212 | 0
[9 empty] | 729 | 42.1384 | 1
[9 empty] | 730 | 42.068 | 1
[9 empty] | 731 | 41.3662 | 1
[9 empty] | 732 | 44.8426 | 1
[9 empty] | 733 | 45.5498 | 1
[9 empty] | 734 | 43.7218 | 1
[9 empty] | 735 | 46.9931 | 0
[9 empty] | 736 | 44.707 | 1
[9 empty] | 737 | 41.7919 | 1
[9 empty] | 738 | 45.4644 | 1
[9 empty] | 739 | 43.2615 | 1
[9 empty] | 740 | 43.4704 | 1
[9 empty] | 741 | 40.5774 | 1
[9 empty] | 742 | 46.5964 | 0
[9 empty] | 743 | 48.0461 | 0
[9 empty] | 744 | 43.0494 | 1
[9 empty] | 745 | 43.3983 | 1
[9 empty] | 746 | 44.8013 | 1
[9 empty] | 747 | 43.7961 | 1
[9 empty] | 748 | 44.1971 | 1
[9 empty] | 749 | 45.2888 | 1
[9 empty] | 750 | 40.8489 | 1
[9 empty] | 751 | 42.9255 | 1
[9 empty] | 752 | 43.4256 | 1
[9 empty] | 753 | 44.7174 | 1
[9 empty] | 754 | 41.1622 | 1
[9 empty] | 755 | 41.622 | 1
[9 empty] | 756 | 44.8914 | 1
[9 empty] | 757 | 45.004 | 1
[9 empty] | 758 | 43.8798 | 1
[9 empty] | 759 | 44.2969 | 1
[9 empty] | 760 | 46.7492 | 0
[9 empty] | 761 | 43.0432 | 1
[9 empty] | 762 | 45.9564 | 1
[9 empty] | 763 | 44.9528 | 1
[9 empty] | 764 | 45.6333 | 1
[9 empty] | 765 | 45.4941 | 1
[9 empty] | 766 | 40.0761 | 1
[9 empty] | 767 | 42.6768 | 1
[9 empty] | 768 | 43.6456 | 1
[9 empty] | 769 | 42.79 | 1
[9 empty] | 770 | 42.1162 | 1
[9 empty] | 771 | 41.168 | 1
[9 empty] | 772 | 43.7898 | 1
[9 empty] | 773 | 41.8074 | 1
[9 empty] | 774 | 47.0826 | 0
[9 empty] | 775 | 47.9594 | 0
[9 empty] | 776 | 43.3879 | 1
[9 empty] | 777 | 44.3765 | 1
[9 empty] | 778 | 42.7405 | 1
[9 empty] | 779 | 47.1835 | 0
[9 empty] | 780 | 46.1892 | 0
[9 empty] | 781 | 43.2862 | 1
[9 empty] | 782 | 42.7713 | 1
[9 empty] | 783 | 46.8275 | 0
[9 empty] | 784 | 45.3313 | 1
[9 empty] | 785 | 45.2727 | 1
[9 empty] | 786 | 41.2543 | 1
[9 empty] | 787 | 39.9402 | 1
[9 empty] | 788 | 41.8275 | 1
[9 empty] | 789 | 44.2679 | 1
[9 empty] | 790 | 41.6195 | 1
[9 empty] | 791 | 43.1639 | 1
[9 empty] | 792 | 44.1992 | 1
[9 empty] | 793 | 43.5156 | 1
[9 empty] | 794 | 43.117 | 1
[9 empty] | 795 | 44.0239 | 1
[9 empty] | 796 | 43.7585 | 1
[9 empty] | 797 | 41.075 | 1
[9 empty] | 798 | 42.5314 | 1
[9 empty] | 799 | 40.4053 | 1
[9 empty] | 800 | 41.499 | 1
[9 empty] | 801 | 46.3263 | 0
[9 empty] | 802 | 45.5228 | 1
[9 empty] | 803 | 42.688 | 1
[9 empty] | 804 | 45.4363 | 1
[9 empty] | 805 | 42.5448 | 1
[9 empty] | 806 | 45.6279 | 1
[9 empty] | 807 | 45.2338 | 1
[9 empty] | 808 | 44.4003 | 1
[9 empty] | 809 | 48.097 | 0
[9 empty] | 810 | 42.4816 | 1
[9 empty] | 811 | 42.7131 | 1
[9 empty] | 812 | 45.4593 | 1
[9 empty] | 813 | 44.6912 | 1
[9 empty] | 814 | 45.0686 | 1
[9 empty] | 815 | 45.6825 | 1
[9 empty] | 816 | 43.1013 | 1
[9 empty] | 817 | 43.7849 | 1
[9 empty] | 818 | 44.9502 | 1
[9 empty] | 819 | 45.2118 | 1
[9 empty] | 820 | 45.7345 | 1
[9 empty] | 821 | 42.703 | 1
[9 empty] | 822 | 45.0228 | 1
[9 empty] | 823 | 42.192 | 1
[9 empty] | 824 | 44.6825 | 1
[9 empty] | 825 | 46.498 | 0
[9 empty] | 826 | 43.4684 | 1
[9 empty] | 827 | 45.1885 | 1
[9 empty] | 828 | 45.3946 | 1
[9 empty] | 829 | 42.6045 | 1
[9 empty] | 830 | 43.7297 | 1
[9 empty] | 831 | 43.7951 | 1
[9 empty] | 832 | 44.2885 | 1
[9 empty] | 833 | 42.9597 | 1
[9 empty] | 834 | 44.5488 | 1
[9 empty] | 835 | 42.9597 | 1
[9 empty] | 836 | 41.828 | 1
[9 empty] | 837 | 40.9975 | 1
[9 empty] | 838 | 42.7526 | 1
[9 empty] | 839 | 44.1481 | 1
[9 empty] | 840 | 50.6851 | 0
[9 empty] | 841 | 44.0234 | 1
[9 empty] | 842 | 45.4986 | 1
[9 empty] | 843 | 40.2401 | 1
[9 empty] | 844 | 43.7873 | 1
[9 empty] | 845 | 44.1489 | 1
[9 empty] | 846 | 43.6227 | 1
[9 empty] | 847 | 44.3219 | 1
[9 empty] | 848 | 46.7301 | 0
[9 empty] | 849 | 43.91 | 1
[9 empty] | 850 | 44.2364 | 1
[9 empty] | 851 | 41.2349 | 1
[9 empty] | 852 | 45.5895 | 1
[9 empty] | 853 | 43.53 | 1
[9 empty] | 854 | 46.1384 | 0
[9 empty] | 855 | 43.7139 | 1
[9 empty] | 856 | 41.1401 | 1
[9 empty] | 857 | 45.2215 | 1
[9 empty] | 858 | 41.1694 | 1
[9 empty] | 859 | 45.1548 | 1
[9 empty] | 860 | 41.0932 | 1
[9 empty] | 861 | 44.7411 | 1
[9 empty] | 862 | 42.6865 | 1
[9 empty] | 863 | 42.7099 | 1
[9 empty] | 864 | 41.3091 | 1
[9 empty] | 865 | 45.2854 | 1
[9 empty] | 866 | 43.0746 | 1
[9 empty] | 867 | 42.697 | 1
[9 empty] | 868 | 41.8961 | 1
[9 empty] | 869 | 45.097 | 1
[9 empty] | 870 | 43.1607 | 1
[9 empty] | 871 | 45.1693 | 1
[9 empty] | 872 | 47.4868 | 0
[9 empty] | 873 | 41.6698 | 1
[9 empty] | 874 | 45.5838 | 1
[9 empty] | 875 | 44.1902 | 1
[9 empty] | 876 | 46.8724 | 0
[9 empty] | 877 | 44.6779 | 1
[9 empty] | 878 | 41.9933 | 1
[9 empty] | 879 | 44.1802 | 1
[9 empty] | 880 | 43.6152 | 1
[9 empty] | 881 | 44.6981 | 1
[9 empty] | 882 | 43.4735 | 1
[9 empty] | 883 | 45.3404 | 1
[9 empty] | 884 | 43.1628 | 1
[9 empty] | 885 | 40.9167 | 1
[9 empty] | 886 | 44.9624 | 1
[9 empty] | 887 | 46.1053 | 0
[9 empty] | 888 | 41.6393 | 1
[9 empty] | 889 | 47.3533 | 0
[9 empty] | 890 | 40.4842 | 1
[9 empty] | 891 | 42.0786 | 1
[9 empty] | 892 | 42.473 | 1
[9 empty] | 893 | 46.3521 | 0
[9 empty] | 894 | 44.1943 | 1
[9 empty] | 895 | 44.4873 | 1
[9 empty] | 896 | 45.6747 | 1
[9 empty] | 897 | 43.6405 | 1
[9 empty] | 898 | 44.5497 | 1
[9 empty] | 899 | 43.7315 | 1
[9 empty] | 900 | 43.1945 | 1
[9 empty] | 901 | 43.1332 | 1
[9 empty] | 902 | 40.7412 | 1
[9 empty] | 903 | 41.6322 | 1
[9 empty] | 904 | 46.7928 | 0
[9 empty] | 905 | 45.0356 | 1
[9 empty] | 906 | 42.0962 | 1
[9 empty] | 907 | 42.235 | 1
[9 empty] | 908 | 44.2268 | 1
[9 empty] | 909 | 46.8119 | 0
[9 empty] | 910 | 45.9168 | 1
[9 empty] | 911 | 43.7292 | 1
[9 empty] | 912 | 42.6676 | 1
[9 empty] | 913 | 46.6872 | 0
[9 empty] | 914 | 43.2678 | 1
[9 empty] | 915 | 44.1535 | 1
[9 empty] | 916 | 43.7826 | 1
[9 empty] | 917 | 43.8866 | 1
[9 empty] | 918 | 46.5493 | 0
[9 empty] | 919 | 45.8868 | 1
[9 empty] | 920 | 45.9858 | 1
[9 empty] | 921 | 44.3964 | 1
[9 empty] | 922 | 45.1252 | 1
[9 empty] | 923 | 43.4081 | 1
[9 empty] | 924 | 45.661 | 1
[9 empty] | 925 | 43.2248 | 1
[9 empty] | 926 | 43.5488 | 1
[9 empty] | 927 | 42.4234 | 1
[9 empty] | 928 | 46.268 | 0
[9 empty] | 929 | 40.9114 | 1
[9 empty] | 930 | 41.6128 | 1
[9 empty] | 931 | 45.3985 | 1
[9 empty] | 932 | 41.6669 | 1
[9 empty] | 933 | 45.3618 | 1
[9 empty] | 934 | 44.0409 | 1
[9 empty] | 935 | 43.4809 | 1
[9 empty] | 936 | 46.1948 | 0
[9 empty] | 937 | 48.5454 | 0
[9 empty] | 938 | 44.3939 | 1
[9 empty] | 939 | 46.3526 | 0
[9 empty] | 940 | 42.5657 | 1
[9 empty] | 941 | 45.2455 | 1
[9 empty] | 942 | 42.1828 | 1
[9 empty] | 943 | 47.8518 | 0
[9 empty] | 944 | 40.4002 | 1
[9 empty] | 945 | 44.2439 | 1
[9 empty] | 946 | 44.1098 | 1
[9 empty] | 947 | 42.2662 | 1
[9 empty] | 948 | 45.632 | 1
[9 empty] | 949 | 45.208 | 1
[9 empty] | 950 | 47.0955 | 0
[9 empty] | 951 | 43.416 | 1
[9 empty] | 952 | 41.4056 | 1
[9 empty] | 953 | 41.2289 | 1
[9 empty] | 954 | 44.6374 | 1
[9 empty] | 955 | 43.9712 | 1
[9 empty] | 956 | 44.1618 | 1
[9 empty] | 957 | 43.2209 | 1
[9 empty] | 958 | 41.9235 | 1
[9 empty] | 959 | 46.2284 | 0
[9 empty] | 960 | 42.5178 | 1
[9 empty] | 961 | 44.757 | 1
[9 empty] | 962 | 40.8048 | 1
[9 empty] | 963 | 42.7666 | 1
[9 empty] | 964 | 45.5703 | 1
[9 empty] | 965 | 40.3427 | 1
[9 empty] | 966 | 43.9834 | 1
[9 empty] | 967 | 45.5375 | 1
[9 empty] | 968 | 43.5347 | 1
[9 empty] | 969 | 44.6475 | 1
[9 empty] | 970 | 44.1927 | 1
[9 empty] | 971 | 43.1443 | 1
[9 empty] | 972 | 41.251 | 1
[9 empty] | 973 | 44.5448 | 1
[9 empty] | 974 | 45.1042 | 1
[9 empty] | 975 | 42.6638 | 1
[9 empty] | 976 | 44.479 | 1
[9 empty] | 977 | 43.5802 | 1
[9 empty] | 978 | 46.0922 | 0
[9 empty] | 979 | 42.3479 | 1
[9 empty] | 980 | 43.4474 | 1
[9 empty] | 981 | 46.4313 | 0
[9 empty] | 982 | 43.5695 | 1
[9 empty] | 983 | 44.834 | 1
[9 empty] | 984 | 46.3486 | 0
[9 empty] | 985 | 45.3514 | 1
[9 empty] | 986 | 45.808 | 1
[9 empty] | 987 | 44.5064 | 1
[9 empty] | 988 | 47.788 | 0
[9 empty] | 989 | 42.7449 | 1
[9 empty] | 990 | 41.7987 | 1
[9 empty] | 991 | 42.1525 | 1
[9 empty] | 992 | 46.9908 | 0
[9 empty] | 993 | 43.1167 | 1
[9 empty] | 994 | 46.1979 | 0
[9 empty] | 995 | 43.8134 | 1
[9 empty] | 996 | 45.8917 | 1
[9 empty] | 997 | 43.0468 | 1
[9 empty] | 998 | 42.9053 | 1
[9 empty] | 999 | 42.3527 | 1
[9 empty] | 1000 | 42.9795 | 1

## Project-1-RT
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.92878 | 3.8576 | 3.8576 |  | 48.5653 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 3.8576 | 0.88426 | 5 | 8.8576 | 1 | 51.332 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 3.8576 | 0.27855 | 9.7736 | 13.6312 | 2 | 50.0783 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 3.8576 | 0.82044 | 10.0248 | 13.8824 | 3 | 51.1611 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 8.8576 | 0.81059 | 7.6212 | 16.4787 | 4 | 45.7153 | 1
F | C,D | 4 | 6 | 8 | 13.8824 | 0.12248 | 4.4899 | 18.3723 | 5 | 51.5301 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 16.4787 | 0.75543 | 11.7771 | 28.2559 | 6 | 46.6427 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 18.3723 | 0.26254 | 3 | 21.3723 | 7 | 51.8342 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 18.3723 | 0.49374 | 11.4687 | 29.841 | 8 | 53.8123 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 28.2559 | 0.49999 | 9.2792 | 37.5351 | 9 | 48.009 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 29.841 | 0.019722 | 3.2776 | 33.1186 | 10 | 51.4438 | 0
L | H,J,K | 10 | 12 | 15 | 37.5351 | 0.20604 | 11.0302 | 48.5653 | 11 | 50.6511 | 0
[9 empty] | 12 | 51.3439 | 0
[9 empty] | 13 | 49.0618 | 0
[9 empty] | 14 | 50.9887 | 0
[9 empty] | 15 | 46.005 | 0
[9 empty] | 16 | 52.7197 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 17 | 51.2445 | 0
46 | 50.1597 | 0.02 | [6 empty] | 18 | 50.5572 | 0
[9 empty] | 19 | 48.6182 | 0
[9 empty] | 20 | 49.3531 | 0
[9 empty] | 21 | 49.6553 | 0
[9 empty] | 22 | 51.1883 | 0
[9 empty] | 23 | 51.0846 | 0
[9 empty] | 24 | 45.5664 | 1
[9 empty] | 25 | 50.1437 | 0
[9 empty] | 26 | 49.3255 | 0
[9 empty] | 27 | 53.2227 | 0
[9 empty] | 28 | 49.3497 | 0
[9 empty] | 29 | 53.1143 | 0
[9 empty] | 30 | 53.4471 | 0
[9 empty] | 31 | 50.5112 | 0
[9 empty] | 32 | 50.6434 | 0
[9 empty] | 33 | 47.6753 | 0
[9 empty] | 34 | 50.7253 | 0
[9 empty] | 35 | 50.9648 | 0
[9 empty] | 36 | 49.805 | 0
[9 empty] | 37 | 52.1464 | 0
[9 empty] | 38 | 52.7122 | 0
[9 empty] | 39 | 52.0384 | 0
[9 empty] | 40 | 48.7464 | 0
[9 empty] | 41 | 47.8321 | 0
[9 empty] | 42 | 46.9251 | 0
[9 empty] | 43 | 50.5278 | 0
[9 empty] | 44 | 49.3573 | 0
[9 empty] | 45 | 47.2957 | 0
[9 empty] | 46 | 52.671 | 0
[9 empty] | 47 | 51.1237 | 0
[9 empty] | 48 | 52.0137 | 0
[9 empty] | 49 | 47.2328 | 0
[9 empty] | 50 | 47.2988 | 0
[9 empty] | 51 | 50.0716 | 0
[9 empty] | 52 | 48.7413 | 0
[9 empty] | 53 | 52.8988 | 0
[9 empty] | 54 | 49.5437 | 0
[9 empty] | 55 | 48.7601 | 0
[9 empty] | 56 | 48.9209 | 0
[9 empty] | 57 | 50.4123 | 0
[9 empty] | 58 | 51.7629 | 0
[9 empty] | 59 | 45.3762 | 1
[9 empty] | 60 | 45.7608 | 1
[9 empty] | 61 | 50.1591 | 0
[9 empty] | 62 | 52.5038 | 0
[9 empty] | 63 | 48.8012 | 0
[9 empty] | 64 | 52.0578 | 0
[9 empty] | 65 | 51.4997 | 0
[9 empty] | 66 | 51.158 | 0
[9 empty] | 67 | 50.0394 | 0
[9 empty] | 68 | 50.8367 | 0
[9 empty] | 69 | 48.9155 | 0
[9 empty] | 70 | 53.8284 | 0
[9 empty] | 71 | 49.2484 | 0
[9 empty] | 72 | 50.3805 | 0
[9 empty] | 73 | 50.4559 | 0
[9 empty] | 74 | 51.2923 | 0
[9 empty] | 75 | 46.0041 | 0
[9 empty] | 76 | 49.0754 | 0
[9 empty] | 77 | 49.1932 | 0
[9 empty] | 78 | 48.811 | 0
[9 empty] | 79 | 47.2183 | 0
[9 empty] | 80 | 47.356 | 0
[9 empty] | 81 | 51.0574 | 0
[9 empty] | 82 | 50.0642 | 0
[9 empty] | 83 | 47.7759 | 0
[9 empty] | 84 | 50.5963 | 0
[9 empty] | 85 | 53.4056 | 0
[9 empty] | 86 | 47.821 | 0
[9 empty] | 87 | 50.1618 | 0
[9 empty] | 88 | 46.4774 | 0
[9 empty] | 89 | 46.0704 | 0
[9 empty] | 90 | 47.345 | 0
[9 empty] | 91 | 49.3962 | 0
[9 empty] | 92 | 51.6524 | 0
[9 empty] | 93 | 50.5377 | 0
[9 empty] | 94 | 46.7942 | 0
[9 empty] | 95 | 51.1701 | 0
[9 empty] | 96 | 50.4755 | 0
[9 empty] | 97 | 48.4095 | 0
[9 empty] | 98 | 52.9072 | 0
[9 empty] | 99 | 48.5592 | 0
[9 empty] | 100 | 48.7452 | 0
[9 empty] | 101 | 52.0224 | 0
[9 empty] | 102 | 53.5383 | 0
[9 empty] | 103 | 49.3418 | 0
[9 empty] | 104 | 48.0652 | 0
[9 empty] | 105 | 53.3337 | 0
[9 empty] | 106 | 51.0984 | 0
[9 empty] | 107 | 53.1794 | 0
[9 empty] | 108 | 50.5843 | 0
[9 empty] | 109 | 51.0718 | 0
[9 empty] | 110 | 52.1432 | 0
[9 empty] | 111 | 50.3646 | 0
[9 empty] | 112 | 48.3148 | 0
[9 empty] | 113 | 48.7122 | 0
[9 empty] | 114 | 47.2034 | 0
[9 empty] | 115 | 46.7048 | 0
[9 empty] | 116 | 52.0935 | 0
[9 empty] | 117 | 53.3751 | 0
[9 empty] | 118 | 53.4948 | 0
[9 empty] | 119 | 49.7154 | 0
[9 empty] | 120 | 51.8158 | 0
[9 empty] | 121 | 49.8729 | 0
[9 empty] | 122 | 49.2732 | 0
[9 empty] | 123 | 49.6602 | 0
[9 empty] | 124 | 49.4512 | 0
[9 empty] | 125 | 49.3346 | 0
[9 empty] | 126 | 52.6136 | 0
[9 empty] | 127 | 54.7207 | 0
[9 empty] | 128 | 51.3785 | 0
[9 empty] | 129 | 50.106 | 0
[9 empty] | 130 | 52.7214 | 0
[9 empty] | 131 | 53.0179 | 0
[9 empty] | 132 | 49.2148 | 0
[9 empty] | 133 | 49.055 | 0
[9 empty] | 134 | 49.8727 | 0
[9 empty] | 135 | 51.3425 | 0
[9 empty] | 136 | 50.9652 | 0
[9 empty] | 137 | 49.7349 | 0
[9 empty] | 138 | 50.8377 | 0
[9 empty] | 139 | 49.2722 | 0
[9 empty] | 140 | 51.078 | 0
[9 empty] | 141 | 51.4959 | 0
[9 empty] | 142 | 54.0462 | 0
[9 empty] | 143 | 48.8882 | 0
[9 empty] | 144 | 50.199 | 0
[9 empty] | 145 | 50.5019 | 0
[9 empty] | 146 | 50.0799 | 0
[9 empty] | 147 | 49.1602 | 0
[9 empty] | 148 | 49.72 | 0
[9 empty] | 149 | 53.2322 | 0
[9 empty] | 150 | 54.3172 | 0
[9 empty] | 151 | 49.2144 | 0
[9 empty] | 152 | 50.1727 | 0
[9 empty] | 153 | 53.3405 | 0
[9 empty] | 154 | 50.2946 | 0
[9 empty] | 155 | 48.9155 | 0
[9 empty] | 156 | 46.3443 | 0
[9 empty] | 157 | 50.6066 | 0
[9 empty] | 158 | 45.9306 | 1
[9 empty] | 159 | 46.3446 | 0
[9 empty] | 160 | 54.695 | 0
[9 empty] | 161 | 48.6459 | 0
[9 empty] | 162 | 49.4629 | 0
[9 empty] | 163 | 47.743 | 0
[9 empty] | 164 | 47.8165 | 0
[9 empty] | 165 | 48.3481 | 0
[9 empty] | 166 | 51.3032 | 0
[9 empty] | 167 | 52.5874 | 0
[9 empty] | 168 | 48.9471 | 0
[9 empty] | 169 | 50.6097 | 0
[9 empty] | 170 | 54.8134 | 0
[9 empty] | 171 | 52.4219 | 0
[9 empty] | 172 | 52.4462 | 0
[9 empty] | 173 | 52.6227 | 0
[9 empty] | 174 | 50.1929 | 0
[9 empty] | 175 | 48.9673 | 0
[9 empty] | 176 | 46.5572 | 0
[9 empty] | 177 | 50.8403 | 0
[9 empty] | 178 | 51.9059 | 0
[9 empty] | 179 | 52.0965 | 0
[9 empty] | 180 | 48.4958 | 0
[9 empty] | 181 | 50.3535 | 0
[9 empty] | 182 | 51.1044 | 0
[9 empty] | 183 | 54.3354 | 0
[9 empty] | 184 | 51.0461 | 0
[9 empty] | 185 | 49.3624 | 0
[9 empty] | 186 | 50.0798 | 0
[9 empty] | 187 | 49.9804 | 0
[9 empty] | 188 | 50.968 | 0
[9 empty] | 189 | 50.9139 | 0
[9 empty] | 190 | 50.2265 | 0
[9 empty] | 191 | 52.2589 | 0
[9 empty] | 192 | 49.7653 | 0
[9 empty] | 193 | 51.3594 | 0
[9 empty] | 194 | 51.6891 | 0
[9 empty] | 195 | 48.9322 | 0
[9 empty] | 196 | 50.0804 | 0
[9 empty] | 197 | 52.711 | 0
[9 empty] | 198 | 49.3501 | 0
[9 empty] | 199 | 47.4975 | 0
[9 empty] | 200 | 46.2995 | 0
[9 empty] | 201 | 48.0976 | 0
[9 empty] | 202 | 50.1719 | 0
[9 empty] | 203 | 48.5271 | 0
[9 empty] | 204 | 50.6875 | 0
[9 empty] | 205 | 52.0446 | 0
[9 empty] | 206 | 51.8384 | 0
[9 empty] | 207 | 50.7158 | 0
[9 empty] | 208 | 51.0729 | 0
[9 empty] | 209 | 47.1916 | 0
[9 empty] | 210 | 49.5557 | 0
[9 empty] | 211 | 51.8155 | 0
[9 empty] | 212 | 47.7583 | 0
[9 empty] | 213 | 49.8609 | 0
[9 empty] | 214 | 51.2234 | 0
[9 empty] | 215 | 46.6489 | 0
[9 empty] | 216 | 46.7096 | 0
[9 empty] | 217 | 54.6069 | 0
[9 empty] | 218 | 52.5877 | 0
[9 empty] | 219 | 53.3653 | 0
[9 empty] | 220 | 50.6979 | 0
[9 empty] | 221 | 53.0168 | 0
[9 empty] | 222 | 53.3008 | 0
[9 empty] | 223 | 50.5335 | 0
[9 empty] | 224 | 50.1782 | 0
[9 empty] | 225 | 49.4754 | 0
[9 empty] | 226 | 51.1264 | 0
[9 empty] | 227 | 50.5037 | 0
[9 empty] | 228 | 53.2657 | 0
[9 empty] | 229 | 48.4497 | 0
[9 empty] | 230 | 51.0963 | 0
[9 empty] | 231 | 50.3701 | 0
[9 empty] | 232 | 47.6914 | 0
[9 empty] | 233 | 50.7073 | 0
[9 empty] | 234 | 50.1575 | 0
[9 empty] | 235 | 49.728 | 0
[9 empty] | 236 | 49.2027 | 0
[9 empty] | 237 | 51.6469 | 0
[9 empty] | 238 | 51.7561 | 0
[9 empty] | 239 | 51.7771 | 0
[9 empty] | 240 | 51.4259 | 0
[9 empty] | 241 | 51.7607 | 0
[9 empty] | 242 | 48.3796 | 0
[9 empty] | 243 | 51.8526 | 0
[9 empty] | 244 | 51.8762 | 0
[9 empty] | 245 | 50.7669 | 0
[9 empty] | 246 | 53.6262 | 0
[9 empty] | 247 | 51.4777 | 0
[9 empty] | 248 | 52.3868 | 0
[9 empty] | 249 | 48.8961 | 0
[9 empty] | 250 | 50.3131 | 0
[9 empty] | 251 | 48.7663 | 0
[9 empty] | 252 | 47.7376 | 0
[9 empty] | 253 | 52.1777 | 0
[9 empty] | 254 | 50.9384 | 0
[9 empty] | 255 | 51.1209 | 0
[9 empty] | 256 | 48.1151 | 0
[9 empty] | 257 | 50.9731 | 0
[9 empty] | 258 | 48.3199 | 0
[9 empty] | 259 | 48.7701 | 0
[9 empty] | 260 | 47.5406 | 0
[9 empty] | 261 | 51.8206 | 0
[9 empty] | 262 | 48.3401 | 0
[9 empty] | 263 | 50.2735 | 0
[9 empty] | 264 | 50.3468 | 0
[9 empty] | 265 | 49.8687 | 0
[9 empty] | 266 | 52.0925 | 0
[9 empty] | 267 | 51.1523 | 0
[9 empty] | 268 | 49.5352 | 0
[9 empty] | 269 | 48.0124 | 0
[9 empty] | 270 | 52.6642 | 0
[9 empty] | 271 | 52.1638 | 0
[9 empty] | 272 | 53.1374 | 0
[9 empty] | 273 | 53.1511 | 0
[9 empty] | 274 | 51.2987 | 0
[9 empty] | 275 | 53.6455 | 0
[9 empty] | 276 | 52.5024 | 0
[9 empty] | 277 | 50.7818 | 0
[9 empty] | 278 | 47.5271 | 0
[9 empty] | 279 | 48.7299 | 0
[9 empty] | 280 | 51.8925 | 0
[9 empty] | 281 | 49.9941 | 0
[9 empty] | 282 | 49.5579 | 0
[9 empty] | 283 | 48.5391 | 0
[9 empty] | 284 | 47.6184 | 0
[9 empty] | 285 | 45.9556 | 1
[9 empty] | 286 | 49.0727 | 0
[9 empty] | 287 | 51.5805 | 0
[9 empty] | 288 | 50.4881 | 0
[9 empty] | 289 | 50.7603 | 0
[9 empty] | 290 | 52.291 | 0
[9 empty] | 291 | 46.4303 | 0
[9 empty] | 292 | 52.2195 | 0
[9 empty] | 293 | 51.9822 | 0
[9 empty] | 294 | 51.2102 | 0
[9 empty] | 295 | 49.1607 | 0
[9 empty] | 296 | 50.2982 | 0
[9 empty] | 297 | 45.9435 | 1
[9 empty] | 298 | 48.3534 | 0
[9 empty] | 299 | 51.4252 | 0
[9 empty] | 300 | 50.0047 | 0
[9 empty] | 301 | 51.9047 | 0
[9 empty] | 302 | 51.5166 | 0
[9 empty] | 303 | 51.4196 | 0
[9 empty] | 304 | 54.0274 | 0
[9 empty] | 305 | 51.3781 | 0
[9 empty] | 306 | 50.5408 | 0
[9 empty] | 307 | 47.1334 | 0
[9 empty] | 308 | 50.3033 | 0
[9 empty] | 309 | 49.4165 | 0
[9 empty] | 310 | 49.4314 | 0
[9 empty] | 311 | 48.5049 | 0
[9 empty] | 312 | 48.7409 | 0
[9 empty] | 313 | 49.7076 | 0
[9 empty] | 314 | 50.0512 | 0
[9 empty] | 315 | 48.1689 | 0
[9 empty] | 316 | 50.6379 | 0
[9 empty] | 317 | 53.8892 | 0
[9 empty] | 318 | 51.7666 | 0
[9 empty] | 319 | 47.3631 | 0
[9 empty] | 320 | 49.1637 | 0
[9 empty] | 321 | 52.7987 | 0
[9 empty] | 322 | 50.6866 | 0
[9 empty] | 323 | 47.4388 | 0
[9 empty] | 324 | 50.0076 | 0
[9 empty] | 325 | 53.0988 | 0
[9 empty] | 326 | 47.5075 | 0
[9 empty] | 327 | 51.9789 | 0
[9 empty] | 328 | 49.4164 | 0
[9 empty] | 329 | 50.1781 | 0
[9 empty] | 330 | 47.9686 | 0
[9 empty] | 331 | 50.7483 | 0
[9 empty] | 332 | 51.9073 | 0
[9 empty] | 333 | 50.5683 | 0
[9 empty] | 334 | 52.4943 | 0
[9 empty] | 335 | 50.2633 | 0
[9 empty] | 336 | 51.5018 | 0
[9 empty] | 337 | 52.0781 | 0
[9 empty] | 338 | 47.335 | 0
[9 empty] | 339 | 51.0582 | 0
[9 empty] | 340 | 49.4665 | 0
[9 empty] | 341 | 48.8435 | 0
[9 empty] | 342 | 51.5956 | 0
[9 empty] | 343 | 53.1537 | 0
[9 empty] | 344 | 51.0473 | 0
[9 empty] | 345 | 47.7798 | 0
[9 empty] | 346 | 54.02 | 0
[9 empty] | 347 | 49.4774 | 0
[9 empty] | 348 | 52.5476 | 0
[9 empty] | 349 | 49.1154 | 0
[9 empty] | 350 | 50.7449 | 0
[9 empty] | 351 | 48.2058 | 0
[9 empty] | 352 | 55.3303 | 0
[9 empty] | 353 | 47.9634 | 0
[9 empty] | 354 | 51.0551 | 0
[9 empty] | 355 | 49.5108 | 0
[9 empty] | 356 | 47.4561 | 0
[9 empty] | 357 | 48.4192 | 0
[9 empty] | 358 | 43.8411 | 1
[9 empty] | 359 | 51.3878 | 0
[9 empty] | 360 | 48.3354 | 0
[9 empty] | 361 | 51.3638 | 0
[9 empty] | 362 | 48.1432 | 0
[9 empty] | 363 | 51.7342 | 0
[9 empty] | 364 | 52.2646 | 0
[9 empty] | 365 | 51.5907 | 0
[9 empty] | 366 | 50.8035 | 0
[9 empty] | 367 | 51.3398 | 0
[9 empty] | 368 | 49.5504 | 0
[9 empty] | 369 | 51.0435 | 0
[9 empty] | 370 | 50.2985 | 0
[9 empty] | 371 | 51.2854 | 0
[9 empty] | 372 | 46.1615 | 0
[9 empty] | 373 | 48.2078 | 0
[9 empty] | 374 | 52.5522 | 0
[9 empty] | 375 | 51.1603 | 0
[9 empty] | 376 | 52.8517 | 0
[9 empty] | 377 | 54.9549 | 0
[9 empty] | 378 | 46.8777 | 0
[9 empty] | 379 | 47.8458 | 0
[9 empty] | 380 | 51.9391 | 0
[9 empty] | 381 | 48.2054 | 0
[9 empty] | 382 | 48.632 | 0
[9 empty] | 383 | 50.9742 | 0
[9 empty] | 384 | 51.2987 | 0
[9 empty] | 385 | 51.635 | 0
[9 empty] | 386 | 51.9323 | 0
[9 empty] | 387 | 51.5276 | 0
[9 empty] | 388 | 50.7855 | 0
[9 empty] | 389 | 49.2832 | 0
[9 empty] | 390 | 47.4769 | 0
[9 empty] | 391 | 51.8284 | 0
[9 empty] | 392 | 51.9483 | 0
[9 empty] | 393 | 48.2674 | 0
[9 empty] | 394 | 48.0984 | 0
[9 empty] | 395 | 45.803 | 1
[9 empty] | 396 | 49.7037 | 0
[9 empty] | 397 | 52.354 | 0
[9 empty] | 398 | 51.0937 | 0
[9 empty] | 399 | 52.4764 | 0
[9 empty] | 400 | 49.2355 | 0
[9 empty] | 401 | 49.4696 | 0
[9 empty] | 402 | 51.2646 | 0
[9 empty] | 403 | 47.2016 | 0
[9 empty] | 404 | 47.5331 | 0
[9 empty] | 405 | 49.6667 | 0
[9 empty] | 406 | 49.1826 | 0
[9 empty] | 407 | 49.9713 | 0
[9 empty] | 408 | 47.8749 | 0
[9 empty] | 409 | 52.349 | 0
[9 empty] | 410 | 49.5481 | 0
[9 empty] | 411 | 51.4454 | 0
[9 empty] | 412 | 51.4061 | 0
[9 empty] | 413 | 48.9865 | 0
[9 empty] | 414 | 46.1417 | 0
[9 empty] | 415 | 49.2903 | 0
[9 empty] | 416 | 50.7669 | 0
[9 empty] | 417 | 47.9924 | 0
[9 empty] | 418 | 50.342 | 0
[9 empty] | 419 | 53.5996 | 0
[9 empty] | 420 | 52.5062 | 0
[9 empty] | 421 | 51.3712 | 0
[9 empty] | 422 | 52.7297 | 0
[9 empty] | 423 | 51.2306 | 0
[9 empty] | 424 | 47.195 | 0
[9 empty] | 425 | 49.744 | 0
[9 empty] | 426 | 48.8279 | 0
[9 empty] | 427 | 49.0199 | 0
[9 empty] | 428 | 49.718 | 0
[9 empty] | 429 | 49.5725 | 0
[9 empty] | 430 | 47.8093 | 0
[9 empty] | 431 | 47.6725 | 0
[9 empty] | 432 | 50.1258 | 0
[9 empty] | 433 | 50.7737 | 0
[9 empty] | 434 | 48.8769 | 0
[9 empty] | 435 | 54.1225 | 0
[9 empty] | 436 | 50.3893 | 0
[9 empty] | 437 | 48.6364 | 0
[9 empty] | 438 | 52.5979 | 0
[9 empty] | 439 | 51.5618 | 0
[9 empty] | 440 | 49.8299 | 0
[9 empty] | 441 | 48.6001 | 0
[9 empty] | 442 | 48.7069 | 0
[9 empty] | 443 | 49.6448 | 0
[9 empty] | 444 | 51.9679 | 0
[9 empty] | 445 | 52.2877 | 0
[9 empty] | 446 | 50.1135 | 0
[9 empty] | 447 | 49.2818 | 0
[9 empty] | 448 | 48.8234 | 0
[9 empty] | 449 | 48.4411 | 0
[9 empty] | 450 | 50.2167 | 0
[9 empty] | 451 | 50.2085 | 0
[9 empty] | 452 | 50.7611 | 0
[9 empty] | 453 | 52.6241 | 0
[9 empty] | 454 | 50.9201 | 0
[9 empty] | 455 | 54.176 | 0
[9 empty] | 456 | 49.0605 | 0
[9 empty] | 457 | 50.8415 | 0
[9 empty] | 458 | 51.9924 | 0
[9 empty] | 459 | 48.3727 | 0
[9 empty] | 460 | 49.509 | 0
[9 empty] | 461 | 50.6597 | 0
[9 empty] | 462 | 49.5737 | 0
[9 empty] | 463 | 48.4443 | 0
[9 empty] | 464 | 49.2277 | 0
[9 empty] | 465 | 48.7937 | 0
[9 empty] | 466 | 52.6247 | 0
[9 empty] | 467 | 51.5529 | 0
[9 empty] | 468 | 49.4846 | 0
[9 empty] | 469 | 52.6438 | 0
[9 empty] | 470 | 48.5192 | 0
[9 empty] | 471 | 47.6669 | 0
[9 empty] | 472 | 50.5506 | 0
[9 empty] | 473 | 50.9615 | 0
[9 empty] | 474 | 49.921 | 0
[9 empty] | 475 | 48.2777 | 0
[9 empty] | 476 | 54.0087 | 0
[9 empty] | 477 | 49.4391 | 0
[9 empty] | 478 | 52.1536 | 0
[9 empty] | 479 | 46.95 | 0
[9 empty] | 480 | 54.4617 | 0
[9 empty] | 481 | 52.5781 | 0
[9 empty] | 482 | 52.3901 | 0
[9 empty] | 483 | 52.7475 | 0
[9 empty] | 484 | 52.646 | 0
[9 empty] | 485 | 49.6599 | 0
[9 empty] | 486 | 52.6081 | 0
[9 empty] | 487 | 51.8582 | 0
[9 empty] | 488 | 49.0648 | 0
[9 empty] | 489 | 46.2375 | 0
[9 empty] | 490 | 49.8233 | 0
[9 empty] | 491 | 45.7126 | 1
[9 empty] | 492 | 51.1161 | 0
[9 empty] | 493 | 49.299 | 0
[9 empty] | 494 | 48.7156 | 0
[9 empty] | 495 | 48.9909 | 0
[9 empty] | 496 | 52.1088 | 0
[9 empty] | 497 | 49.2567 | 0
[9 empty] | 498 | 53.22 | 0
[9 empty] | 499 | 49.1244 | 0
[9 empty] | 500 | 48.3037 | 0
[9 empty] | 501 | 48.4525 | 0
[9 empty] | 502 | 47.3252 | 0
[9 empty] | 503 | 48.0487 | 0
[9 empty] | 504 | 50.7175 | 0
[9 empty] | 505 | 50.1688 | 0
[9 empty] | 506 | 47.5377 | 0
[9 empty] | 507 | 48.9995 | 0
[9 empty] | 508 | 49.7776 | 0
[9 empty] | 509 | 49.598 | 0
[9 empty] | 510 | 52.3369 | 0
[9 empty] | 511 | 49.3299 | 0
[9 empty] | 512 | 49.2245 | 0
[9 empty] | 513 | 48.8625 | 0
[9 empty] | 514 | 50.5036 | 0
[9 empty] | 515 | 52.0722 | 0
[9 empty] | 516 | 49.7549 | 0
[9 empty] | 517 | 47.6997 | 0
[9 empty] | 518 | 50.4611 | 0
[9 empty] | 519 | 50.6574 | 0
[9 empty] | 520 | 49.5238 | 0
[9 empty] | 521 | 46.4223 | 0
[9 empty] | 522 | 50.1457 | 0
[9 empty] | 523 | 49.981 | 0
[9 empty] | 524 | 49.9093 | 0
[9 empty] | 525 | 49.7065 | 0
[9 empty] | 526 | 49.4542 | 0
[9 empty] | 527 | 49.5966 | 0
[9 empty] | 528 | 53.1159 | 0
[9 empty] | 529 | 50.4873 | 0
[9 empty] | 530 | 52.0139 | 0
[9 empty] | 531 | 52.5489 | 0
[9 empty] | 532 | 52.3375 | 0
[9 empty] | 533 | 51.8147 | 0
[9 empty] | 534 | 47.7837 | 0
[9 empty] | 535 | 47.6513 | 0
[9 empty] | 536 | 45.9819 | 1
[9 empty] | 537 | 48.1514 | 0
[9 empty] | 538 | 51.6897 | 0
[9 empty] | 539 | 49.3091 | 0
[9 empty] | 540 | 50.5305 | 0
[9 empty] | 541 | 52.2839 | 0
[9 empty] | 542 | 51.3497 | 0
[9 empty] | 543 | 48.3289 | 0
[9 empty] | 544 | 52.0483 | 0
[9 empty] | 545 | 48.2704 | 0
[9 empty] | 546 | 45.9861 | 1
[9 empty] | 547 | 52.7184 | 0
[9 empty] | 548 | 54.8966 | 0
[9 empty] | 549 | 46.1168 | 0
[9 empty] | 550 | 46.6384 | 0
[9 empty] | 551 | 47.2994 | 0
[9 empty] | 552 | 52.6083 | 0
[9 empty] | 553 | 51.1646 | 0
[9 empty] | 554 | 47.2748 | 0
[9 empty] | 555 | 45.3454 | 1
[9 empty] | 556 | 51.6193 | 0
[9 empty] | 557 | 47.1928 | 0
[9 empty] | 558 | 49.8845 | 0
[9 empty] | 559 | 49.8051 | 0
[9 empty] | 560 | 48.9523 | 0
[9 empty] | 561 | 49.4911 | 0
[9 empty] | 562 | 50.4149 | 0
[9 empty] | 563 | 49.1075 | 0
[9 empty] | 564 | 48.8039 | 0
[9 empty] | 565 | 52.5145 | 0
[9 empty] | 566 | 46.6993 | 0
[9 empty] | 567 | 46.2699 | 0
[9 empty] | 568 | 51.113 | 0
[9 empty] | 569 | 52.3916 | 0
[9 empty] | 570 | 48.6001 | 0
[9 empty] | 571 | 50.6783 | 0
[9 empty] | 572 | 50.5612 | 0
[9 empty] | 573 | 48.5594 | 0
[9 empty] | 574 | 51.2069 | 0
[9 empty] | 575 | 47.0961 | 0
[9 empty] | 576 | 50.1045 | 0
[9 empty] | 577 | 51.1276 | 0
[9 empty] | 578 | 52.4073 | 0
[9 empty] | 579 | 53.1951 | 0
[9 empty] | 580 | 50.3874 | 0
[9 empty] | 581 | 46.7317 | 0
[9 empty] | 582 | 47.663 | 0
[9 empty] | 583 | 51.9857 | 0
[9 empty] | 584 | 49.5091 | 0
[9 empty] | 585 | 48.7545 | 0
[9 empty] | 586 | 50.2141 | 0
[9 empty] | 587 | 50.4918 | 0
[9 empty] | 588 | 50.2497 | 0
[9 empty] | 589 | 49.0069 | 0
[9 empty] | 590 | 46.8859 | 0
[9 empty] | 591 | 47.7324 | 0
[9 empty] | 592 | 50.4753 | 0
[9 empty] | 593 | 48.8981 | 0
[9 empty] | 594 | 50.9951 | 0
[9 empty] | 595 | 49.0783 | 0
[9 empty] | 596 | 51.4573 | 0
[9 empty] | 597 | 52.3356 | 0
[9 empty] | 598 | 49.3095 | 0
[9 empty] | 599 | 50.302 | 0
[9 empty] | 600 | 52.6903 | 0
[9 empty] | 601 | 50.4881 | 0
[9 empty] | 602 | 46.9787 | 0
[9 empty] | 603 | 52.0836 | 0
[9 empty] | 604 | 48.7676 | 0
[9 empty] | 605 | 50.6634 | 0
[9 empty] | 606 | 50.8466 | 0
[9 empty] | 607 | 50.4468 | 0
[9 empty] | 608 | 47.9173 | 0
[9 empty] | 609 | 49.4738 | 0
[9 empty] | 610 | 51.5481 | 0
[9 empty] | 611 | 49.2158 | 0
[9 empty] | 612 | 52.0107 | 0
[9 empty] | 613 | 50.9399 | 0
[9 empty] | 614 | 50.2053 | 0
[9 empty] | 615 | 48.4061 | 0
[9 empty] | 616 | 50.4829 | 0
[9 empty] | 617 | 49.1525 | 0
[9 empty] | 618 | 49.0948 | 0
[9 empty] | 619 | 46.8902 | 0
[9 empty] | 620 | 48.6567 | 0
[9 empty] | 621 | 50.4907 | 0
[9 empty] | 622 | 50.6322 | 0
[9 empty] | 623 | 49.9215 | 0
[9 empty] | 624 | 49.2068 | 0
[9 empty] | 625 | 47.8799 | 0
[9 empty] | 626 | 49.842 | 0
[9 empty] | 627 | 52.7483 | 0
[9 empty] | 628 | 50.1882 | 0
[9 empty] | 629 | 52.5991 | 0
[9 empty] | 630 | 53.435 | 0
[9 empty] | 631 | 49.7958 | 0
[9 empty] | 632 | 49.6052 | 0
[9 empty] | 633 | 47.1981 | 0
[9 empty] | 634 | 49.6605 | 0
[9 empty] | 635 | 47.0485 | 0
[9 empty] | 636 | 50.6153 | 0
[9 empty] | 637 | 51.9417 | 0
[9 empty] | 638 | 54.4215 | 0
[9 empty] | 639 | 51.7961 | 0
[9 empty] | 640 | 50.4423 | 0
[9 empty] | 641 | 50.468 | 0
[9 empty] | 642 | 52.5196 | 0
[9 empty] | 643 | 50.0852 | 0
[9 empty] | 644 | 50.9537 | 0
[9 empty] | 645 | 47.5857 | 0
[9 empty] | 646 | 50.4639 | 0
[9 empty] | 647 | 52.7505 | 0
[9 empty] | 648 | 50.2235 | 0
[9 empty] | 649 | 51.4582 | 0
[9 empty] | 650 | 47.1199 | 0
[9 empty] | 651 | 53.0874 | 0
[9 empty] | 652 | 47.8371 | 0
[9 empty] | 653 | 50.6247 | 0
[9 empty] | 654 | 48.2113 | 0
[9 empty] | 655 | 51.5903 | 0
[9 empty] | 656 | 47.3708 | 0
[9 empty] | 657 | 53.0636 | 0
[9 empty] | 658 | 52.7963 | 0
[9 empty] | 659 | 51.8698 | 0
[9 empty] | 660 | 47.7029 | 0
[9 empty] | 661 | 52.471 | 0
[9 empty] | 662 | 52.8166 | 0
[9 empty] | 663 | 49.671 | 0
[9 empty] | 664 | 48.2209 | 0
[9 empty] | 665 | 51.3057 | 0
[9 empty] | 666 | 50.504 | 0
[9 empty] | 667 | 53.4783 | 0
[9 empty] | 668 | 52.0378 | 0
[9 empty] | 669 | 51.4292 | 0
[9 empty] | 670 | 48.3455 | 0
[9 empty] | 671 | 53.1081 | 0
[9 empty] | 672 | 49.8662 | 0
[9 empty] | 673 | 50.6749 | 0
[9 empty] | 674 | 51.5464 | 0
[9 empty] | 675 | 48.8253 | 0
[9 empty] | 676 | 49.3954 | 0
[9 empty] | 677 | 46.1872 | 0
[9 empty] | 678 | 51.9263 | 0
[9 empty] | 679 | 48.5128 | 0
[9 empty] | 680 | 52.7121 | 0
[9 empty] | 681 | 48.7773 | 0
[9 empty] | 682 | 51.9641 | 0
[9 empty] | 683 | 54.1066 | 0
[9 empty] | 684 | 51.1503 | 0
[9 empty] | 685 | 51.3725 | 0
[9 empty] | 686 | 46.17 | 0
[9 empty] | 687 | 48.7405 | 0
[9 empty] | 688 | 49.2401 | 0
[9 empty] | 689 | 50.0834 | 0
[9 empty] | 690 | 49.7346 | 0
[9 empty] | 691 | 50.5083 | 0
[9 empty] | 692 | 50.2976 | 0
[9 empty] | 693 | 51.5849 | 0
[9 empty] | 694 | 50.3801 | 0
[9 empty] | 695 | 48.9478 | 0
[9 empty] | 696 | 47.923 | 0
[9 empty] | 697 | 49.5519 | 0
[9 empty] | 698 | 51.4025 | 0
[9 empty] | 699 | 45.2273 | 1
[9 empty] | 700 | 50.7432 | 0
[9 empty] | 701 | 51.3183 | 0
[9 empty] | 702 | 53.1472 | 0
[9 empty] | 703 | 50.9615 | 0
[9 empty] | 704 | 50.099 | 0
[9 empty] | 705 | 51.402 | 0
[9 empty] | 706 | 51.8961 | 0
[9 empty] | 707 | 52.8572 | 0
[9 empty] | 708 | 51.1362 | 0
[9 empty] | 709 | 49.1235 | 0
[9 empty] | 710 | 51.1372 | 0
[9 empty] | 711 | 48.7076 | 0
[9 empty] | 712 | 47.1975 | 0
[9 empty] | 713 | 50.8738 | 0
[9 empty] | 714 | 51.4649 | 0
[9 empty] | 715 | 52.815 | 0
[9 empty] | 716 | 51.5057 | 0
[9 empty] | 717 | 51.4292 | 0
[9 empty] | 718 | 49.5005 | 0
[9 empty] | 719 | 51.6864 | 0
[9 empty] | 720 | 48.1726 | 0
[9 empty] | 721 | 52.8478 | 0
[9 empty] | 722 | 49.88 | 0
[9 empty] | 723 | 53.7944 | 0
[9 empty] | 724 | 51.9279 | 0
[9 empty] | 725 | 46.448 | 0
[9 empty] | 726 | 49.2134 | 0
[9 empty] | 727 | 49.1753 | 0
[9 empty] | 728 | 49.4154 | 0
[9 empty] | 729 | 52.834 | 0
[9 empty] | 730 | 47.7363 | 0
[9 empty] | 731 | 49.852 | 0
[9 empty] | 732 | 47.3663 | 0
[9 empty] | 733 | 48.3487 | 0
[9 empty] | 734 | 47.8184 | 0
[9 empty] | 735 | 52.3052 | 0
[9 empty] | 736 | 45.2724 | 1
[9 empty] | 737 | 50.5425 | 0
[9 empty] | 738 | 52.0342 | 0
[9 empty] | 739 | 48.0069 | 0
[9 empty] | 740 | 47.0636 | 0
[9 empty] | 741 | 51.6187 | 0
[9 empty] | 742 | 49.6139 | 0
[9 empty] | 743 | 50.0847 | 0
[9 empty] | 744 | 52.1532 | 0
[9 empty] | 745 | 48.7405 | 0
[9 empty] | 746 | 52.8612 | 0
[9 empty] | 747 | 49.4435 | 0
[9 empty] | 748 | 50.4983 | 0
[9 empty] | 749 | 53.5003 | 0
[9 empty] | 750 | 46.07 | 0
[9 empty] | 751 | 51.0714 | 0
[9 empty] | 752 | 49.0358 | 0
[9 empty] | 753 | 52.6342 | 0
[9 empty] | 754 | 44.9042 | 1
[9 empty] | 755 | 54.0539 | 0
[9 empty] | 756 | 50.0243 | 0
[9 empty] | 757 | 49.1808 | 0
[9 empty] | 758 | 50.6917 | 0
[9 empty] | 759 | 48.6812 | 0
[9 empty] | 760 | 52.159 | 0
[9 empty] | 761 | 52.7132 | 0
[9 empty] | 762 | 48.3478 | 0
[9 empty] | 763 | 50.8659 | 0
[9 empty] | 764 | 50.562 | 0
[9 empty] | 765 | 49.2962 | 0
[9 empty] | 766 | 48.2352 | 0
[9 empty] | 767 | 52.0194 | 0
[9 empty] | 768 | 52.359 | 0
[9 empty] | 769 | 49.7096 | 0
[9 empty] | 770 | 51.9654 | 0
[9 empty] | 771 | 48.5256 | 0
[9 empty] | 772 | 50.4231 | 0
[9 empty] | 773 | 49.0297 | 0
[9 empty] | 774 | 49.4071 | 0
[9 empty] | 775 | 50.903 | 0
[9 empty] | 776 | 50.9441 | 0
[9 empty] | 777 | 50.1984 | 0
[9 empty] | 778 | 48.1428 | 0
[9 empty] | 779 | 51.6145 | 0
[9 empty] | 780 | 48.5271 | 0
[9 empty] | 781 | 48.295 | 0
[9 empty] | 782 | 49.0786 | 0
[9 empty] | 783 | 50.8784 | 0
[9 empty] | 784 | 47.2129 | 0
[9 empty] | 785 | 50.7175 | 0
[9 empty] | 786 | 49.1505 | 0
[9 empty] | 787 | 51.9789 | 0
[9 empty] | 788 | 50.0463 | 0
[9 empty] | 789 | 50.4328 | 0
[9 empty] | 790 | 50.483 | 0
[9 empty] | 791 | 50.8476 | 0
[9 empty] | 792 | 48.6205 | 0
[9 empty] | 793 | 48.7929 | 0
[9 empty] | 794 | 44.7321 | 1
[9 empty] | 795 | 49.8179 | 0
[9 empty] | 796 | 49.5663 | 0
[9 empty] | 797 | 50.8808 | 0
[9 empty] | 798 | 49.5517 | 0
[9 empty] | 799 | 49.283 | 0
[9 empty] | 800 | 49.4305 | 0
[9 empty] | 801 | 51.3527 | 0
[9 empty] | 802 | 50.0853 | 0
[9 empty] | 803 | 48.7638 | 0
[9 empty] | 804 | 51.3297 | 0
[9 empty] | 805 | 49.7754 | 0
[9 empty] | 806 | 51.617 | 0
[9 empty] | 807 | 50.1456 | 0
[9 empty] | 808 | 50.721 | 0
[9 empty] | 809 | 48.6852 | 0
[9 empty] | 810 | 51.7528 | 0
[9 empty] | 811 | 50.2092 | 0
[9 empty] | 812 | 51.4736 | 0
[9 empty] | 813 | 51.3139 | 0
[9 empty] | 814 | 51.107 | 0
[9 empty] | 815 | 46.2054 | 0
[9 empty] | 816 | 50.3564 | 0
[9 empty] | 817 | 51.3176 | 0
[9 empty] | 818 | 51.8058 | 0
[9 empty] | 819 | 51.9884 | 0
[9 empty] | 820 | 49.9522 | 0
[9 empty] | 821 | 48.8139 | 0
[9 empty] | 822 | 45.0628 | 1
[9 empty] | 823 | 47.4045 | 0
[9 empty] | 824 | 50.0171 | 0
[9 empty] | 825 | 51.5843 | 0
[9 empty] | 826 | 48.8095 | 0
[9 empty] | 827 | 49.3245 | 0
[9 empty] | 828 | 50.0016 | 0
[9 empty] | 829 | 47.618 | 0
[9 empty] | 830 | 51.5131 | 0
[9 empty] | 831 | 49.0622 | 0
[9 empty] | 832 | 51.5837 | 0
[9 empty] | 833 | 52.3289 | 0
[9 empty] | 834 | 49.3535 | 0
[9 empty] | 835 | 48.1883 | 0
[9 empty] | 836 | 49.7589 | 0
[9 empty] | 837 | 50.6239 | 0
[9 empty] | 838 | 48.9001 | 0
[9 empty] | 839 | 47.9632 | 0
[9 empty] | 840 | 50.302 | 0
[9 empty] | 841 | 55.2115 | 0
[9 empty] | 842 | 51.0959 | 0
[9 empty] | 843 | 55.9386 | 0
[9 empty] | 844 | 52.9581 | 0
[9 empty] | 845 | 48.222 | 0
[9 empty] | 846 | 50.3717 | 0
[9 empty] | 847 | 50.1141 | 0
[9 empty] | 848 | 51.0881 | 0
[9 empty] | 849 | 49.7072 | 0
[9 empty] | 850 | 52.1159 | 0
[9 empty] | 851 | 47.684 | 0
[9 empty] | 852 | 53.8316 | 0
[9 empty] | 853 | 50.8095 | 0
[9 empty] | 854 | 51.3261 | 0
[9 empty] | 855 | 50.8817 | 0
[9 empty] | 856 | 46.848 | 0
[9 empty] | 857 | 46.9939 | 0
[9 empty] | 858 | 48.4116 | 0
[9 empty] | 859 | 50.0467 | 0
[9 empty] | 860 | 48.6153 | 0
[9 empty] | 861 | 51.592 | 0
[9 empty] | 862 | 51.1184 | 0
[9 empty] | 863 | 49.71 | 0
[9 empty] | 864 | 51.0894 | 0
[9 empty] | 865 | 48.3828 | 0
[9 empty] | 866 | 47.3223 | 0
[9 empty] | 867 | 48.7966 | 0
[9 empty] | 868 | 50.2741 | 0
[9 empty] | 869 | 49.3195 | 0
[9 empty] | 870 | 49.9069 | 0
[9 empty] | 871 | 49.3174 | 0
[9 empty] | 872 | 47.1808 | 0
[9 empty] | 873 | 48.9516 | 0
[9 empty] | 874 | 48.0598 | 0
[9 empty] | 875 | 50.4937 | 0
[9 empty] | 876 | 50.8848 | 0
[9 empty] | 877 | 48.5265 | 0
[9 empty] | 878 | 50.8632 | 0
[9 empty] | 879 | 53.5081 | 0
[9 empty] | 880 | 50.9594 | 0
[9 empty] | 881 | 49.2537 | 0
[9 empty] | 882 | 53.7737 | 0
[9 empty] | 883 | 52.5682 | 0
[9 empty] | 884 | 51.1191 | 0
[9 empty] | 885 | 49.4841 | 0
[9 empty] | 886 | 49.7384 | 0
[9 empty] | 887 | 50.7431 | 0
[9 empty] | 888 | 52.6572 | 0
[9 empty] | 889 | 51.6329 | 0
[9 empty] | 890 | 50.7466 | 0
[9 empty] | 891 | 53.3714 | 0
[9 empty] | 892 | 50.8132 | 0
[9 empty] | 893 | 46.5863 | 0
[9 empty] | 894 | 50.6145 | 0
[9 empty] | 895 | 48.1849 | 0
[9 empty] | 896 | 48.9648 | 0
[9 empty] | 897 | 50.4996 | 0
[9 empty] | 898 | 49.2115 | 0
[9 empty] | 899 | 46.7112 | 0
[9 empty] | 900 | 52.0711 | 0
[9 empty] | 901 | 50.6661 | 0
[9 empty] | 902 | 51.9741 | 0
[9 empty] | 903 | 52.2197 | 0
[9 empty] | 904 | 52.4305 | 0
[9 empty] | 905 | 51.4493 | 0
[9 empty] | 906 | 48.9428 | 0
[9 empty] | 907 | 49.8818 | 0
[9 empty] | 908 | 49.4104 | 0
[9 empty] | 909 | 52.1146 | 0
[9 empty] | 910 | 47.7409 | 0
[9 empty] | 911 | 50.2868 | 0
[9 empty] | 912 | 51.584 | 0
[9 empty] | 913 | 48.4663 | 0
[9 empty] | 914 | 52.804 | 0
[9 empty] | 915 | 45.165 | 1
[9 empty] | 916 | 48.7918 | 0
[9 empty] | 917 | 46.8401 | 0
[9 empty] | 918 | 51.1035 | 0
[9 empty] | 919 | 51.5573 | 0
[9 empty] | 920 | 51.2269 | 0
[9 empty] | 921 | 52.4668 | 0
[9 empty] | 922 | 51.0872 | 0
[9 empty] | 923 | 49.7642 | 0
[9 empty] | 924 | 49.776 | 0
[9 empty] | 925 | 47.7577 | 0
[9 empty] | 926 | 46.4115 | 0
[9 empty] | 927 | 48.1793 | 0
[9 empty] | 928 | 52.1612 | 0
[9 empty] | 929 | 52.2634 | 0
[9 empty] | 930 | 48.7429 | 0
[9 empty] | 931 | 47.6273 | 0
[9 empty] | 932 | 51.9981 | 0
[9 empty] | 933 | 51.535 | 0
[9 empty] | 934 | 51.6482 | 0
[9 empty] | 935 | 51.1192 | 0
[9 empty] | 936 | 48.424 | 0
[9 empty] | 937 | 51.7688 | 0
[9 empty] | 938 | 47.3849 | 0
[9 empty] | 939 | 51.0925 | 0
[9 empty] | 940 | 48.6646 | 0
[9 empty] | 941 | 49.2976 | 0
[9 empty] | 942 | 53.0693 | 0
[9 empty] | 943 | 48.8068 | 0
[9 empty] | 944 | 51.1518 | 0
[9 empty] | 945 | 53.0172 | 0
[9 empty] | 946 | 49.8133 | 0
[9 empty] | 947 | 51.3005 | 0
[9 empty] | 948 | 49.545 | 0
[9 empty] | 949 | 50.4158 | 0
[9 empty] | 950 | 47.2977 | 0
[9 empty] | 951 | 51.2695 | 0
[9 empty] | 952 | 53.6517 | 0
[9 empty] | 953 | 50.3294 | 0
[9 empty] | 954 | 52.7122 | 0
[9 empty] | 955 | 50.1707 | 0
[9 empty] | 956 | 49.3408 | 0
[9 empty] | 957 | 49.5486 | 0
[9 empty] | 958 | 46.6126 | 0
[9 empty] | 959 | 51.2425 | 0
[9 empty] | 960 | 48.14 | 0
[9 empty] | 961 | 51.1761 | 0
[9 empty] | 962 | 50.7723 | 0
[9 empty] | 963 | 50.853 | 0
[9 empty] | 964 | 51.9274 | 0
[9 empty] | 965 | 45.5106 | 1
[9 empty] | 966 | 50.4084 | 0
[9 empty] | 967 | 48.5348 | 0
[9 empty] | 968 | 47.858 | 0
[9 empty] | 969 | 51.6726 | 0
[9 empty] | 970 | 49.2413 | 0
[9 empty] | 971 | 50.6354 | 0
[9 empty] | 972 | 47.7325 | 0
[9 empty] | 973 | 49.8264 | 0
[9 empty] | 974 | 51.2414 | 0
[9 empty] | 975 | 52.0993 | 0
[9 empty] | 976 | 46.1753 | 0
[9 empty] | 977 | 49.9999 | 0
[9 empty] | 978 | 50.7441 | 0
[9 empty] | 979 | 49.9003 | 0
[9 empty] | 980 | 49.4058 | 0
[9 empty] | 981 | 52.5673 | 0
[9 empty] | 982 | 48.5106 | 0
[9 empty] | 983 | 53.0814 | 0
[9 empty] | 984 | 53.2652 | 0
[9 empty] | 985 | 47.7982 | 0
[9 empty] | 986 | 51.1856 | 0
[9 empty] | 987 | 50.7151 | 0
[9 empty] | 988 | 50.4504 | 0
[9 empty] | 989 | 52.3413 | 0
[9 empty] | 990 | 49.0012 | 0
[9 empty] | 991 | 55.4626 | 0
[9 empty] | 992 | 50.7025 | 0
[9 empty] | 993 | 49.7545 | 0
[9 empty] | 994 | 50.5884 | 0
[9 empty] | 995 | 46.8705 | 0
[9 empty] | 996 | 49.3208 | 0
[9 empty] | 997 | 49.5849 | 0
[9 empty] | 998 | 51.6436 | 0
[9 empty] | 999 | 49.909 | 0
[9 empty] | 1000 | 46.4724 | 0

## Project-1-Triangle
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.23761 | 2.6894 | 2.6894 |  | 43.7258 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.6894 | 0.57244 | 5 | 7.6894 | 1 | 43.6157 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.6894 | 0.73433 | 7.7401 | 10.4295 | 2 | 48.3039 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.6894 | 0.56217 | 6.6244 | 9.3138 | 3 | 46.3534 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.6894 | 0.26285 | 6.725 | 14.4144 | 4 | 47.057 | 0
F | C,D | 4 | 6 | 8 | 10.4295 | 0.7735 | 6.6539 | 17.0834 | 5 | 46.0816 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 14.4144 | 0.17344 | 9.6129 | 24.0273 | 6 | 49.8773 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 17.0834 | 0.055721 | 3 | 20.0834 | 7 | 49.5217 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 17.0834 | 0.17218 | 10.3122 | 27.3956 | 8 | 45.3887 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 24.0273 | 0.28548 | 7.9254 | 31.9528 | 9 | 43.5571 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 27.3956 | 0.85287 | 3.6712 | 31.0668 | 10 | 46.5624 | 0
L | H,J,K | 10 | 12 | 15 | 31.9528 | 0.31435 | 11.773 | 43.7258 | 11 | 47.3248 | 0
[9 empty] | 12 | 45.4921 | 1
[9 empty] | 13 | 48.8423 | 0
[9 empty] | 14 | 43.277 | 1
[9 empty] | 15 | 46.7953 | 0
[9 empty] | 16 | 47.3683 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 17 | 50.4275 | 0
46 | 46.4337 | 0.393 | [6 empty] | 18 | 45.2328 | 1
[9 empty] | 19 | 47.2889 | 0
[9 empty] | 20 | 46.5029 | 0
[9 empty] | 21 | 47.2201 | 0
[9 empty] | 22 | 48.0141 | 0
[9 empty] | 23 | 45.9748 | 1
[9 empty] | 24 | 47.33 | 0
[9 empty] | 25 | 46.9692 | 0
[9 empty] | 26 | 47.7694 | 0
[9 empty] | 27 | 47.9539 | 0
[9 empty] | 28 | 44.5893 | 1
[9 empty] | 29 | 46.2614 | 0
[9 empty] | 30 | 45.6337 | 1
[9 empty] | 31 | 46.7116 | 0
[9 empty] | 32 | 47.1378 | 0
[9 empty] | 33 | 46.5146 | 0
[9 empty] | 34 | 49.2889 | 0
[9 empty] | 35 | 44.4492 | 1
[9 empty] | 36 | 46.2851 | 0
[9 empty] | 37 | 47.8339 | 0
[9 empty] | 38 | 47.0069 | 0
[9 empty] | 39 | 48.7363 | 0
[9 empty] | 40 | 46.2376 | 0
[9 empty] | 41 | 46.4293 | 0
[9 empty] | 42 | 45.1586 | 1
[9 empty] | 43 | 44.8576 | 1
[9 empty] | 44 | 46.2623 | 0
[9 empty] | 45 | 44.816 | 1
[9 empty] | 46 | 45.6611 | 1
[9 empty] | 47 | 46.3553 | 0
[9 empty] | 48 | 47.1397 | 0
[9 empty] | 49 | 44.4339 | 1
[9 empty] | 50 | 46.566 | 0
[9 empty] | 51 | 45.9108 | 1
[9 empty] | 52 | 48.2322 | 0
[9 empty] | 53 | 47.6394 | 0
[9 empty] | 54 | 45.019 | 1
[9 empty] | 55 | 46.4028 | 0
[9 empty] | 56 | 46.4633 | 0
[9 empty] | 57 | 43.3981 | 1
[9 empty] | 58 | 49.3343 | 0
[9 empty] | 59 | 44.5345 | 1
[9 empty] | 60 | 46.9478 | 0
[9 empty] | 61 | 44.4772 | 1
[9 empty] | 62 | 44.53 | 1
[9 empty] | 63 | 45.5619 | 1
[9 empty] | 64 | 46.6523 | 0
[9 empty] | 65 | 45.0262 | 1
[9 empty] | 66 | 46.2157 | 0
[9 empty] | 67 | 47.1893 | 0
[9 empty] | 68 | 46.9499 | 0
[9 empty] | 69 | 44.8071 | 1
[9 empty] | 70 | 45.6329 | 1
[9 empty] | 71 | 47.18 | 0
[9 empty] | 72 | 46.5689 | 0
[9 empty] | 73 | 47.8616 | 0
[9 empty] | 74 | 46.7345 | 0
[9 empty] | 75 | 48.1701 | 0
[9 empty] | 76 | 46.3913 | 0
[9 empty] | 77 | 48.578 | 0
[9 empty] | 78 | 48.7281 | 0
[9 empty] | 79 | 47.0306 | 0
[9 empty] | 80 | 47.7431 | 0
[9 empty] | 81 | 45.2346 | 1
[9 empty] | 82 | 47.4951 | 0
[9 empty] | 83 | 47.1366 | 0
[9 empty] | 84 | 47.0546 | 0
[9 empty] | 85 | 47.6613 | 0
[9 empty] | 86 | 45.9684 | 1
[9 empty] | 87 | 43.5617 | 1
[9 empty] | 88 | 47.0426 | 0
[9 empty] | 89 | 46.0833 | 0
[9 empty] | 90 | 47.3229 | 0
[9 empty] | 91 | 46.6326 | 0
[9 empty] | 92 | 47.2496 | 0
[9 empty] | 93 | 50.3998 | 0
[9 empty] | 94 | 49.7394 | 0
[9 empty] | 95 | 43.798 | 1
[9 empty] | 96 | 46.3264 | 0
[9 empty] | 97 | 44.7183 | 1
[9 empty] | 98 | 47.5664 | 0
[9 empty] | 99 | 44.4033 | 1
[9 empty] | 100 | 44.9807 | 1
[9 empty] | 101 | 47.4011 | 0
[9 empty] | 102 | 47.5291 | 0
[9 empty] | 103 | 44.6855 | 1
[9 empty] | 104 | 43.5263 | 1
[9 empty] | 105 | 45.3345 | 1
[9 empty] | 106 | 47.6421 | 0
[9 empty] | 107 | 42.3909 | 1
[9 empty] | 108 | 45.2928 | 1
[9 empty] | 109 | 47.4782 | 0
[9 empty] | 110 | 49.7087 | 0
[9 empty] | 111 | 47.9249 | 0
[9 empty] | 112 | 45.3816 | 1
[9 empty] | 113 | 47.4744 | 0
[9 empty] | 114 | 46.0759 | 0
[9 empty] | 115 | 45.0951 | 1
[9 empty] | 116 | 44.0219 | 1
[9 empty] | 117 | 48.4645 | 0
[9 empty] | 118 | 46.2488 | 0
[9 empty] | 119 | 45.7883 | 1
[9 empty] | 120 | 48.8676 | 0
[9 empty] | 121 | 46.2591 | 0
[9 empty] | 122 | 46.5645 | 0
[9 empty] | 123 | 46.5069 | 0
[9 empty] | 124 | 47.7678 | 0
[9 empty] | 125 | 45.4743 | 1
[9 empty] | 126 | 47.5637 | 0
[9 empty] | 127 | 47.3016 | 0
[9 empty] | 128 | 43.6803 | 1
[9 empty] | 129 | 45.828 | 1
[9 empty] | 130 | 44.9778 | 1
[9 empty] | 131 | 47.4139 | 0
[9 empty] | 132 | 45.9262 | 1
[9 empty] | 133 | 50.5123 | 0
[9 empty] | 134 | 45.8507 | 1
[9 empty] | 135 | 47.5729 | 0
[9 empty] | 136 | 46.8563 | 0
[9 empty] | 137 | 47.7985 | 0
[9 empty] | 138 | 48.0326 | 0
[9 empty] | 139 | 46.8073 | 0
[9 empty] | 140 | 48.053 | 0
[9 empty] | 141 | 45.0485 | 1
[9 empty] | 142 | 49.0298 | 0
[9 empty] | 143 | 47.7729 | 0
[9 empty] | 144 | 43.4874 | 1
[9 empty] | 145 | 45.9762 | 1
[9 empty] | 146 | 45.265 | 1
[9 empty] | 147 | 45.5011 | 1
[9 empty] | 148 | 47.8388 | 0
[9 empty] | 149 | 44.4283 | 1
[9 empty] | 150 | 45.6588 | 1
[9 empty] | 151 | 47.9677 | 0
[9 empty] | 152 | 45.8033 | 1
[9 empty] | 153 | 44.4369 | 1
[9 empty] | 154 | 47.9986 | 0
[9 empty] | 155 | 46.8224 | 0
[9 empty] | 156 | 43.8602 | 1
[9 empty] | 157 | 42.9541 | 1
[9 empty] | 158 | 44.706 | 1
[9 empty] | 159 | 47.0719 | 0
[9 empty] | 160 | 46.9637 | 0
[9 empty] | 161 | 47.937 | 0
[9 empty] | 162 | 47.2544 | 0
[9 empty] | 163 | 44.8463 | 1
[9 empty] | 164 | 46.2112 | 0
[9 empty] | 165 | 50.2343 | 0
[9 empty] | 166 | 45.6717 | 1
[9 empty] | 167 | 44.3831 | 1
[9 empty] | 168 | 47.806 | 0
[9 empty] | 169 | 46.5334 | 0
[9 empty] | 170 | 44.1497 | 1
[9 empty] | 171 | 46.6746 | 0
[9 empty] | 172 | 48.3155 | 0
[9 empty] | 173 | 48.3395 | 0
[9 empty] | 174 | 44.2604 | 1
[9 empty] | 175 | 46.4805 | 0
[9 empty] | 176 | 47.6862 | 0
[9 empty] | 177 | 44.2899 | 1
[9 empty] | 178 | 47.4746 | 0
[9 empty] | 179 | 44.7621 | 1
[9 empty] | 180 | 44.2789 | 1
[9 empty] | 181 | 47.7049 | 0
[9 empty] | 182 | 46.0048 | 0
[9 empty] | 183 | 42.9946 | 1
[9 empty] | 184 | 48.7132 | 0
[9 empty] | 185 | 46.3811 | 0
[9 empty] | 186 | 45.3313 | 1
[9 empty] | 187 | 45.946 | 1
[9 empty] | 188 | 45.2325 | 1
[9 empty] | 189 | 44.636 | 1
[9 empty] | 190 | 45.7046 | 1
[9 empty] | 191 | 44.4683 | 1
[9 empty] | 192 | 48.8635 | 0
[9 empty] | 193 | 49.2154 | 0
[9 empty] | 194 | 46.2239 | 0
[9 empty] | 195 | 47.737 | 0
[9 empty] | 196 | 45.2676 | 1
[9 empty] | 197 | 45.9473 | 1
[9 empty] | 198 | 44.8462 | 1
[9 empty] | 199 | 43.7377 | 1
[9 empty] | 200 | 46.3066 | 0
[9 empty] | 201 | 47.3965 | 0
[9 empty] | 202 | 44.614 | 1
[9 empty] | 203 | 46.542 | 0
[9 empty] | 204 | 46.77 | 0
[9 empty] | 205 | 45.5081 | 1
[9 empty] | 206 | 44.6337 | 1
[9 empty] | 207 | 46.7056 | 0
[9 empty] | 208 | 47.6964 | 0
[9 empty] | 209 | 46.5004 | 0
[9 empty] | 210 | 42.8739 | 1
[9 empty] | 211 | 47.3201 | 0
[9 empty] | 212 | 50.5258 | 0
[9 empty] | 213 | 47.8333 | 0
[9 empty] | 214 | 45.3947 | 1
[9 empty] | 215 | 47.5415 | 0
[9 empty] | 216 | 49.3827 | 0
[9 empty] | 217 | 47.0827 | 0
[9 empty] | 218 | 46.81 | 0
[9 empty] | 219 | 46.7207 | 0
[9 empty] | 220 | 45.9545 | 1
[9 empty] | 221 | 48.5571 | 0
[9 empty] | 222 | 46.3337 | 0
[9 empty] | 223 | 46.6645 | 0
[9 empty] | 224 | 45.1002 | 1
[9 empty] | 225 | 49.8338 | 0
[9 empty] | 226 | 45.6333 | 1
[9 empty] | 227 | 42.5959 | 1
[9 empty] | 228 | 49.8628 | 0
[9 empty] | 229 | 49.7127 | 0
[9 empty] | 230 | 44.6895 | 1
[9 empty] | 231 | 45.3868 | 1
[9 empty] | 232 | 48.7244 | 0
[9 empty] | 233 | 46.9273 | 0
[9 empty] | 234 | 47.1304 | 0
[9 empty] | 235 | 46.7655 | 0
[9 empty] | 236 | 45.3871 | 1
[9 empty] | 237 | 49.2867 | 0
[9 empty] | 238 | 47.2138 | 0
[9 empty] | 239 | 47.4177 | 0
[9 empty] | 240 | 44.5892 | 1
[9 empty] | 241 | 49.3949 | 0
[9 empty] | 242 | 47.6698 | 0
[9 empty] | 243 | 45.9941 | 1
[9 empty] | 244 | 45.4773 | 1
[9 empty] | 245 | 45.2927 | 1
[9 empty] | 246 | 46.5329 | 0
[9 empty] | 247 | 46.0142 | 0
[9 empty] | 248 | 47.1522 | 0
[9 empty] | 249 | 48.416 | 0
[9 empty] | 250 | 45.3696 | 1
[9 empty] | 251 | 47.9455 | 0
[9 empty] | 252 | 45.6612 | 1
[9 empty] | 253 | 46.5443 | 0
[9 empty] | 254 | 45.6695 | 1
[9 empty] | 255 | 45.9061 | 1
[9 empty] | 256 | 46.5478 | 0
[9 empty] | 257 | 46.6032 | 0
[9 empty] | 258 | 45.4842 | 1
[9 empty] | 259 | 50.7977 | 0
[9 empty] | 260 | 45.9725 | 1
[9 empty] | 261 | 48.9296 | 0
[9 empty] | 262 | 44.0814 | 1
[9 empty] | 263 | 46.4857 | 0
[9 empty] | 264 | 49.5961 | 0
[9 empty] | 265 | 46.0675 | 0
[9 empty] | 266 | 45.3872 | 1
[9 empty] | 267 | 45.5438 | 1
[9 empty] | 268 | 47.1303 | 0
[9 empty] | 269 | 46.4896 | 0
[9 empty] | 270 | 44.4562 | 1
[9 empty] | 271 | 47.6489 | 0
[9 empty] | 272 | 50.1004 | 0
[9 empty] | 273 | 46.0558 | 0
[9 empty] | 274 | 46.4557 | 0
[9 empty] | 275 | 45.4674 | 1
[9 empty] | 276 | 47.4635 | 0
[9 empty] | 277 | 47.4775 | 0
[9 empty] | 278 | 50.2412 | 0
[9 empty] | 279 | 47.2347 | 0
[9 empty] | 280 | 48.4617 | 0
[9 empty] | 281 | 46.6312 | 0
[9 empty] | 282 | 46.2858 | 0
[9 empty] | 283 | 44.6005 | 1
[9 empty] | 284 | 46.018 | 0
[9 empty] | 285 | 46.6637 | 0
[9 empty] | 286 | 47.7694 | 0
[9 empty] | 287 | 44.2146 | 1
[9 empty] | 288 | 47.1205 | 0
[9 empty] | 289 | 47.9475 | 0
[9 empty] | 290 | 45.4889 | 1
[9 empty] | 291 | 46.2586 | 0
[9 empty] | 292 | 46.2349 | 0
[9 empty] | 293 | 45.675 | 1
[9 empty] | 294 | 48.1915 | 0
[9 empty] | 295 | 46.2095 | 0
[9 empty] | 296 | 49.0254 | 0
[9 empty] | 297 | 48.2147 | 0
[9 empty] | 298 | 47.8388 | 0
[9 empty] | 299 | 49.2377 | 0
[9 empty] | 300 | 44.8457 | 1
[9 empty] | 301 | 48.6959 | 0
[9 empty] | 302 | 45.2352 | 1
[9 empty] | 303 | 46.5364 | 0
[9 empty] | 304 | 44.2858 | 1
[9 empty] | 305 | 45.5038 | 1
[9 empty] | 306 | 43.4428 | 1
[9 empty] | 307 | 47.1673 | 0
[9 empty] | 308 | 47.0286 | 0
[9 empty] | 309 | 46.2693 | 0
[9 empty] | 310 | 46.5312 | 0
[9 empty] | 311 | 44.7165 | 1
[9 empty] | 312 | 44.602 | 1
[9 empty] | 313 | 45.4159 | 1
[9 empty] | 314 | 46.0606 | 0
[9 empty] | 315 | 47.6559 | 0
[9 empty] | 316 | 47.7806 | 0
[9 empty] | 317 | 44.8509 | 1
[9 empty] | 318 | 45.5975 | 1
[9 empty] | 319 | 46.1031 | 0
[9 empty] | 320 | 45.2176 | 1
[9 empty] | 321 | 45.3586 | 1
[9 empty] | 322 | 47.1335 | 0
[9 empty] | 323 | 46.5197 | 0
[9 empty] | 324 | 45.7951 | 1
[9 empty] | 325 | 48.1156 | 0
[9 empty] | 326 | 46.1233 | 0
[9 empty] | 327 | 46.7682 | 0
[9 empty] | 328 | 43.8674 | 1
[9 empty] | 329 | 44.3581 | 1
[9 empty] | 330 | 48.4959 | 0
[9 empty] | 331 | 46.6875 | 0
[9 empty] | 332 | 48.6826 | 0
[9 empty] | 333 | 45.4138 | 1
[9 empty] | 334 | 46.1528 | 0
[9 empty] | 335 | 45.7187 | 1
[9 empty] | 336 | 47.031 | 0
[9 empty] | 337 | 45.1534 | 1
[9 empty] | 338 | 46.2595 | 0
[9 empty] | 339 | 47.0008 | 0
[9 empty] | 340 | 43.2329 | 1
[9 empty] | 341 | 47.733 | 0
[9 empty] | 342 | 47.0564 | 0
[9 empty] | 343 | 44.1108 | 1
[9 empty] | 344 | 45.1316 | 1
[9 empty] | 345 | 45.9994 | 1
[9 empty] | 346 | 48.8633 | 0
[9 empty] | 347 | 48.0113 | 0
[9 empty] | 348 | 46.0763 | 0
[9 empty] | 349 | 50.1261 | 0
[9 empty] | 350 | 45.8572 | 1
[9 empty] | 351 | 46.8753 | 0
[9 empty] | 352 | 46.0838 | 0
[9 empty] | 353 | 46.9197 | 0
[9 empty] | 354 | 47.3974 | 0
[9 empty] | 355 | 44.7995 | 1
[9 empty] | 356 | 47.31 | 0
[9 empty] | 357 | 46.7017 | 0
[9 empty] | 358 | 47.0336 | 0
[9 empty] | 359 | 45.1153 | 1
[9 empty] | 360 | 45.155 | 1
[9 empty] | 361 | 45.9241 | 1
[9 empty] | 362 | 49.0892 | 0
[9 empty] | 363 | 44.7221 | 1
[9 empty] | 364 | 46.3911 | 0
[9 empty] | 365 | 43.3481 | 1
[9 empty] | 366 | 45.3729 | 1
[9 empty] | 367 | 47.6356 | 0
[9 empty] | 368 | 45.6197 | 1
[9 empty] | 369 | 46.0362 | 0
[9 empty] | 370 | 45.1801 | 1
[9 empty] | 371 | 46.4237 | 0
[9 empty] | 372 | 42.7786 | 1
[9 empty] | 373 | 45.0659 | 1
[9 empty] | 374 | 45.3226 | 1
[9 empty] | 375 | 46.5901 | 0
[9 empty] | 376 | 43.0528 | 1
[9 empty] | 377 | 43.4253 | 1
[9 empty] | 378 | 46.11 | 0
[9 empty] | 379 | 44.4093 | 1
[9 empty] | 380 | 47.7022 | 0
[9 empty] | 381 | 44.1918 | 1
[9 empty] | 382 | 46.0188 | 0
[9 empty] | 383 | 47.6376 | 0
[9 empty] | 384 | 46.6758 | 0
[9 empty] | 385 | 45.1378 | 1
[9 empty] | 386 | 50.1378 | 0
[9 empty] | 387 | 47.341 | 0
[9 empty] | 388 | 47.095 | 0
[9 empty] | 389 | 47.437 | 0
[9 empty] | 390 | 44.5882 | 1
[9 empty] | 391 | 48.8441 | 0
[9 empty] | 392 | 44.9773 | 1
[9 empty] | 393 | 47.0858 | 0
[9 empty] | 394 | 47.5258 | 0
[9 empty] | 395 | 43.1456 | 1
[9 empty] | 396 | 45.1567 | 1
[9 empty] | 397 | 46.644 | 0
[9 empty] | 398 | 45.4404 | 1
[9 empty] | 399 | 45.5891 | 1
[9 empty] | 400 | 44.6346 | 1
[9 empty] | 401 | 48.4054 | 0
[9 empty] | 402 | 49.5579 | 0
[9 empty] | 403 | 46.4182 | 0
[9 empty] | 404 | 46.5487 | 0
[9 empty] | 405 | 44.9123 | 1
[9 empty] | 406 | 44.5477 | 1
[9 empty] | 407 | 43.7628 | 1
[9 empty] | 408 | 45.6596 | 1
[9 empty] | 409 | 44.9326 | 1
[9 empty] | 410 | 47.8183 | 0
[9 empty] | 411 | 46.2018 | 0
[9 empty] | 412 | 47.9087 | 0
[9 empty] | 413 | 44.4224 | 1
[9 empty] | 414 | 45.6657 | 1
[9 empty] | 415 | 46.3548 | 0
[9 empty] | 416 | 48.4826 | 0
[9 empty] | 417 | 46.2495 | 0
[9 empty] | 418 | 44.3537 | 1
[9 empty] | 419 | 49.198 | 0
[9 empty] | 420 | 46.8867 | 0
[9 empty] | 421 | 44.1108 | 1
[9 empty] | 422 | 44.8279 | 1
[9 empty] | 423 | 46.1996 | 0
[9 empty] | 424 | 47.4166 | 0
[9 empty] | 425 | 45.52 | 1
[9 empty] | 426 | 44.693 | 1
[9 empty] | 427 | 45.0685 | 1
[9 empty] | 428 | 41.9878 | 1
[9 empty] | 429 | 47.5436 | 0
[9 empty] | 430 | 48.0624 | 0
[9 empty] | 431 | 45.7493 | 1
[9 empty] | 432 | 47.96 | 0
[9 empty] | 433 | 46.2256 | 0
[9 empty] | 434 | 48.4362 | 0
[9 empty] | 435 | 46.0014 | 0
[9 empty] | 436 | 47.1875 | 0
[9 empty] | 437 | 48.7184 | 0
[9 empty] | 438 | 47.2762 | 0
[9 empty] | 439 | 44.333 | 1
[9 empty] | 440 | 46.7664 | 0
[9 empty] | 441 | 45.3508 | 1
[9 empty] | 442 | 48.9609 | 0
[9 empty] | 443 | 47.2118 | 0
[9 empty] | 444 | 45.6301 | 1
[9 empty] | 445 | 46.2662 | 0
[9 empty] | 446 | 45.2264 | 1
[9 empty] | 447 | 48.7036 | 0
[9 empty] | 448 | 48.5905 | 0
[9 empty] | 449 | 45.8399 | 1
[9 empty] | 450 | 49.0051 | 0
[9 empty] | 451 | 46.4012 | 0
[9 empty] | 452 | 45.1728 | 1
[9 empty] | 453 | 46.1601 | 0
[9 empty] | 454 | 46.4029 | 0
[9 empty] | 455 | 47.8527 | 0
[9 empty] | 456 | 46.6077 | 0
[9 empty] | 457 | 44.7966 | 1
[9 empty] | 458 | 48.1789 | 0
[9 empty] | 459 | 47.1057 | 0
[9 empty] | 460 | 45.8729 | 1
[9 empty] | 461 | 45.197 | 1
[9 empty] | 462 | 49.207 | 0
[9 empty] | 463 | 47.182 | 0
[9 empty] | 464 | 47.3732 | 0
[9 empty] | 465 | 47.2616 | 0
[9 empty] | 466 | 43.7921 | 1
[9 empty] | 467 | 46.7368 | 0
[9 empty] | 468 | 48.1946 | 0
[9 empty] | 469 | 46.4886 | 0
[9 empty] | 470 | 40.3249 | 1
[9 empty] | 471 | 48.3439 | 0
[9 empty] | 472 | 47.9964 | 0
[9 empty] | 473 | 43.6081 | 1
[9 empty] | 474 | 44.5159 | 1
[9 empty] | 475 | 48.1709 | 0
[9 empty] | 476 | 46.4855 | 0
[9 empty] | 477 | 47.6075 | 0
[9 empty] | 478 | 43.8442 | 1
[9 empty] | 479 | 44.4348 | 1
[9 empty] | 480 | 44.1662 | 1
[9 empty] | 481 | 45.7619 | 1
[9 empty] | 482 | 44.7241 | 1
[9 empty] | 483 | 43.9949 | 1
[9 empty] | 484 | 46.298 | 0
[9 empty] | 485 | 46.5511 | 0
[9 empty] | 486 | 44.8886 | 1
[9 empty] | 487 | 45.3975 | 1
[9 empty] | 488 | 45.665 | 1
[9 empty] | 489 | 44.8653 | 1
[9 empty] | 490 | 46.3572 | 0
[9 empty] | 491 | 47.3692 | 0
[9 empty] | 492 | 49.2677 | 0
[9 empty] | 493 | 47.7249 | 0
[9 empty] | 494 | 46.5173 | 0
[9 empty] | 495 | 47.1743 | 0
[9 empty] | 496 | 49.19 | 0
[9 empty] | 497 | 44.542 | 1
[9 empty] | 498 | 46.6804 | 0
[9 empty] | 499 | 44.7842 | 1
[9 empty] | 500 | 46.6074 | 0
[9 empty] | 501 | 46.6184 | 0
[9 empty] | 502 | 46.342 | 0
[9 empty] | 503 | 48.2628 | 0
[9 empty] | 504 | 47.762 | 0
[9 empty] | 505 | 44.8264 | 1
[9 empty] | 506 | 43.8008 | 1
[9 empty] | 507 | 44.6076 | 1
[9 empty] | 508 | 47.1913 | 0
[9 empty] | 509 | 48.123 | 0
[9 empty] | 510 | 48.0084 | 0
[9 empty] | 511 | 45.4655 | 1
[9 empty] | 512 | 45.0482 | 1
[9 empty] | 513 | 45.3697 | 1
[9 empty] | 514 | 48.1245 | 0
[9 empty] | 515 | 46.1613 | 0
[9 empty] | 516 | 45.2535 | 1
[9 empty] | 517 | 46.3563 | 0
[9 empty] | 518 | 43.2299 | 1
[9 empty] | 519 | 44.6917 | 1
[9 empty] | 520 | 45.2714 | 1
[9 empty] | 521 | 45.4775 | 1
[9 empty] | 522 | 46.6028 | 0
[9 empty] | 523 | 42.9579 | 1
[9 empty] | 524 | 47.1574 | 0
[9 empty] | 525 | 45.6923 | 1
[9 empty] | 526 | 46.8626 | 0
[9 empty] | 527 | 46.5268 | 0
[9 empty] | 528 | 47.2882 | 0
[9 empty] | 529 | 48.2183 | 0
[9 empty] | 530 | 46.9332 | 0
[9 empty] | 531 | 43.3391 | 1
[9 empty] | 532 | 44.7888 | 1
[9 empty] | 533 | 45.0485 | 1
[9 empty] | 534 | 46.177 | 0
[9 empty] | 535 | 48.7041 | 0
[9 empty] | 536 | 44.397 | 1
[9 empty] | 537 | 44.9979 | 1
[9 empty] | 538 | 49.5818 | 0
[9 empty] | 539 | 45.1218 | 1
[9 empty] | 540 | 44.7155 | 1
[9 empty] | 541 | 47.6629 | 0
[9 empty] | 542 | 47.3591 | 0
[9 empty] | 543 | 46.4494 | 0
[9 empty] | 544 | 50.9231 | 0
[9 empty] | 545 | 47.2897 | 0
[9 empty] | 546 | 47.3533 | 0
[9 empty] | 547 | 49.5213 | 0
[9 empty] | 548 | 44.0366 | 1
[9 empty] | 549 | 47.7956 | 0
[9 empty] | 550 | 45.74 | 1
[9 empty] | 551 | 44.7874 | 1
[9 empty] | 552 | 43.2092 | 1
[9 empty] | 553 | 47.3711 | 0
[9 empty] | 554 | 45.1779 | 1
[9 empty] | 555 | 46.1343 | 0
[9 empty] | 556 | 48.2824 | 0
[9 empty] | 557 | 46.0868 | 0
[9 empty] | 558 | 45.5848 | 1
[9 empty] | 559 | 47.7358 | 0
[9 empty] | 560 | 43.1522 | 1
[9 empty] | 561 | 48.3447 | 0
[9 empty] | 562 | 47.8491 | 0
[9 empty] | 563 | 45.7284 | 1
[9 empty] | 564 | 45.6297 | 1
[9 empty] | 565 | 47.4262 | 0
[9 empty] | 566 | 44.0075 | 1
[9 empty] | 567 | 49.1964 | 0
[9 empty] | 568 | 47.0359 | 0
[9 empty] | 569 | 48.8351 | 0
[9 empty] | 570 | 44.9639 | 1
[9 empty] | 571 | 47.9493 | 0
[9 empty] | 572 | 46.3208 | 0
[9 empty] | 573 | 47.2794 | 0
[9 empty] | 574 | 46.3286 | 0
[9 empty] | 575 | 47.3562 | 0
[9 empty] | 576 | 42.8534 | 1
[9 empty] | 577 | 46.9774 | 0
[9 empty] | 578 | 46.3716 | 0
[9 empty] | 579 | 46.0543 | 0
[9 empty] | 580 | 46.6629 | 0
[9 empty] | 581 | 42.2169 | 1
[9 empty] | 582 | 43.5671 | 1
[9 empty] | 583 | 47.3599 | 0
[9 empty] | 584 | 47.3525 | 0
[9 empty] | 585 | 48 | 0
[9 empty] | 586 | 47.9302 | 0
[9 empty] | 587 | 46.5198 | 0
[9 empty] | 588 | 46.215 | 0
[9 empty] | 589 | 45.0125 | 1
[9 empty] | 590 | 45.4033 | 1
[9 empty] | 591 | 49.0874 | 0
[9 empty] | 592 | 48.8919 | 0
[9 empty] | 593 | 45.2976 | 1
[9 empty] | 594 | 46.2067 | 0
[9 empty] | 595 | 47.0791 | 0
[9 empty] | 596 | 45.0415 | 1
[9 empty] | 597 | 47.0513 | 0
[9 empty] | 598 | 46.5448 | 0
[9 empty] | 599 | 45.2513 | 1
[9 empty] | 600 | 45.2158 | 1
[9 empty] | 601 | 43.8026 | 1
[9 empty] | 602 | 45.8621 | 1
[9 empty] | 603 | 46.8511 | 0
[9 empty] | 604 | 44.7233 | 1
[9 empty] | 605 | 49.2996 | 0
[9 empty] | 606 | 44.1175 | 1
[9 empty] | 607 | 46.6047 | 0
[9 empty] | 608 | 45.6889 | 1
[9 empty] | 609 | 44.6747 | 1
[9 empty] | 610 | 45.8556 | 1
[9 empty] | 611 | 45.8657 | 1
[9 empty] | 612 | 45.6108 | 1
[9 empty] | 613 | 48.5669 | 0
[9 empty] | 614 | 45.498 | 1
[9 empty] | 615 | 46.2518 | 0
[9 empty] | 616 | 47.3615 | 0
[9 empty] | 617 | 46.8281 | 0
[9 empty] | 618 | 46.6324 | 0
[9 empty] | 619 | 45.3076 | 1
[9 empty] | 620 | 44.7005 | 1
[9 empty] | 621 | 44.9028 | 1
[9 empty] | 622 | 46.3621 | 0
[9 empty] | 623 | 47.4372 | 0
[9 empty] | 624 | 44.3358 | 1
[9 empty] | 625 | 46.4367 | 0
[9 empty] | 626 | 45.987 | 1
[9 empty] | 627 | 44.9317 | 1
[9 empty] | 628 | 43.4244 | 1
[9 empty] | 629 | 46.8768 | 0
[9 empty] | 630 | 46.8037 | 0
[9 empty] | 631 | 45.8702 | 1
[9 empty] | 632 | 48.7135 | 0
[9 empty] | 633 | 47.0627 | 0
[9 empty] | 634 | 47.4139 | 0
[9 empty] | 635 | 45.9254 | 1
[9 empty] | 636 | 48.0102 | 0
[9 empty] | 637 | 47.6439 | 0
[9 empty] | 638 | 49.0337 | 0
[9 empty] | 639 | 47.524 | 0
[9 empty] | 640 | 46.5039 | 0
[9 empty] | 641 | 45.7364 | 1
[9 empty] | 642 | 46.8357 | 0
[9 empty] | 643 | 47.2378 | 0
[9 empty] | 644 | 43.1013 | 1
[9 empty] | 645 | 48.7856 | 0
[9 empty] | 646 | 42.6774 | 1
[9 empty] | 647 | 47.0673 | 0
[9 empty] | 648 | 46.9041 | 0
[9 empty] | 649 | 43.8912 | 1
[9 empty] | 650 | 45.0743 | 1
[9 empty] | 651 | 45.4466 | 1
[9 empty] | 652 | 44.8302 | 1
[9 empty] | 653 | 45.718 | 1
[9 empty] | 654 | 45.8364 | 1
[9 empty] | 655 | 42.8162 | 1
[9 empty] | 656 | 47.2614 | 0
[9 empty] | 657 | 46.213 | 0
[9 empty] | 658 | 46.6794 | 0
[9 empty] | 659 | 47.812 | 0
[9 empty] | 660 | 45.6345 | 1
[9 empty] | 661 | 44.3305 | 1
[9 empty] | 662 | 45.422 | 1
[9 empty] | 663 | 43.472 | 1
[9 empty] | 664 | 44.8814 | 1
[9 empty] | 665 | 44.6385 | 1
[9 empty] | 666 | 47.1413 | 0
[9 empty] | 667 | 45.1249 | 1
[9 empty] | 668 | 46.1723 | 0
[9 empty] | 669 | 46.9452 | 0
[9 empty] | 670 | 47.5939 | 0
[9 empty] | 671 | 45.8343 | 1
[9 empty] | 672 | 44.8668 | 1
[9 empty] | 673 | 46.7293 | 0
[9 empty] | 674 | 45.7154 | 1
[9 empty] | 675 | 44.1516 | 1
[9 empty] | 676 | 44.8623 | 1
[9 empty] | 677 | 46.0266 | 0
[9 empty] | 678 | 48.5415 | 0
[9 empty] | 679 | 46.8124 | 0
[9 empty] | 680 | 49.3104 | 0
[9 empty] | 681 | 47.121 | 0
[9 empty] | 682 | 46.909 | 0
[9 empty] | 683 | 46.0977 | 0
[9 empty] | 684 | 47.2304 | 0
[9 empty] | 685 | 44.1826 | 1
[9 empty] | 686 | 47.8498 | 0
[9 empty] | 687 | 46.1133 | 0
[9 empty] | 688 | 46.238 | 0
[9 empty] | 689 | 45.8503 | 1
[9 empty] | 690 | 47.8628 | 0
[9 empty] | 691 | 45.1664 | 1
[9 empty] | 692 | 48.1311 | 0
[9 empty] | 693 | 46.1933 | 0
[9 empty] | 694 | 47.6265 | 0
[9 empty] | 695 | 46.5562 | 0
[9 empty] | 696 | 47.174 | 0
[9 empty] | 697 | 45.0472 | 1
[9 empty] | 698 | 45.5298 | 1
[9 empty] | 699 | 45.2391 | 1
[9 empty] | 700 | 46.6889 | 0
[9 empty] | 701 | 42.3526 | 1
[9 empty] | 702 | 46.1578 | 0
[9 empty] | 703 | 47.3112 | 0
[9 empty] | 704 | 44.7848 | 1
[9 empty] | 705 | 47.3814 | 0
[9 empty] | 706 | 47.4465 | 0
[9 empty] | 707 | 46.9027 | 0
[9 empty] | 708 | 47.7874 | 0
[9 empty] | 709 | 48.5842 | 0
[9 empty] | 710 | 45.6732 | 1
[9 empty] | 711 | 48.3295 | 0
[9 empty] | 712 | 49.7965 | 0
[9 empty] | 713 | 49.9728 | 0
[9 empty] | 714 | 47.2041 | 0
[9 empty] | 715 | 45.6087 | 1
[9 empty] | 716 | 44.3226 | 1
[9 empty] | 717 | 49.4789 | 0
[9 empty] | 718 | 46.7504 | 0
[9 empty] | 719 | 45.3485 | 1
[9 empty] | 720 | 45.4246 | 1
[9 empty] | 721 | 43.4853 | 1
[9 empty] | 722 | 49.4677 | 0
[9 empty] | 723 | 48.5552 | 0
[9 empty] | 724 | 43.7874 | 1
[9 empty] | 725 | 44.8193 | 1
[9 empty] | 726 | 48.1489 | 0
[9 empty] | 727 | 47.1124 | 0
[9 empty] | 728 | 45.961 | 1
[9 empty] | 729 | 47.3332 | 0
[9 empty] | 730 | 46.5352 | 0
[9 empty] | 731 | 48.7234 | 0
[9 empty] | 732 | 49.9228 | 0
[9 empty] | 733 | 46.0583 | 0
[9 empty] | 734 | 48.552 | 0
[9 empty] | 735 | 48.1775 | 0
[9 empty] | 736 | 45.4998 | 1
[9 empty] | 737 | 47.7188 | 0
[9 empty] | 738 | 47.195 | 0
[9 empty] | 739 | 46.084 | 0
[9 empty] | 740 | 48.5473 | 0
[9 empty] | 741 | 47.15 | 0
[9 empty] | 742 | 47.3309 | 0
[9 empty] | 743 | 45.7771 | 1
[9 empty] | 744 | 44.616 | 1
[9 empty] | 745 | 45.8263 | 1
[9 empty] | 746 | 45.0138 | 1
[9 empty] | 747 | 44.9307 | 1
[9 empty] | 748 | 46.3881 | 0
[9 empty] | 749 | 45.5797 | 1
[9 empty] | 750 | 45.3039 | 1
[9 empty] | 751 | 47.7785 | 0
[9 empty] | 752 | 44.9364 | 1
[9 empty] | 753 | 46.3897 | 0
[9 empty] | 754 | 47.8608 | 0
[9 empty] | 755 | 47.5217 | 0
[9 empty] | 756 | 45.9713 | 1
[9 empty] | 757 | 48.1396 | 0
[9 empty] | 758 | 47.4662 | 0
[9 empty] | 759 | 48.1152 | 0
[9 empty] | 760 | 44.8717 | 1
[9 empty] | 761 | 49.2404 | 0
[9 empty] | 762 | 47.581 | 0
[9 empty] | 763 | 47.11 | 0
[9 empty] | 764 | 48.854 | 0
[9 empty] | 765 | 45.3462 | 1
[9 empty] | 766 | 49.7666 | 0
[9 empty] | 767 | 47.3861 | 0
[9 empty] | 768 | 45.983 | 1
[9 empty] | 769 | 43.8359 | 1
[9 empty] | 770 | 45.4789 | 1
[9 empty] | 771 | 46.5329 | 0
[9 empty] | 772 | 48.2443 | 0
[9 empty] | 773 | 46.3379 | 0
[9 empty] | 774 | 45.2668 | 1
[9 empty] | 775 | 47.8004 | 0
[9 empty] | 776 | 44.9426 | 1
[9 empty] | 777 | 47.3048 | 0
[9 empty] | 778 | 44.7608 | 1
[9 empty] | 779 | 43.9407 | 1
[9 empty] | 780 | 44.259 | 1
[9 empty] | 781 | 44.2923 | 1
[9 empty] | 782 | 47.2478 | 0
[9 empty] | 783 | 49.4503 | 0
[9 empty] | 784 | 47.0979 | 0
[9 empty] | 785 | 46.2946 | 0
[9 empty] | 786 | 47.4728 | 0
[9 empty] | 787 | 44.8818 | 1
[9 empty] | 788 | 47.3455 | 0
[9 empty] | 789 | 47.1627 | 0
[9 empty] | 790 | 44.995 | 1
[9 empty] | 791 | 47.6403 | 0
[9 empty] | 792 | 46.2947 | 0
[9 empty] | 793 | 46.0987 | 0
[9 empty] | 794 | 44.1434 | 1
[9 empty] | 795 | 46.4127 | 0
[9 empty] | 796 | 47.51 | 0
[9 empty] | 797 | 48.3593 | 0
[9 empty] | 798 | 47.1167 | 0
[9 empty] | 799 | 46.1101 | 0
[9 empty] | 800 | 45.4679 | 1
[9 empty] | 801 | 47.0236 | 0
[9 empty] | 802 | 46.725 | 0
[9 empty] | 803 | 45.563 | 1
[9 empty] | 804 | 43.7031 | 1
[9 empty] | 805 | 42.764 | 1
[9 empty] | 806 | 47.4544 | 0
[9 empty] | 807 | 48.189 | 0
[9 empty] | 808 | 46.3897 | 0
[9 empty] | 809 | 47.7127 | 0
[9 empty] | 810 | 46.6816 | 0
[9 empty] | 811 | 45.0597 | 1
[9 empty] | 812 | 46.0136 | 0
[9 empty] | 813 | 45.4815 | 1
[9 empty] | 814 | 49.2401 | 0
[9 empty] | 815 | 44.2774 | 1
[9 empty] | 816 | 45.975 | 1
[9 empty] | 817 | 45.5048 | 1
[9 empty] | 818 | 44.4957 | 1
[9 empty] | 819 | 48.2634 | 0
[9 empty] | 820 | 47.3215 | 0
[9 empty] | 821 | 46.6762 | 0
[9 empty] | 822 | 48.073 | 0
[9 empty] | 823 | 46.9421 | 0
[9 empty] | 824 | 47.1209 | 0
[9 empty] | 825 | 42.8092 | 1
[9 empty] | 826 | 46.3941 | 0
[9 empty] | 827 | 47.9535 | 0
[9 empty] | 828 | 45.1195 | 1
[9 empty] | 829 | 45.5472 | 1
[9 empty] | 830 | 47.6124 | 0
[9 empty] | 831 | 46.3585 | 0
[9 empty] | 832 | 47.6941 | 0
[9 empty] | 833 | 46.3944 | 0
[9 empty] | 834 | 45.205 | 1
[9 empty] | 835 | 46.5866 | 0
[9 empty] | 836 | 45.3018 | 1
[9 empty] | 837 | 47.5784 | 0
[9 empty] | 838 | 47.5234 | 0
[9 empty] | 839 | 45.4971 | 1
[9 empty] | 840 | 49.2938 | 0
[9 empty] | 841 | 45.8316 | 1
[9 empty] | 842 | 42.4787 | 1
[9 empty] | 843 | 46.0206 | 0
[9 empty] | 844 | 47.1249 | 0
[9 empty] | 845 | 45.8216 | 1
[9 empty] | 846 | 46.0906 | 0
[9 empty] | 847 | 43.3364 | 1
[9 empty] | 848 | 45.7829 | 1
[9 empty] | 849 | 44.2686 | 1
[9 empty] | 850 | 45.7104 | 1
[9 empty] | 851 | 44.172 | 1
[9 empty] | 852 | 45.3968 | 1
[9 empty] | 853 | 48.925 | 0
[9 empty] | 854 | 47.272 | 0
[9 empty] | 855 | 50.0638 | 0
[9 empty] | 856 | 46.0115 | 0
[9 empty] | 857 | 47.7983 | 0
[9 empty] | 858 | 48.3635 | 0
[9 empty] | 859 | 47.3552 | 0
[9 empty] | 860 | 45.1052 | 1
[9 empty] | 861 | 48.9815 | 0
[9 empty] | 862 | 46.6183 | 0
[9 empty] | 863 | 48.4476 | 0
[9 empty] | 864 | 47.3059 | 0
[9 empty] | 865 | 45.8282 | 1
[9 empty] | 866 | 46.8705 | 0
[9 empty] | 867 | 45.3309 | 1
[9 empty] | 868 | 47.3714 | 0
[9 empty] | 869 | 47.9056 | 0
[9 empty] | 870 | 45.7729 | 1
[9 empty] | 871 | 46.3313 | 0
[9 empty] | 872 | 45.5427 | 1
[9 empty] | 873 | 42.7338 | 1
[9 empty] | 874 | 46.9409 | 0
[9 empty] | 875 | 42.4493 | 1
[9 empty] | 876 | 47.6582 | 0
[9 empty] | 877 | 47.5939 | 0
[9 empty] | 878 | 44.0884 | 1
[9 empty] | 879 | 46.5214 | 0
[9 empty] | 880 | 47.3921 | 0
[9 empty] | 881 | 44.4279 | 1
[9 empty] | 882 | 47.579 | 0
[9 empty] | 883 | 47.195 | 0
[9 empty] | 884 | 48.5774 | 0
[9 empty] | 885 | 45.5965 | 1
[9 empty] | 886 | 48.8438 | 0
[9 empty] | 887 | 48.1012 | 0
[9 empty] | 888 | 48.5633 | 0
[9 empty] | 889 | 44.6845 | 1
[9 empty] | 890 | 46.4592 | 0
[9 empty] | 891 | 45.866 | 1
[9 empty] | 892 | 48.1215 | 0
[9 empty] | 893 | 48.0373 | 0
[9 empty] | 894 | 47.6257 | 0
[9 empty] | 895 | 45.5446 | 1
[9 empty] | 896 | 47.1967 | 0
[9 empty] | 897 | 46.8709 | 0
[9 empty] | 898 | 46.0286 | 0
[9 empty] | 899 | 47.6766 | 0
[9 empty] | 900 | 47.8208 | 0
[9 empty] | 901 | 45.0592 | 1
[9 empty] | 902 | 48.1995 | 0
[9 empty] | 903 | 45.2869 | 1
[9 empty] | 904 | 44.8034 | 1
[9 empty] | 905 | 45.5853 | 1
[9 empty] | 906 | 47.5913 | 0
[9 empty] | 907 | 44.8712 | 1
[9 empty] | 908 | 45.1136 | 1
[9 empty] | 909 | 47.1559 | 0
[9 empty] | 910 | 46.5977 | 0
[9 empty] | 911 | 46.0529 | 0
[9 empty] | 912 | 44.407 | 1
[9 empty] | 913 | 46.2413 | 0
[9 empty] | 914 | 48.7404 | 0
[9 empty] | 915 | 48.5511 | 0
[9 empty] | 916 | 46.6392 | 0
[9 empty] | 917 | 46.4284 | 0
[9 empty] | 918 | 44.2724 | 1
[9 empty] | 919 | 46.6838 | 0
[9 empty] | 920 | 43.9928 | 1
[9 empty] | 921 | 47.1752 | 0
[9 empty] | 922 | 46.4258 | 0
[9 empty] | 923 | 46.0981 | 0
[9 empty] | 924 | 47.0369 | 0
[9 empty] | 925 | 45.0425 | 1
[9 empty] | 926 | 46.3721 | 0
[9 empty] | 927 | 46.2438 | 0
[9 empty] | 928 | 45.2027 | 1
[9 empty] | 929 | 45.1087 | 1
[9 empty] | 930 | 46.3509 | 0
[9 empty] | 931 | 43.8506 | 1
[9 empty] | 932 | 46.9327 | 0
[9 empty] | 933 | 44.9197 | 1
[9 empty] | 934 | 47.5366 | 0
[9 empty] | 935 | 45.3691 | 1
[9 empty] | 936 | 46.0916 | 0
[9 empty] | 937 | 44.7245 | 1
[9 empty] | 938 | 45.4722 | 1
[9 empty] | 939 | 47.8223 | 0
[9 empty] | 940 | 45.9741 | 1
[9 empty] | 941 | 47.4005 | 0
[9 empty] | 942 | 46.8222 | 0
[9 empty] | 943 | 47.6222 | 0
[9 empty] | 944 | 45.6869 | 1
[9 empty] | 945 | 45.8563 | 1
[9 empty] | 946 | 46.7634 | 0
[9 empty] | 947 | 45.3359 | 1
[9 empty] | 948 | 49.4696 | 0
[9 empty] | 949 | 48.0303 | 0
[9 empty] | 950 | 45.0661 | 1
[9 empty] | 951 | 48.2981 | 0
[9 empty] | 952 | 49.8731 | 0
[9 empty] | 953 | 47.2102 | 0
[9 empty] | 954 | 49.4641 | 0
[9 empty] | 955 | 47.1306 | 0
[9 empty] | 956 | 45.763 | 1
[9 empty] | 957 | 46.5749 | 0
[9 empty] | 958 | 45.9308 | 1
[9 empty] | 959 | 45.813 | 1
[9 empty] | 960 | 48.6505 | 0
[9 empty] | 961 | 48.5865 | 0
[9 empty] | 962 | 45.3752 | 1
[9 empty] | 963 | 45.4886 | 1
[9 empty] | 964 | 45.7861 | 1
[9 empty] | 965 | 47.7209 | 0
[9 empty] | 966 | 47.7056 | 0
[9 empty] | 967 | 47.0074 | 0
[9 empty] | 968 | 48.2895 | 0
[9 empty] | 969 | 48.07 | 0
[9 empty] | 970 | 47.7444 | 0
[9 empty] | 971 | 47.8791 | 0
[9 empty] | 972 | 48.7791 | 0
[9 empty] | 973 | 46.471 | 0
[9 empty] | 974 | 45.6421 | 1
[9 empty] | 975 | 47.0537 | 0
[9 empty] | 976 | 47.6353 | 0
[9 empty] | 977 | 44.9327 | 1
[9 empty] | 978 | 42.4269 | 1
[9 empty] | 979 | 47.1412 | 0
[9 empty] | 980 | 47.2706 | 0
[9 empty] | 981 | 49.2706 | 0
[9 empty] | 982 | 45.0851 | 1
[9 empty] | 983 | 46.4592 | 0
[9 empty] | 984 | 46.8829 | 0
[9 empty] | 985 | 46.8326 | 0
[9 empty] | 986 | 47.8638 | 0
[9 empty] | 987 | 45.1976 | 1
[9 empty] | 988 | 46.3483 | 0
[9 empty] | 989 | 47.4193 | 0
[9 empty] | 990 | 46.3404 | 0
[9 empty] | 991 | 49.308 | 0
[9 empty] | 992 | 45.7433 | 1
[9 empty] | 993 | 49.77 | 0
[9 empty] | 994 | 47.6364 | 0
[9 empty] | 995 | 45.377 | 1
[9 empty] | 996 | 43.9838 | 1
[9 empty] | 997 | 45.4442 | 1
[9 empty] | 998 | 49.3328 | 0
[9 empty] | 999 | 47.6184 | 0
[9 empty] | 1000 | 49.0027 | 0

## Project-2-LT
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.11357 | 2.964 | 2.964 |  | 21.4331 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 2.964 | 0.70794 | 3.0426 | 6.0066 | 1 | 20.6446 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.964 | 0.062576 | 2.3 | 5.264 | 2 | 25.4071 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 6.0066 | 0.89989 | 1.3003 | 7.307 | 3 | 22.0485 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 6.0066 | 0.56579 | 6.0934 | 12.1001 | 4 | 21.9406 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 5.264 | 0.33296 | 6.2155 | 11.4796 | 5 | 20.996 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.264 | 0.48686 | 2.4315 | 7.6956 | 6 | 23.87 | 1
H | D,E,F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 12.1001 | 0.91592 | 3.1446 | 15.2446 | 7 | 23.3227 | 1
I | F,G | 6 | 7 | 8 | 11.4796 | 0.74869 | 6.1329 | 17.6124 | 8 | 19.9213 | 1
J | H,I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 17.6124 | 0.45117 | 0.4 | 18.0124 | 9 | 21.9594 | 1
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 17.6124 | 0.99563 | 0.2131 | 17.8255 | 10 | 22.9868 | 1
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 18.0124 | 0.52874 | 3.4207 | 21.4331 | 11 | 22.7522 | 1
[9 empty] | 12 | 22.2935 | 1
[9 empty] | 13 | 21.9147 | 1
[9 empty] | 14 | 22.3726 | 1
[9 empty] | 15 | 24.6121 | 0
[9 empty] | 16 | 20.9663 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 17 | 20.2639 | 1
24 | 21.8893 | 0.884 | [6 empty] | 18 | 21.6757 | 1
[9 empty] | 19 | 20.1302 | 1
[9 empty] | 20 | 25.7217 | 0
[9 empty] | 21 | 22.4891 | 1
[9 empty] | 22 | 20.3074 | 1
[9 empty] | 23 | 21.4072 | 1
[9 empty] | 24 | 22.0006 | 1
[9 empty] | 25 | 22.578 | 1
[9 empty] | 26 | 25.3755 | 0
[9 empty] | 27 | 21.8122 | 1
[9 empty] | 28 | 20.4737 | 1
[9 empty] | 29 | 20.4969 | 1
[9 empty] | 30 | 25.8188 | 0
[9 empty] | 31 | 21.037 | 1
[9 empty] | 32 | 23.1088 | 1
[9 empty] | 33 | 19.7514 | 1
[9 empty] | 34 | 19.5993 | 1
[9 empty] | 35 | 20.4032 | 1
[9 empty] | 36 | 20.2148 | 1
[9 empty] | 37 | 22.6577 | 1
[9 empty] | 38 | 20.8071 | 1
[9 empty] | 39 | 17.2494 | 1
[9 empty] | 40 | 20.3991 | 1
[9 empty] | 41 | 21.181 | 1
[9 empty] | 42 | 21.6662 | 1
[9 empty] | 43 | 21.7214 | 1
[9 empty] | 44 | 21.8173 | 1
[9 empty] | 45 | 20.1072 | 1
[9 empty] | 46 | 19.9212 | 1
[9 empty] | 47 | 24.1057 | 0
[9 empty] | 48 | 20.6749 | 1
[9 empty] | 49 | 22.2056 | 1
[9 empty] | 50 | 19.9334 | 1
[9 empty] | 51 | 22.7057 | 1
[9 empty] | 52 | 19.0484 | 1
[9 empty] | 53 | 22.4631 | 1
[9 empty] | 54 | 23.1648 | 1
[9 empty] | 55 | 22.8437 | 1
[9 empty] | 56 | 22.4763 | 1
[9 empty] | 57 | 21.5163 | 1
[9 empty] | 58 | 22.5531 | 1
[9 empty] | 59 | 19.9802 | 1
[9 empty] | 60 | 23.228 | 1
[9 empty] | 61 | 20.4518 | 1
[9 empty] | 62 | 23.3211 | 1
[9 empty] | 63 | 26.4034 | 0
[9 empty] | 64 | 20.7 | 1
[9 empty] | 65 | 25.9059 | 0
[9 empty] | 66 | 20.3326 | 1
[9 empty] | 67 | 20.951 | 1
[9 empty] | 68 | 19.0032 | 1
[9 empty] | 69 | 22.0374 | 1
[9 empty] | 70 | 20.551 | 1
[9 empty] | 71 | 20.0698 | 1
[9 empty] | 72 | 19.0283 | 1
[9 empty] | 73 | 17.3283 | 1
[9 empty] | 74 | 21.8909 | 1
[9 empty] | 75 | 23.9632 | 1
[9 empty] | 76 | 21.3605 | 1
[9 empty] | 77 | 22.4195 | 1
[9 empty] | 78 | 19.5805 | 1
[9 empty] | 79 | 22.8627 | 1
[9 empty] | 80 | 24.4318 | 0
[9 empty] | 81 | 23.3368 | 1
[9 empty] | 82 | 18.9332 | 1
[9 empty] | 83 | 20.3921 | 1
[9 empty] | 84 | 24.2747 | 0
[9 empty] | 85 | 20.4365 | 1
[9 empty] | 86 | 21.7989 | 1
[9 empty] | 87 | 20.4063 | 1
[9 empty] | 88 | 21.2136 | 1
[9 empty] | 89 | 21.1749 | 1
[9 empty] | 90 | 23.618 | 1
[9 empty] | 91 | 24.0291 | 0
[9 empty] | 92 | 24.0303 | 0
[9 empty] | 93 | 24.7534 | 0
[9 empty] | 94 | 24.6325 | 0
[9 empty] | 95 | 22.0534 | 1
[9 empty] | 96 | 21.5581 | 1
[9 empty] | 97 | 22.6673 | 1
[9 empty] | 98 | 21.967 | 1
[9 empty] | 99 | 22.1914 | 1
[9 empty] | 100 | 20.208 | 1
[9 empty] | 101 | 19.9627 | 1
[9 empty] | 102 | 23.0233 | 1
[9 empty] | 103 | 21.8933 | 1
[9 empty] | 104 | 21.7071 | 1
[9 empty] | 105 | 20.1927 | 1
[9 empty] | 106 | 25.5547 | 0
[9 empty] | 107 | 19.3251 | 1
[9 empty] | 108 | 24.1541 | 0
[9 empty] | 109 | 21.325 | 1
[9 empty] | 110 | 21.9934 | 1
[9 empty] | 111 | 20.9343 | 1
[9 empty] | 112 | 20.7275 | 1
[9 empty] | 113 | 26.2821 | 0
[9 empty] | 114 | 22.8435 | 1
[9 empty] | 115 | 25.0719 | 0
[9 empty] | 116 | 19.944 | 1
[9 empty] | 117 | 20.946 | 1
[9 empty] | 118 | 24.6415 | 0
[9 empty] | 119 | 27.1929 | 0
[9 empty] | 120 | 21.1669 | 1
[9 empty] | 121 | 24.6354 | 0
[9 empty] | 122 | 21.0134 | 1
[9 empty] | 123 | 21.4043 | 1
[9 empty] | 124 | 21.1068 | 1
[9 empty] | 125 | 20.7239 | 1
[9 empty] | 126 | 19.7064 | 1
[9 empty] | 127 | 23.9708 | 1
[9 empty] | 128 | 21.1081 | 1
[9 empty] | 129 | 21.0338 | 1
[9 empty] | 130 | 20.9833 | 1
[9 empty] | 131 | 21.5673 | 1
[9 empty] | 132 | 22.9006 | 1
[9 empty] | 133 | 20.8818 | 1
[9 empty] | 134 | 24.9653 | 0
[9 empty] | 135 | 20.4528 | 1
[9 empty] | 136 | 24.9464 | 0
[9 empty] | 137 | 22.13 | 1
[9 empty] | 138 | 22.2168 | 1
[9 empty] | 139 | 21.0303 | 1
[9 empty] | 140 | 19.3554 | 1
[9 empty] | 141 | 22.2941 | 1
[9 empty] | 142 | 22.5728 | 1
[9 empty] | 143 | 20.6476 | 1
[9 empty] | 144 | 26.0745 | 0
[9 empty] | 145 | 23.9573 | 1
[9 empty] | 146 | 20.3035 | 1
[9 empty] | 147 | 23.6494 | 1
[9 empty] | 148 | 20.7417 | 1
[9 empty] | 149 | 20.0157 | 1
[9 empty] | 150 | 21.6204 | 1
[9 empty] | 151 | 21.7637 | 1
[9 empty] | 152 | 23.5039 | 1
[9 empty] | 153 | 23.2991 | 1
[9 empty] | 154 | 20.0602 | 1
[9 empty] | 155 | 22.3784 | 1
[9 empty] | 156 | 20.0754 | 1
[9 empty] | 157 | 21.1286 | 1
[9 empty] | 158 | 20.9745 | 1
[9 empty] | 159 | 22.5787 | 1
[9 empty] | 160 | 21.2623 | 1
[9 empty] | 161 | 18.9969 | 1
[9 empty] | 162 | 23.6355 | 1
[9 empty] | 163 | 20.8268 | 1
[9 empty] | 164 | 21.5792 | 1
[9 empty] | 165 | 22.4365 | 1
[9 empty] | 166 | 19.1389 | 1
[9 empty] | 167 | 21.7655 | 1
[9 empty] | 168 | 20.7983 | 1
[9 empty] | 169 | 20.6764 | 1
[9 empty] | 170 | 18.973 | 1
[9 empty] | 171 | 20.9361 | 1
[9 empty] | 172 | 20.768 | 1
[9 empty] | 173 | 21.2582 | 1
[9 empty] | 174 | 23.9343 | 1
[9 empty] | 175 | 21.6502 | 1
[9 empty] | 176 | 24.8609 | 0
[9 empty] | 177 | 26.035 | 0
[9 empty] | 178 | 18.8657 | 1
[9 empty] | 179 | 24.0345 | 0
[9 empty] | 180 | 17.7569 | 1
[9 empty] | 181 | 21.1317 | 1
[9 empty] | 182 | 18.6296 | 1
[9 empty] | 183 | 23.5229 | 1
[9 empty] | 184 | 21.7441 | 1
[9 empty] | 185 | 22.0368 | 1
[9 empty] | 186 | 24.8023 | 0
[9 empty] | 187 | 20.463 | 1
[9 empty] | 188 | 22.1989 | 1
[9 empty] | 189 | 20.2815 | 1
[9 empty] | 190 | 21.6826 | 1
[9 empty] | 191 | 22.1827 | 1
[9 empty] | 192 | 21.2795 | 1
[9 empty] | 193 | 24.2721 | 0
[9 empty] | 194 | 22.0954 | 1
[9 empty] | 195 | 23.0449 | 1
[9 empty] | 196 | 23.6376 | 1
[9 empty] | 197 | 22.4336 | 1
[9 empty] | 198 | 23.8257 | 1
[9 empty] | 199 | 19.7874 | 1
[9 empty] | 200 | 21.5358 | 1
[9 empty] | 201 | 23.249 | 1
[9 empty] | 202 | 21.954 | 1
[9 empty] | 203 | 22.1385 | 1
[9 empty] | 204 | 22.2675 | 1
[9 empty] | 205 | 23.2582 | 1
[9 empty] | 206 | 23.4054 | 1
[9 empty] | 207 | 24.7371 | 0
[9 empty] | 208 | 23.1862 | 1
[9 empty] | 209 | 20.9672 | 1
[9 empty] | 210 | 22.5005 | 1
[9 empty] | 211 | 20.8734 | 1
[9 empty] | 212 | 21.5359 | 1
[9 empty] | 213 | 19.1759 | 1
[9 empty] | 214 | 18.1278 | 1
[9 empty] | 215 | 22.6168 | 1
[9 empty] | 216 | 20.3923 | 1
[9 empty] | 217 | 20.0869 | 1
[9 empty] | 218 | 21.1045 | 1
[9 empty] | 219 | 20.1504 | 1
[9 empty] | 220 | 22.3941 | 1
[9 empty] | 221 | 21.0872 | 1
[9 empty] | 222 | 19.1649 | 1
[9 empty] | 223 | 20.4367 | 1
[9 empty] | 224 | 26.0604 | 0
[9 empty] | 225 | 24.3058 | 0
[9 empty] | 226 | 22.6122 | 1
[9 empty] | 227 | 21.714 | 1
[9 empty] | 228 | 21.1937 | 1
[9 empty] | 229 | 21.5971 | 1
[9 empty] | 230 | 18.9347 | 1
[9 empty] | 231 | 20.3836 | 1
[9 empty] | 232 | 23.7029 | 1
[9 empty] | 233 | 25.113 | 0
[9 empty] | 234 | 24.3929 | 0
[9 empty] | 235 | 21.7689 | 1
[9 empty] | 236 | 23.0264 | 1
[9 empty] | 237 | 21.2492 | 1
[9 empty] | 238 | 20.954 | 1
[9 empty] | 239 | 22.9314 | 1
[9 empty] | 240 | 21.9708 | 1
[9 empty] | 241 | 22.0774 | 1
[9 empty] | 242 | 19.0403 | 1
[9 empty] | 243 | 22.9788 | 1
[9 empty] | 244 | 19.2203 | 1
[9 empty] | 245 | 22.1013 | 1
[9 empty] | 246 | 21.7706 | 1
[9 empty] | 247 | 20.5841 | 1
[9 empty] | 248 | 23.0297 | 1
[9 empty] | 249 | 22.459 | 1
[9 empty] | 250 | 22.9818 | 1
[9 empty] | 251 | 19.6044 | 1
[9 empty] | 252 | 20.6758 | 1
[9 empty] | 253 | 22.7932 | 1
[9 empty] | 254 | 24.2052 | 0
[9 empty] | 255 | 20.2561 | 1
[9 empty] | 256 | 19.7917 | 1
[9 empty] | 257 | 19.7348 | 1
[9 empty] | 258 | 22.6678 | 1
[9 empty] | 259 | 21.3575 | 1
[9 empty] | 260 | 19.9678 | 1
[9 empty] | 261 | 22.0606 | 1
[9 empty] | 262 | 20.2621 | 1
[9 empty] | 263 | 21.3287 | 1
[9 empty] | 264 | 22.6066 | 1
[9 empty] | 265 | 20.7138 | 1
[9 empty] | 266 | 23.9796 | 1
[9 empty] | 267 | 20.3696 | 1
[9 empty] | 268 | 21.7988 | 1
[9 empty] | 269 | 20.5105 | 1
[9 empty] | 270 | 18.6937 | 1
[9 empty] | 271 | 21.9209 | 1
[9 empty] | 272 | 25.8835 | 0
[9 empty] | 273 | 21.8183 | 1
[9 empty] | 274 | 24.3654 | 0
[9 empty] | 275 | 20.2005 | 1
[9 empty] | 276 | 21.4069 | 1
[9 empty] | 277 | 24.8417 | 0
[9 empty] | 278 | 24.7297 | 0
[9 empty] | 279 | 21.5939 | 1
[9 empty] | 280 | 21.8629 | 1
[9 empty] | 281 | 22.5291 | 1
[9 empty] | 282 | 24.2466 | 0
[9 empty] | 283 | 22.4567 | 1
[9 empty] | 284 | 23.894 | 1
[9 empty] | 285 | 19.9823 | 1
[9 empty] | 286 | 18.519 | 1
[9 empty] | 287 | 21.5963 | 1
[9 empty] | 288 | 18.6154 | 1
[9 empty] | 289 | 22.4964 | 1
[9 empty] | 290 | 23.0783 | 1
[9 empty] | 291 | 20.1929 | 1
[9 empty] | 292 | 24.0924 | 0
[9 empty] | 293 | 21.608 | 1
[9 empty] | 294 | 21.572 | 1
[9 empty] | 295 | 21.4777 | 1
[9 empty] | 296 | 23.6819 | 1
[9 empty] | 297 | 21.0854 | 1
[9 empty] | 298 | 24.9858 | 0
[9 empty] | 299 | 23.4291 | 1
[9 empty] | 300 | 19.9006 | 1
[9 empty] | 301 | 20.1276 | 1
[9 empty] | 302 | 21.2727 | 1
[9 empty] | 303 | 21.2819 | 1
[9 empty] | 304 | 19.9177 | 1
[9 empty] | 305 | 22.2643 | 1
[9 empty] | 306 | 21.4261 | 1
[9 empty] | 307 | 23.8093 | 1
[9 empty] | 308 | 21.9214 | 1
[9 empty] | 309 | 22.9546 | 1
[9 empty] | 310 | 20.7004 | 1
[9 empty] | 311 | 22.1778 | 1
[9 empty] | 312 | 23.6317 | 1
[9 empty] | 313 | 22.1873 | 1
[9 empty] | 314 | 24.8994 | 0
[9 empty] | 315 | 20.8354 | 1
[9 empty] | 316 | 19.738 | 1
[9 empty] | 317 | 23.3678 | 1
[9 empty] | 318 | 24.6676 | 0
[9 empty] | 319 | 20.561 | 1
[9 empty] | 320 | 23.1061 | 1
[9 empty] | 321 | 24.8118 | 0
[9 empty] | 322 | 23.127 | 1
[9 empty] | 323 | 21.4828 | 1
[9 empty] | 324 | 22.8776 | 1
[9 empty] | 325 | 21.3388 | 1
[9 empty] | 326 | 21.0733 | 1
[9 empty] | 327 | 22.3188 | 1
[9 empty] | 328 | 23.3078 | 1
[9 empty] | 329 | 21.9079 | 1
[9 empty] | 330 | 19.5869 | 1
[9 empty] | 331 | 22.3511 | 1
[9 empty] | 332 | 24.8113 | 0
[9 empty] | 333 | 23.4446 | 1
[9 empty] | 334 | 23.4673 | 1
[9 empty] | 335 | 20.6747 | 1
[9 empty] | 336 | 20.5589 | 1
[9 empty] | 337 | 23.0235 | 1
[9 empty] | 338 | 20.8098 | 1
[9 empty] | 339 | 18.7842 | 1
[9 empty] | 340 | 19.0633 | 1
[9 empty] | 341 | 19.4964 | 1
[9 empty] | 342 | 20.3396 | 1
[9 empty] | 343 | 23.7712 | 1
[9 empty] | 344 | 20.8367 | 1
[9 empty] | 345 | 19.9366 | 1
[9 empty] | 346 | 20.8342 | 1
[9 empty] | 347 | 22.9274 | 1
[9 empty] | 348 | 22.9313 | 1
[9 empty] | 349 | 23.6691 | 1
[9 empty] | 350 | 24.9727 | 0
[9 empty] | 351 | 21.3884 | 1
[9 empty] | 352 | 23.4758 | 1
[9 empty] | 353 | 20.0008 | 1
[9 empty] | 354 | 21.6422 | 1
[9 empty] | 355 | 19.8686 | 1
[9 empty] | 356 | 24.3657 | 0
[9 empty] | 357 | 20.868 | 1
[9 empty] | 358 | 23.6521 | 1
[9 empty] | 359 | 21.9943 | 1
[9 empty] | 360 | 20.7921 | 1
[9 empty] | 361 | 23.9676 | 1
[9 empty] | 362 | 20.1319 | 1
[9 empty] | 363 | 22.9168 | 1
[9 empty] | 364 | 21.6118 | 1
[9 empty] | 365 | 20.0679 | 1
[9 empty] | 366 | 21.4539 | 1
[9 empty] | 367 | 21.2532 | 1
[9 empty] | 368 | 22.7298 | 1
[9 empty] | 369 | 21.3517 | 1
[9 empty] | 370 | 21.7084 | 1
[9 empty] | 371 | 23.4691 | 1
[9 empty] | 372 | 22.5875 | 1
[9 empty] | 373 | 23.6701 | 1
[9 empty] | 374 | 23.4183 | 1
[9 empty] | 375 | 22.6832 | 1
[9 empty] | 376 | 19.1462 | 1
[9 empty] | 377 | 21.6414 | 1
[9 empty] | 378 | 21.2583 | 1
[9 empty] | 379 | 20.9254 | 1
[9 empty] | 380 | 22.4472 | 1
[9 empty] | 381 | 23.0051 | 1
[9 empty] | 382 | 23.1768 | 1
[9 empty] | 383 | 21.6761 | 1
[9 empty] | 384 | 22.8971 | 1
[9 empty] | 385 | 24.0709 | 0
[9 empty] | 386 | 23.7659 | 1
[9 empty] | 387 | 22.154 | 1
[9 empty] | 388 | 22.2434 | 1
[9 empty] | 389 | 24.1725 | 0
[9 empty] | 390 | 20.2624 | 1
[9 empty] | 391 | 20.7834 | 1
[9 empty] | 392 | 22.3619 | 1
[9 empty] | 393 | 23.2097 | 1
[9 empty] | 394 | 23.716 | 1
[9 empty] | 395 | 24.3145 | 0
[9 empty] | 396 | 20.6022 | 1
[9 empty] | 397 | 18.3407 | 1
[9 empty] | 398 | 19.5538 | 1
[9 empty] | 399 | 22.79 | 1
[9 empty] | 400 | 19.9885 | 1
[9 empty] | 401 | 21.6386 | 1
[9 empty] | 402 | 20.0607 | 1
[9 empty] | 403 | 22.563 | 1
[9 empty] | 404 | 23.0666 | 1
[9 empty] | 405 | 24.306 | 0
[9 empty] | 406 | 21.4975 | 1
[9 empty] | 407 | 22.8521 | 1
[9 empty] | 408 | 22.1698 | 1
[9 empty] | 409 | 24.4634 | 0
[9 empty] | 410 | 19.6719 | 1
[9 empty] | 411 | 19.9703 | 1
[9 empty] | 412 | 19.7786 | 1
[9 empty] | 413 | 19.1963 | 1
[9 empty] | 414 | 18.9579 | 1
[9 empty] | 415 | 24.0953 | 0
[9 empty] | 416 | 22.6112 | 1
[9 empty] | 417 | 21.1366 | 1
[9 empty] | 418 | 20.506 | 1
[9 empty] | 419 | 19.9497 | 1
[9 empty] | 420 | 21.0605 | 1
[9 empty] | 421 | 23.3689 | 1
[9 empty] | 422 | 19.7773 | 1
[9 empty] | 423 | 20.5612 | 1
[9 empty] | 424 | 19.4109 | 1
[9 empty] | 425 | 21.5299 | 1
[9 empty] | 426 | 20.5706 | 1
[9 empty] | 427 | 22.6458 | 1
[9 empty] | 428 | 23.3952 | 1
[9 empty] | 429 | 19.3451 | 1
[9 empty] | 430 | 22.8097 | 1
[9 empty] | 431 | 26.8568 | 0
[9 empty] | 432 | 21.1893 | 1
[9 empty] | 433 | 22.7348 | 1
[9 empty] | 434 | 19.8077 | 1
[9 empty] | 435 | 21.2675 | 1
[9 empty] | 436 | 20.2734 | 1
[9 empty] | 437 | 20.4126 | 1
[9 empty] | 438 | 24.0169 | 0
[9 empty] | 439 | 20.5883 | 1
[9 empty] | 440 | 19.9189 | 1
[9 empty] | 441 | 19.9268 | 1
[9 empty] | 442 | 22.8653 | 1
[9 empty] | 443 | 21.8223 | 1
[9 empty] | 444 | 22.2519 | 1
[9 empty] | 445 | 19.9718 | 1
[9 empty] | 446 | 20.9656 | 1
[9 empty] | 447 | 20.7566 | 1
[9 empty] | 448 | 22.6105 | 1
[9 empty] | 449 | 18.883 | 1
[9 empty] | 450 | 22.6823 | 1
[9 empty] | 451 | 25.4746 | 0
[9 empty] | 452 | 21.7124 | 1
[9 empty] | 453 | 19.9245 | 1
[9 empty] | 454 | 21.5547 | 1
[9 empty] | 455 | 24.0178 | 0
[9 empty] | 456 | 23.4293 | 1
[9 empty] | 457 | 22.7001 | 1
[9 empty] | 458 | 22.2872 | 1
[9 empty] | 459 | 21.42 | 1
[9 empty] | 460 | 21.2405 | 1
[9 empty] | 461 | 21.5213 | 1
[9 empty] | 462 | 19.249 | 1
[9 empty] | 463 | 26.3785 | 0
[9 empty] | 464 | 20.6783 | 1
[9 empty] | 465 | 22.9536 | 1
[9 empty] | 466 | 20.4136 | 1
[9 empty] | 467 | 24.7274 | 0
[9 empty] | 468 | 20.4574 | 1
[9 empty] | 469 | 19.6222 | 1
[9 empty] | 470 | 20.971 | 1
[9 empty] | 471 | 26.0043 | 0
[9 empty] | 472 | 21.0864 | 1
[9 empty] | 473 | 20.5601 | 1
[9 empty] | 474 | 21.3342 | 1
[9 empty] | 475 | 22.7265 | 1
[9 empty] | 476 | 22.5246 | 1
[9 empty] | 477 | 22.4794 | 1
[9 empty] | 478 | 23.0594 | 1
[9 empty] | 479 | 26.2387 | 0
[9 empty] | 480 | 18.6 | 1
[9 empty] | 481 | 23.7287 | 1
[9 empty] | 482 | 20.8859 | 1
[9 empty] | 483 | 21.4843 | 1
[9 empty] | 484 | 18.6397 | 1
[9 empty] | 485 | 22.7787 | 1
[9 empty] | 486 | 22.6566 | 1
[9 empty] | 487 | 24.0611 | 0
[9 empty] | 488 | 22.237 | 1
[9 empty] | 489 | 25.7268 | 0
[9 empty] | 490 | 21.4831 | 1
[9 empty] | 491 | 24.1188 | 0
[9 empty] | 492 | 20.6458 | 1
[9 empty] | 493 | 20.8877 | 1
[9 empty] | 494 | 20.9238 | 1
[9 empty] | 495 | 21.1099 | 1
[9 empty] | 496 | 22.2184 | 1
[9 empty] | 497 | 22.4133 | 1
[9 empty] | 498 | 20.2891 | 1
[9 empty] | 499 | 21.9838 | 1
[9 empty] | 500 | 20.411 | 1
[9 empty] | 501 | 20.1272 | 1
[9 empty] | 502 | 23.2632 | 1
[9 empty] | 503 | 22.6573 | 1
[9 empty] | 504 | 21.2565 | 1
[9 empty] | 505 | 19.9827 | 1
[9 empty] | 506 | 21.4558 | 1
[9 empty] | 507 | 21.3308 | 1
[9 empty] | 508 | 24.0248 | 0
[9 empty] | 509 | 21.622 | 1
[9 empty] | 510 | 23.2397 | 1
[9 empty] | 511 | 20.0314 | 1
[9 empty] | 512 | 21.7492 | 1
[9 empty] | 513 | 22.7207 | 1
[9 empty] | 514 | 21.8055 | 1
[9 empty] | 515 | 21.5908 | 1
[9 empty] | 516 | 21.6523 | 1
[9 empty] | 517 | 21.2964 | 1
[9 empty] | 518 | 25.8621 | 0
[9 empty] | 519 | 18.8879 | 1
[9 empty] | 520 | 23.7494 | 1
[9 empty] | 521 | 23.483 | 1
[9 empty] | 522 | 23.7379 | 1
[9 empty] | 523 | 20.88 | 1
[9 empty] | 524 | 21.4554 | 1
[9 empty] | 525 | 21.7013 | 1
[9 empty] | 526 | 22.1159 | 1
[9 empty] | 527 | 23.5492 | 1
[9 empty] | 528 | 23.2549 | 1
[9 empty] | 529 | 21.9864 | 1
[9 empty] | 530 | 20.0263 | 1
[9 empty] | 531 | 24.2258 | 0
[9 empty] | 532 | 23.0722 | 1
[9 empty] | 533 | 26.1402 | 0
[9 empty] | 534 | 22.6656 | 1
[9 empty] | 535 | 20.5842 | 1
[9 empty] | 536 | 26.54 | 0
[9 empty] | 537 | 22.4016 | 1
[9 empty] | 538 | 20.7703 | 1
[9 empty] | 539 | 24.0925 | 0
[9 empty] | 540 | 24.3772 | 0
[9 empty] | 541 | 20.4767 | 1
[9 empty] | 542 | 19.4728 | 1
[9 empty] | 543 | 22.5835 | 1
[9 empty] | 544 | 22.5493 | 1
[9 empty] | 545 | 25.2917 | 0
[9 empty] | 546 | 20.2114 | 1
[9 empty] | 547 | 22.2958 | 1
[9 empty] | 548 | 22.7505 | 1
[9 empty] | 549 | 22.1571 | 1
[9 empty] | 550 | 25.3575 | 0
[9 empty] | 551 | 19.7161 | 1
[9 empty] | 552 | 23.7102 | 1
[9 empty] | 553 | 21.7707 | 1
[9 empty] | 554 | 21.3624 | 1
[9 empty] | 555 | 21.1174 | 1
[9 empty] | 556 | 19.0707 | 1
[9 empty] | 557 | 23.0259 | 1
[9 empty] | 558 | 22.3705 | 1
[9 empty] | 559 | 19.321 | 1
[9 empty] | 560 | 22.2118 | 1
[9 empty] | 561 | 18.4972 | 1
[9 empty] | 562 | 20.0347 | 1
[9 empty] | 563 | 27.1883 | 0
[9 empty] | 564 | 21.5038 | 1
[9 empty] | 565 | 20.7196 | 1
[9 empty] | 566 | 22.8919 | 1
[9 empty] | 567 | 21.0606 | 1
[9 empty] | 568 | 19.6072 | 1
[9 empty] | 569 | 21.2227 | 1
[9 empty] | 570 | 21.1425 | 1
[9 empty] | 571 | 21.4753 | 1
[9 empty] | 572 | 22.8536 | 1
[9 empty] | 573 | 23.9082 | 1
[9 empty] | 574 | 21.7297 | 1
[9 empty] | 575 | 20.8969 | 1
[9 empty] | 576 | 24.4099 | 0
[9 empty] | 577 | 22.4249 | 1
[9 empty] | 578 | 20.8747 | 1
[9 empty] | 579 | 21.5069 | 1
[9 empty] | 580 | 21.6906 | 1
[9 empty] | 581 | 21.3188 | 1
[9 empty] | 582 | 23.2302 | 1
[9 empty] | 583 | 21.1249 | 1
[9 empty] | 584 | 23.5223 | 1
[9 empty] | 585 | 21.2887 | 1
[9 empty] | 586 | 21.3999 | 1
[9 empty] | 587 | 20.658 | 1
[9 empty] | 588 | 23.1231 | 1
[9 empty] | 589 | 21.6136 | 1
[9 empty] | 590 | 19.4555 | 1
[9 empty] | 591 | 23.4478 | 1
[9 empty] | 592 | 19.6695 | 1
[9 empty] | 593 | 25.514 | 0
[9 empty] | 594 | 22.4194 | 1
[9 empty] | 595 | 20.8547 | 1
[9 empty] | 596 | 19.834 | 1
[9 empty] | 597 | 20.0183 | 1
[9 empty] | 598 | 23.323 | 1
[9 empty] | 599 | 20.2456 | 1
[9 empty] | 600 | 23.6673 | 1
[9 empty] | 601 | 23.2108 | 1
[9 empty] | 602 | 19.7337 | 1
[9 empty] | 603 | 22.5457 | 1
[9 empty] | 604 | 19.087 | 1
[9 empty] | 605 | 20.7292 | 1
[9 empty] | 606 | 21.4789 | 1
[9 empty] | 607 | 22.5439 | 1
[9 empty] | 608 | 19.4532 | 1
[9 empty] | 609 | 20.8959 | 1
[9 empty] | 610 | 21.3921 | 1
[9 empty] | 611 | 21.2742 | 1
[9 empty] | 612 | 23.9042 | 1
[9 empty] | 613 | 19.8037 | 1
[9 empty] | 614 | 22.1905 | 1
[9 empty] | 615 | 21.509 | 1
[9 empty] | 616 | 24.0945 | 0
[9 empty] | 617 | 23.5727 | 1
[9 empty] | 618 | 23.0776 | 1
[9 empty] | 619 | 20.772 | 1
[9 empty] | 620 | 20.4691 | 1
[9 empty] | 621 | 23.8813 | 1
[9 empty] | 622 | 24.0971 | 0
[9 empty] | 623 | 19.7488 | 1
[9 empty] | 624 | 22.5843 | 1
[9 empty] | 625 | 20.0795 | 1
[9 empty] | 626 | 22.5379 | 1
[9 empty] | 627 | 21.3449 | 1
[9 empty] | 628 | 24.2515 | 0
[9 empty] | 629 | 23.5999 | 1
[9 empty] | 630 | 24.9661 | 0
[9 empty] | 631 | 20.9339 | 1
[9 empty] | 632 | 21.3999 | 1
[9 empty] | 633 | 21.9809 | 1
[9 empty] | 634 | 25.8249 | 0
[9 empty] | 635 | 25.0352 | 0
[9 empty] | 636 | 21.5225 | 1
[9 empty] | 637 | 22.6728 | 1
[9 empty] | 638 | 19.9838 | 1
[9 empty] | 639 | 22.973 | 1
[9 empty] | 640 | 19.6454 | 1
[9 empty] | 641 | 22.1411 | 1
[9 empty] | 642 | 22.9368 | 1
[9 empty] | 643 | 25.2298 | 0
[9 empty] | 644 | 22.4738 | 1
[9 empty] | 645 | 23.5954 | 1
[9 empty] | 646 | 19.6605 | 1
[9 empty] | 647 | 20.4993 | 1
[9 empty] | 648 | 18.6549 | 1
[9 empty] | 649 | 22.4262 | 1
[9 empty] | 650 | 25.5591 | 0
[9 empty] | 651 | 19.6457 | 1
[9 empty] | 652 | 22.5627 | 1
[9 empty] | 653 | 20.6811 | 1
[9 empty] | 654 | 21.292 | 1
[9 empty] | 655 | 21.8338 | 1
[9 empty] | 656 | 22.5511 | 1
[9 empty] | 657 | 24.1757 | 0
[9 empty] | 658 | 19.9068 | 1
[9 empty] | 659 | 21.3153 | 1
[9 empty] | 660 | 23.7008 | 1
[9 empty] | 661 | 22.8041 | 1
[9 empty] | 662 | 23.3155 | 1
[9 empty] | 663 | 24.6014 | 0
[9 empty] | 664 | 20.1957 | 1
[9 empty] | 665 | 21.725 | 1
[9 empty] | 666 | 20.3453 | 1
[9 empty] | 667 | 22.1819 | 1
[9 empty] | 668 | 23.9815 | 1
[9 empty] | 669 | 22.1886 | 1
[9 empty] | 670 | 23.3329 | 1
[9 empty] | 671 | 19.8254 | 1
[9 empty] | 672 | 21.1112 | 1
[9 empty] | 673 | 20.7457 | 1
[9 empty] | 674 | 20.665 | 1
[9 empty] | 675 | 22.6848 | 1
[9 empty] | 676 | 21.6054 | 1
[9 empty] | 677 | 23.6589 | 1
[9 empty] | 678 | 21.3246 | 1
[9 empty] | 679 | 23.5749 | 1
[9 empty] | 680 | 18.9201 | 1
[9 empty] | 681 | 23.4327 | 1
[9 empty] | 682 | 20.54 | 1
[9 empty] | 683 | 21.0503 | 1
[9 empty] | 684 | 23.9826 | 1
[9 empty] | 685 | 18.9049 | 1
[9 empty] | 686 | 19.5853 | 1
[9 empty] | 687 | 24.8753 | 0
[9 empty] | 688 | 19.9198 | 1
[9 empty] | 689 | 24.3019 | 0
[9 empty] | 690 | 19.4826 | 1
[9 empty] | 691 | 20.9371 | 1
[9 empty] | 692 | 21.5758 | 1
[9 empty] | 693 | 21.485 | 1
[9 empty] | 694 | 25.272 | 0
[9 empty] | 695 | 21.8986 | 1
[9 empty] | 696 | 23.9801 | 1
[9 empty] | 697 | 19.1577 | 1
[9 empty] | 698 | 22.2693 | 1
[9 empty] | 699 | 18.319 | 1
[9 empty] | 700 | 19.1911 | 1
[9 empty] | 701 | 21.0947 | 1
[9 empty] | 702 | 22.732 | 1
[9 empty] | 703 | 23.1539 | 1
[9 empty] | 704 | 20.6264 | 1
[9 empty] | 705 | 22.3238 | 1
[9 empty] | 706 | 22.1445 | 1
[9 empty] | 707 | 22.9241 | 1
[9 empty] | 708 | 21.279 | 1
[9 empty] | 709 | 22.5027 | 1
[9 empty] | 710 | 24.2621 | 0
[9 empty] | 711 | 21.6082 | 1
[9 empty] | 712 | 22.1351 | 1
[9 empty] | 713 | 22.9614 | 1
[9 empty] | 714 | 23.0365 | 1
[9 empty] | 715 | 23.7823 | 1
[9 empty] | 716 | 21.7694 | 1
[9 empty] | 717 | 22.24 | 1
[9 empty] | 718 | 21.1411 | 1
[9 empty] | 719 | 22.9399 | 1
[9 empty] | 720 | 21.8398 | 1
[9 empty] | 721 | 23.8037 | 1
[9 empty] | 722 | 22.337 | 1
[9 empty] | 723 | 18.7643 | 1
[9 empty] | 724 | 21.2741 | 1
[9 empty] | 725 | 19.835 | 1
[9 empty] | 726 | 20.7445 | 1
[9 empty] | 727 | 23.0448 | 1
[9 empty] | 728 | 21.546 | 1
[9 empty] | 729 | 23.136 | 1
[9 empty] | 730 | 24.1876 | 0
[9 empty] | 731 | 20.6793 | 1
[9 empty] | 732 | 20.8699 | 1
[9 empty] | 733 | 19.5071 | 1
[9 empty] | 734 | 24.6775 | 0
[9 empty] | 735 | 20.2074 | 1
[9 empty] | 736 | 20.1853 | 1
[9 empty] | 737 | 22.7746 | 1
[9 empty] | 738 | 22.4488 | 1
[9 empty] | 739 | 24.1026 | 0
[9 empty] | 740 | 24.2359 | 0
[9 empty] | 741 | 22.3594 | 1
[9 empty] | 742 | 23.5696 | 1
[9 empty] | 743 | 22.2119 | 1
[9 empty] | 744 | 23.0448 | 1
[9 empty] | 745 | 22.3029 | 1
[9 empty] | 746 | 19.4574 | 1
[9 empty] | 747 | 21.0021 | 1
[9 empty] | 748 | 22.5688 | 1
[9 empty] | 749 | 20.7434 | 1
[9 empty] | 750 | 22.5206 | 1
[9 empty] | 751 | 19.3032 | 1
[9 empty] | 752 | 20.1963 | 1
[9 empty] | 753 | 19.5941 | 1
[9 empty] | 754 | 20.1929 | 1
[9 empty] | 755 | 19.3116 | 1
[9 empty] | 756 | 20.8138 | 1
[9 empty] | 757 | 21.3723 | 1
[9 empty] | 758 | 21.8968 | 1
[9 empty] | 759 | 21.566 | 1
[9 empty] | 760 | 19.0662 | 1
[9 empty] | 761 | 25.3714 | 0
[9 empty] | 762 | 19.4393 | 1
[9 empty] | 763 | 23.4926 | 1
[9 empty] | 764 | 20.1997 | 1
[9 empty] | 765 | 22.2507 | 1
[9 empty] | 766 | 25.0153 | 0
[9 empty] | 767 | 21.8527 | 1
[9 empty] | 768 | 23.2132 | 1
[9 empty] | 769 | 21.0439 | 1
[9 empty] | 770 | 20.4549 | 1
[9 empty] | 771 | 21.6726 | 1
[9 empty] | 772 | 21.6684 | 1
[9 empty] | 773 | 22.9466 | 1
[9 empty] | 774 | 22.8216 | 1
[9 empty] | 775 | 21.0502 | 1
[9 empty] | 776 | 20.5204 | 1
[9 empty] | 777 | 21.8938 | 1
[9 empty] | 778 | 22.948 | 1
[9 empty] | 779 | 18.9465 | 1
[9 empty] | 780 | 21.6143 | 1
[9 empty] | 781 | 26.2785 | 0
[9 empty] | 782 | 23.6954 | 1
[9 empty] | 783 | 20.6963 | 1
[9 empty] | 784 | 22.8268 | 1
[9 empty] | 785 | 22.4263 | 1
[9 empty] | 786 | 23.1042 | 1
[9 empty] | 787 | 23.0247 | 1
[9 empty] | 788 | 21.497 | 1
[9 empty] | 789 | 20.6626 | 1
[9 empty] | 790 | 20.4239 | 1
[9 empty] | 791 | 23.9533 | 1
[9 empty] | 792 | 19.9072 | 1
[9 empty] | 793 | 23.2061 | 1
[9 empty] | 794 | 22.5181 | 1
[9 empty] | 795 | 20.6999 | 1
[9 empty] | 796 | 25.4557 | 0
[9 empty] | 797 | 19.8059 | 1
[9 empty] | 798 | 24.59 | 0
[9 empty] | 799 | 18.9127 | 1
[9 empty] | 800 | 19.7646 | 1
[9 empty] | 801 | 19.3741 | 1
[9 empty] | 802 | 20.9455 | 1
[9 empty] | 803 | 22.2392 | 1
[9 empty] | 804 | 21.4139 | 1
[9 empty] | 805 | 22.3285 | 1
[9 empty] | 806 | 20.2339 | 1
[9 empty] | 807 | 20.8476 | 1
[9 empty] | 808 | 22.7333 | 1
[9 empty] | 809 | 23.7492 | 1
[9 empty] | 810 | 19.8873 | 1
[9 empty] | 811 | 20.7943 | 1
[9 empty] | 812 | 22.2211 | 1
[9 empty] | 813 | 21.0647 | 1
[9 empty] | 814 | 21.41 | 1
[9 empty] | 815 | 23.949 | 1
[9 empty] | 816 | 21.7801 | 1
[9 empty] | 817 | 21.9066 | 1
[9 empty] | 818 | 23.4066 | 1
[9 empty] | 819 | 22.4632 | 1
[9 empty] | 820 | 23.7517 | 1
[9 empty] | 821 | 23.3804 | 1
[9 empty] | 822 | 22.5977 | 1
[9 empty] | 823 | 23.6227 | 1
[9 empty] | 824 | 22.7512 | 1
[9 empty] | 825 | 21.6726 | 1
[9 empty] | 826 | 22.7766 | 1
[9 empty] | 827 | 22.4198 | 1
[9 empty] | 828 | 22.4169 | 1
[9 empty] | 829 | 24.0936 | 0
[9 empty] | 830 | 19.8058 | 1
[9 empty] | 831 | 20.3772 | 1
[9 empty] | 832 | 21.1337 | 1
[9 empty] | 833 | 18.9857 | 1
[9 empty] | 834 | 21.5088 | 1
[9 empty] | 835 | 22.4634 | 1
[9 empty] | 836 | 19.6316 | 1
[9 empty] | 837 | 22.1785 | 1
[9 empty] | 838 | 21.0406 | 1
[9 empty] | 839 | 21.9007 | 1
[9 empty] | 840 | 22.5766 | 1
[9 empty] | 841 | 20.264 | 1
[9 empty] | 842 | 22.6678 | 1
[9 empty] | 843 | 20.898 | 1
[9 empty] | 844 | 21.2469 | 1
[9 empty] | 845 | 24.3689 | 0
[9 empty] | 846 | 21.5092 | 1
[9 empty] | 847 | 23.1547 | 1
[9 empty] | 848 | 21.2808 | 1
[9 empty] | 849 | 23.7588 | 1
[9 empty] | 850 | 20.3396 | 1
[9 empty] | 851 | 22.5556 | 1
[9 empty] | 852 | 21.5109 | 1
[9 empty] | 853 | 22.5491 | 1
[9 empty] | 854 | 22.2363 | 1
[9 empty] | 855 | 22.1282 | 1
[9 empty] | 856 | 22.3005 | 1
[9 empty] | 857 | 22.9092 | 1
[9 empty] | 858 | 20.3542 | 1
[9 empty] | 859 | 19.5966 | 1
[9 empty] | 860 | 21.4509 | 1
[9 empty] | 861 | 22.7368 | 1
[9 empty] | 862 | 18.5901 | 1
[9 empty] | 863 | 24.6127 | 0
[9 empty] | 864 | 19.761 | 1
[9 empty] | 865 | 22.1705 | 1
[9 empty] | 866 | 22.9708 | 1
[9 empty] | 867 | 23.6227 | 1
[9 empty] | 868 | 22.8388 | 1
[9 empty] | 869 | 23.284 | 1
[9 empty] | 870 | 20.8365 | 1
[9 empty] | 871 | 23.0019 | 1
[9 empty] | 872 | 20.172 | 1
[9 empty] | 873 | 19.7761 | 1
[9 empty] | 874 | 18.87 | 1
[9 empty] | 875 | 21.1808 | 1
[9 empty] | 876 | 23.2956 | 1
[9 empty] | 877 | 21.0817 | 1
[9 empty] | 878 | 21.2887 | 1
[9 empty] | 879 | 21.2861 | 1
[9 empty] | 880 | 24.0759 | 0
[9 empty] | 881 | 21.7015 | 1
[9 empty] | 882 | 22.5268 | 1
[9 empty] | 883 | 20.7994 | 1
[9 empty] | 884 | 19.0176 | 1
[9 empty] | 885 | 25.2765 | 0
[9 empty] | 886 | 21.9949 | 1
[9 empty] | 887 | 21.0504 | 1
[9 empty] | 888 | 20.737 | 1
[9 empty] | 889 | 20.72 | 1
[9 empty] | 890 | 23.5403 | 1
[9 empty] | 891 | 26.2393 | 0
[9 empty] | 892 | 22.5648 | 1
[9 empty] | 893 | 22.3539 | 1
[9 empty] | 894 | 21.3669 | 1
[9 empty] | 895 | 23.829 | 1
[9 empty] | 896 | 22.7589 | 1
[9 empty] | 897 | 21.1117 | 1
[9 empty] | 898 | 20.9938 | 1
[9 empty] | 899 | 19.848 | 1
[9 empty] | 900 | 22.6312 | 1
[9 empty] | 901 | 20.2991 | 1
[9 empty] | 902 | 19.8748 | 1
[9 empty] | 903 | 19.5818 | 1
[9 empty] | 904 | 23.9644 | 1
[9 empty] | 905 | 22.6881 | 1
[9 empty] | 906 | 24.4801 | 0
[9 empty] | 907 | 21.7385 | 1
[9 empty] | 908 | 20.0939 | 1
[9 empty] | 909 | 20.4298 | 1
[9 empty] | 910 | 18.5791 | 1
[9 empty] | 911 | 19.9543 | 1
[9 empty] | 912 | 24.8772 | 0
[9 empty] | 913 | 23.4341 | 1
[9 empty] | 914 | 20.3434 | 1
[9 empty] | 915 | 18.8809 | 1
[9 empty] | 916 | 20.7698 | 1
[9 empty] | 917 | 22.3097 | 1
[9 empty] | 918 | 20.9693 | 1
[9 empty] | 919 | 23.8514 | 1
[9 empty] | 920 | 21.8061 | 1
[9 empty] | 921 | 22.3224 | 1
[9 empty] | 922 | 20.2086 | 1
[9 empty] | 923 | 23.6667 | 1
[9 empty] | 924 | 21.0087 | 1
[9 empty] | 925 | 23.7497 | 1
[9 empty] | 926 | 23.0357 | 1
[9 empty] | 927 | 19.2258 | 1
[9 empty] | 928 | 22.2864 | 1
[9 empty] | 929 | 23.1443 | 1
[9 empty] | 930 | 20.7506 | 1
[9 empty] | 931 | 20.3854 | 1
[9 empty] | 932 | 22.5979 | 1
[9 empty] | 933 | 20.2589 | 1
[9 empty] | 934 | 23.1586 | 1
[9 empty] | 935 | 22.3025 | 1
[9 empty] | 936 | 20.5117 | 1
[9 empty] | 937 | 20.6349 | 1
[9 empty] | 938 | 23.455 | 1
[9 empty] | 939 | 19.5918 | 1
[9 empty] | 940 | 21.1796 | 1
[9 empty] | 941 | 19.2656 | 1
[9 empty] | 942 | 22.3556 | 1
[9 empty] | 943 | 22.4921 | 1
[9 empty] | 944 | 21.2845 | 1
[9 empty] | 945 | 21.2754 | 1
[9 empty] | 946 | 18.9239 | 1
[9 empty] | 947 | 21.6865 | 1
[9 empty] | 948 | 19.0945 | 1
[9 empty] | 949 | 23.9902 | 1
[9 empty] | 950 | 24.1868 | 0
[9 empty] | 951 | 25.5001 | 0
[9 empty] | 952 | 20.0133 | 1
[9 empty] | 953 | 22.6835 | 1
[9 empty] | 954 | 24.0985 | 0
[9 empty] | 955 | 21.5238 | 1
[9 empty] | 956 | 22.4929 | 1
[9 empty] | 957 | 23.572 | 1
[9 empty] | 958 | 21.7079 | 1
[9 empty] | 959 | 20.8508 | 1
[9 empty] | 960 | 23.4779 | 1
[9 empty] | 961 | 20.266 | 1
[9 empty] | 962 | 21.6802 | 1
[9 empty] | 963 | 24.8827 | 0
[9 empty] | 964 | 21.2252 | 1
[9 empty] | 965 | 23.3609 | 1
[9 empty] | 966 | 20.9599 | 1
[9 empty] | 967 | 22.5788 | 1
[9 empty] | 968 | 20.2151 | 1
[9 empty] | 969 | 21.5939 | 1
[9 empty] | 970 | 22.9016 | 1
[9 empty] | 971 | 19.5515 | 1
[9 empty] | 972 | 21.2745 | 1
[9 empty] | 973 | 22.5542 | 1
[9 empty] | 974 | 20.6078 | 1
[9 empty] | 975 | 22.053 | 1
[9 empty] | 976 | 21.8621 | 1
[9 empty] | 977 | 22.2108 | 1
[9 empty] | 978 | 21.1164 | 1
[9 empty] | 979 | 21.6392 | 1
[9 empty] | 980 | 20.1835 | 1
[9 empty] | 981 | 23.4148 | 1
[9 empty] | 982 | 20.3008 | 1
[9 empty] | 983 | 24.4322 | 0
[9 empty] | 984 | 22.9871 | 1
[9 empty] | 985 | 26.638 | 0
[9 empty] | 986 | 21.9839 | 1
[9 empty] | 987 | 23.1014 | 1
[9 empty] | 988 | 19.9356 | 1
[9 empty] | 989 | 24.8513 | 0
[9 empty] | 990 | 20.2128 | 1
[9 empty] | 991 | 21.2848 | 1
[9 empty] | 992 | 22.0675 | 1
[9 empty] | 993 | 22.605 | 1
[9 empty] | 994 | 21.8387 | 1
[9 empty] | 995 | 24.2574 | 0
[9 empty] | 996 | 20.1928 | 1
[9 empty] | 997 | 23.304 | 1
[9 empty] | 998 | 21.8552 | 1
[9 empty] | 999 | 18.4629 | 1
[9 empty] | 1000 | 21.6469 | 1

## Project-2-RT
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.42335 | 3.0169 | 3.0169 |  | 28.411 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 3.0169 | 0.40795 | 3.9605 | 6.9774 | 1 | 28.3694 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0169 | 0.34462 | 2.3 | 5.3169 | 2 | 28.1519 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 6.9774 | 0.80634 | 3.7163 | 10.6937 | 3 | 26.9961 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 6.9774 | 0.76633 | 7.0859 | 14.0633 | 4 | 25.043 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 5.3169 | 0.36595 | 8.8924 | 14.2093 | 5 | 24.2651 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.3169 | 0.95306 | 3.4873 | 8.8042 | 6 | 28.2091 | 0
H | D,E,F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 14.2093 | 0.81637 | 7.7845 | 21.9938 | 7 | 27.4282 | 0
I | F,G | 6 | 7 | 8 | 14.2093 | 0.98901 | 7.978 | 22.1873 | 8 | 31.0824 | 0
J | H,I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 22.1873 | 0.73265 | 0.4 | 22.5873 | 9 | 27.572 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 22.1873 | 0.94278 | 3.0284 | 25.2156 | 10 | 28.0983 | 0
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 25.2156 | 0.42118 | 3.1953 | 28.411 | 11 | 28.4083 | 0
[9 empty] | 12 | 28.5094 | 0
[9 empty] | 13 | 28.3735 | 0
[9 empty] | 14 | 29.0193 | 0
[9 empty] | 15 | 27.3973 | 0
[9 empty] | 16 | 28.4395 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 17 | 29.4045 | 0
24 | 27.1945 | 0.035 | [6 empty] | 18 | 27.8101 | 0
[9 empty] | 19 | 26.479 | 0
[9 empty] | 20 | 28.6194 | 0
[9 empty] | 21 | 27.0928 | 0
[9 empty] | 22 | 29.1876 | 0
[9 empty] | 23 | 24.7124 | 0
[9 empty] | 24 | 24.9682 | 0
[9 empty] | 25 | 27.1978 | 0
[9 empty] | 26 | 26.8513 | 0
[9 empty] | 27 | 29.8594 | 0
[9 empty] | 28 | 30.2129 | 0
[9 empty] | 29 | 28.8188 | 0
[9 empty] | 30 | 25.0863 | 0
[9 empty] | 31 | 25.3216 | 0
[9 empty] | 32 | 28.7192 | 0
[9 empty] | 33 | 26.9007 | 0
[9 empty] | 34 | 28.5741 | 0
[9 empty] | 35 | 26.4783 | 0
[9 empty] | 36 | 26.1188 | 0
[9 empty] | 37 | 26.3261 | 0
[9 empty] | 38 | 28.6808 | 0
[9 empty] | 39 | 27.3229 | 0
[9 empty] | 40 | 26.2841 | 0
[9 empty] | 41 | 25.6389 | 0
[9 empty] | 42 | 25.8345 | 0
[9 empty] | 43 | 26.1592 | 0
[9 empty] | 44 | 26.9897 | 0
[9 empty] | 45 | 30.0637 | 0
[9 empty] | 46 | 27.3096 | 0
[9 empty] | 47 | 26.1249 | 0
[9 empty] | 48 | 25.7983 | 0
[9 empty] | 49 | 25.7876 | 0
[9 empty] | 50 | 26.2298 | 0
[9 empty] | 51 | 29.9873 | 0
[9 empty] | 52 | 26.618 | 0
[9 empty] | 53 | 24.8644 | 0
[9 empty] | 54 | 26.0741 | 0
[9 empty] | 55 | 28.2606 | 0
[9 empty] | 56 | 24.8068 | 0
[9 empty] | 57 | 27.1255 | 0
[9 empty] | 58 | 27.063 | 0
[9 empty] | 59 | 28.5167 | 0
[9 empty] | 60 | 25.4617 | 0
[9 empty] | 61 | 27.7441 | 0
[9 empty] | 62 | 25.353 | 0
[9 empty] | 63 | 27.9473 | 0
[9 empty] | 64 | 29.4638 | 0
[9 empty] | 65 | 22.761 | 1
[9 empty] | 66 | 26.7011 | 0
[9 empty] | 67 | 27.3633 | 0
[9 empty] | 68 | 28.4147 | 0
[9 empty] | 69 | 25.2915 | 0
[9 empty] | 70 | 24.9311 | 0
[9 empty] | 71 | 28.4524 | 0
[9 empty] | 72 | 26.4852 | 0
[9 empty] | 73 | 28.2065 | 0
[9 empty] | 74 | 26.7579 | 0
[9 empty] | 75 | 25.7234 | 0
[9 empty] | 76 | 26.6762 | 0
[9 empty] | 77 | 24.7854 | 0
[9 empty] | 78 | 27.379 | 0
[9 empty] | 79 | 30.112 | 0
[9 empty] | 80 | 28.6572 | 0
[9 empty] | 81 | 26.2383 | 0
[9 empty] | 82 | 28.0474 | 0
[9 empty] | 83 | 27.3635 | 0
[9 empty] | 84 | 25.3279 | 0
[9 empty] | 85 | 25.0518 | 0
[9 empty] | 86 | 27.8427 | 0
[9 empty] | 87 | 25.9448 | 0
[9 empty] | 88 | 26.1119 | 0
[9 empty] | 89 | 31.0801 | 0
[9 empty] | 90 | 26.1946 | 0
[9 empty] | 91 | 29.9264 | 0
[9 empty] | 92 | 25.8591 | 0
[9 empty] | 93 | 25.3277 | 0
[9 empty] | 94 | 27.5811 | 0
[9 empty] | 95 | 27.2934 | 0
[9 empty] | 96 | 26.8615 | 0
[9 empty] | 97 | 24.4814 | 0
[9 empty] | 98 | 25.3824 | 0
[9 empty] | 99 | 27.9301 | 0
[9 empty] | 100 | 25.0259 | 0
[9 empty] | 101 | 28.151 | 0
[9 empty] | 102 | 28.1894 | 0
[9 empty] | 103 | 29.4803 | 0
[9 empty] | 104 | 28.454 | 0
[9 empty] | 105 | 27.829 | 0
[9 empty] | 106 | 29.8322 | 0
[9 empty] | 107 | 29.8988 | 0
[9 empty] | 108 | 25.7071 | 0
[9 empty] | 109 | 27.7026 | 0
[9 empty] | 110 | 27.2915 | 0
[9 empty] | 111 | 29.7517 | 0
[9 empty] | 112 | 24.748 | 0
[9 empty] | 113 | 26.4731 | 0
[9 empty] | 114 | 28.9248 | 0
[9 empty] | 115 | 26.0737 | 0
[9 empty] | 116 | 27.335 | 0
[9 empty] | 117 | 29.5472 | 0
[9 empty] | 118 | 28.4786 | 0
[9 empty] | 119 | 29.4243 | 0
[9 empty] | 120 | 27.5974 | 0
[9 empty] | 121 | 28.1452 | 0
[9 empty] | 122 | 26.5089 | 0
[9 empty] | 123 | 24.6859 | 0
[9 empty] | 124 | 29.2959 | 0
[9 empty] | 125 | 27.9817 | 0
[9 empty] | 126 | 28.1053 | 0
[9 empty] | 127 | 26.6024 | 0
[9 empty] | 128 | 26.5141 | 0
[9 empty] | 129 | 25.1942 | 0
[9 empty] | 130 | 26.9015 | 0
[9 empty] | 131 | 27.8791 | 0
[9 empty] | 132 | 28.1123 | 0
[9 empty] | 133 | 27.5844 | 0
[9 empty] | 134 | 27.2998 | 0
[9 empty] | 135 | 29.1457 | 0
[9 empty] | 136 | 25.0296 | 0
[9 empty] | 137 | 29.2178 | 0
[9 empty] | 138 | 26.5263 | 0
[9 empty] | 139 | 25.4898 | 0
[9 empty] | 140 | 29.1307 | 0
[9 empty] | 141 | 26.9741 | 0
[9 empty] | 142 | 24.678 | 0
[9 empty] | 143 | 25.3356 | 0
[9 empty] | 144 | 29.5631 | 0
[9 empty] | 145 | 24.7246 | 0
[9 empty] | 146 | 26.4345 | 0
[9 empty] | 147 | 26.3637 | 0
[9 empty] | 148 | 25.542 | 0
[9 empty] | 149 | 27.2958 | 0
[9 empty] | 150 | 28.7899 | 0
[9 empty] | 151 | 28.7107 | 0
[9 empty] | 152 | 28.7781 | 0
[9 empty] | 153 | 27.6518 | 0
[9 empty] | 154 | 27.6747 | 0
[9 empty] | 155 | 26.5272 | 0
[9 empty] | 156 | 28.0244 | 0
[9 empty] | 157 | 24.3894 | 0
[9 empty] | 158 | 29.3909 | 0
[9 empty] | 159 | 25.8822 | 0
[9 empty] | 160 | 26.3082 | 0
[9 empty] | 161 | 27.5738 | 0
[9 empty] | 162 | 25.5885 | 0
[9 empty] | 163 | 28.4161 | 0
[9 empty] | 164 | 27.3272 | 0
[9 empty] | 165 | 29.1541 | 0
[9 empty] | 166 | 26.9514 | 0
[9 empty] | 167 | 24.6838 | 0
[9 empty] | 168 | 26.5809 | 0
[9 empty] | 169 | 25.5081 | 0
[9 empty] | 170 | 27.9428 | 0
[9 empty] | 171 | 27.9977 | 0
[9 empty] | 172 | 23.9452 | 1
[9 empty] | 173 | 27.5484 | 0
[9 empty] | 174 | 25.7998 | 0
[9 empty] | 175 | 27.6732 | 0
[9 empty] | 176 | 28.59 | 0
[9 empty] | 177 | 24.9999 | 0
[9 empty] | 178 | 27.675 | 0
[9 empty] | 179 | 24.6271 | 0
[9 empty] | 180 | 26.0545 | 0
[9 empty] | 181 | 27.9445 | 0
[9 empty] | 182 | 26.7706 | 0
[9 empty] | 183 | 27.3047 | 0
[9 empty] | 184 | 25.7464 | 0
[9 empty] | 185 | 29.5525 | 0
[9 empty] | 186 | 28.1499 | 0
[9 empty] | 187 | 28.5099 | 0
[9 empty] | 188 | 24.0843 | 0
[9 empty] | 189 | 27.4074 | 0
[9 empty] | 190 | 27.405 | 0
[9 empty] | 191 | 26.6845 | 0
[9 empty] | 192 | 28.1856 | 0
[9 empty] | 193 | 25.1985 | 0
[9 empty] | 194 | 27.3789 | 0
[9 empty] | 195 | 27.0184 | 0
[9 empty] | 196 | 29.6913 | 0
[9 empty] | 197 | 27.6135 | 0
[9 empty] | 198 | 30.5203 | 0
[9 empty] | 199 | 28.8696 | 0
[9 empty] | 200 | 27.8068 | 0
[9 empty] | 201 | 26.2902 | 0
[9 empty] | 202 | 29.5849 | 0
[9 empty] | 203 | 28.8716 | 0
[9 empty] | 204 | 26.6319 | 0
[9 empty] | 205 | 27.5446 | 0
[9 empty] | 206 | 27.2086 | 0
[9 empty] | 207 | 29.0872 | 0
[9 empty] | 208 | 29.828 | 0
[9 empty] | 209 | 28.7734 | 0
[9 empty] | 210 | 24.3369 | 0
[9 empty] | 211 | 26.2498 | 0
[9 empty] | 212 | 26.2085 | 0
[9 empty] | 213 | 29.0354 | 0
[9 empty] | 214 | 25.8536 | 0
[9 empty] | 215 | 29.0727 | 0
[9 empty] | 216 | 24.0525 | 0
[9 empty] | 217 | 25.3688 | 0
[9 empty] | 218 | 26.0675 | 0
[9 empty] | 219 | 28.9353 | 0
[9 empty] | 220 | 30.4731 | 0
[9 empty] | 221 | 27.3326 | 0
[9 empty] | 222 | 29.516 | 0
[9 empty] | 223 | 27.6884 | 0
[9 empty] | 224 | 26.6563 | 0
[9 empty] | 225 | 28.2382 | 0
[9 empty] | 226 | 26.3965 | 0
[9 empty] | 227 | 25.5182 | 0
[9 empty] | 228 | 27.8924 | 0
[9 empty] | 229 | 23.7596 | 1
[9 empty] | 230 | 25.0286 | 0
[9 empty] | 231 | 24.0439 | 0
[9 empty] | 232 | 27.5464 | 0
[9 empty] | 233 | 28.3611 | 0
[9 empty] | 234 | 24.9152 | 0
[9 empty] | 235 | 27.593 | 0
[9 empty] | 236 | 27.3996 | 0
[9 empty] | 237 | 26.8016 | 0
[9 empty] | 238 | 31.4983 | 0
[9 empty] | 239 | 29.5099 | 0
[9 empty] | 240 | 27.0593 | 0
[9 empty] | 241 | 24.7808 | 0
[9 empty] | 242 | 27.9071 | 0
[9 empty] | 243 | 26.3961 | 0
[9 empty] | 244 | 22.9223 | 1
[9 empty] | 245 | 22.8034 | 1
[9 empty] | 246 | 24.6921 | 0
[9 empty] | 247 | 24.9001 | 0
[9 empty] | 248 | 26.2634 | 0
[9 empty] | 249 | 26.9542 | 0
[9 empty] | 250 | 29.9723 | 0
[9 empty] | 251 | 27.1914 | 0
[9 empty] | 252 | 26.773 | 0
[9 empty] | 253 | 29.7794 | 0
[9 empty] | 254 | 27.7286 | 0
[9 empty] | 255 | 27.4151 | 0
[9 empty] | 256 | 31.0745 | 0
[9 empty] | 257 | 27.8012 | 0
[9 empty] | 258 | 27.3968 | 0
[9 empty] | 259 | 29.5025 | 0
[9 empty] | 260 | 28.5242 | 0
[9 empty] | 261 | 25.3621 | 0
[9 empty] | 262 | 22.5143 | 1
[9 empty] | 263 | 29.4222 | 0
[9 empty] | 264 | 26.0054 | 0
[9 empty] | 265 | 26.6034 | 0
[9 empty] | 266 | 29.1166 | 0
[9 empty] | 267 | 28.1734 | 0
[9 empty] | 268 | 25.7731 | 0
[9 empty] | 269 | 26.8712 | 0
[9 empty] | 270 | 26.4524 | 0
[9 empty] | 271 | 28.6523 | 0
[9 empty] | 272 | 26.125 | 0
[9 empty] | 273 | 25.8528 | 0
[9 empty] | 274 | 27.6238 | 0
[9 empty] | 275 | 23.6725 | 1
[9 empty] | 276 | 27.7243 | 0
[9 empty] | 277 | 30.8496 | 0
[9 empty] | 278 | 27.3207 | 0
[9 empty] | 279 | 26.3267 | 0
[9 empty] | 280 | 27.6085 | 0
[9 empty] | 281 | 27.8852 | 0
[9 empty] | 282 | 25.1742 | 0
[9 empty] | 283 | 23.5998 | 1
[9 empty] | 284 | 29.3854 | 0
[9 empty] | 285 | 25.5136 | 0
[9 empty] | 286 | 25.9254 | 0
[9 empty] | 287 | 27.8826 | 0
[9 empty] | 288 | 27.9066 | 0
[9 empty] | 289 | 26.573 | 0
[9 empty] | 290 | 25.2968 | 0
[9 empty] | 291 | 27.0566 | 0
[9 empty] | 292 | 23.8145 | 1
[9 empty] | 293 | 26.9776 | 0
[9 empty] | 294 | 26.2659 | 0
[9 empty] | 295 | 26.1298 | 0
[9 empty] | 296 | 29.5313 | 0
[9 empty] | 297 | 25.7169 | 0
[9 empty] | 298 | 26.5981 | 0
[9 empty] | 299 | 28.3736 | 0
[9 empty] | 300 | 26.4033 | 0
[9 empty] | 301 | 28.673 | 0
[9 empty] | 302 | 27.1577 | 0
[9 empty] | 303 | 26.3581 | 0
[9 empty] | 304 | 28.6343 | 0
[9 empty] | 305 | 26.3208 | 0
[9 empty] | 306 | 28.6546 | 0
[9 empty] | 307 | 26.3693 | 0
[9 empty] | 308 | 27.1683 | 0
[9 empty] | 309 | 24.7652 | 0
[9 empty] | 310 | 24.5615 | 0
[9 empty] | 311 | 27.6975 | 0
[9 empty] | 312 | 25.7433 | 0
[9 empty] | 313 | 27.2374 | 0
[9 empty] | 314 | 28.4838 | 0
[9 empty] | 315 | 27.2505 | 0
[9 empty] | 316 | 26.6402 | 0
[9 empty] | 317 | 26.6779 | 0
[9 empty] | 318 | 26.8115 | 0
[9 empty] | 319 | 27.0305 | 0
[9 empty] | 320 | 27.6065 | 0
[9 empty] | 321 | 25.904 | 0
[9 empty] | 322 | 30.0798 | 0
[9 empty] | 323 | 29.7919 | 0
[9 empty] | 324 | 28.022 | 0
[9 empty] | 325 | 27.0372 | 0
[9 empty] | 326 | 25.5291 | 0
[9 empty] | 327 | 23.9326 | 1
[9 empty] | 328 | 30.1168 | 0
[9 empty] | 329 | 27.7792 | 0
[9 empty] | 330 | 28.386 | 0
[9 empty] | 331 | 26.3161 | 0
[9 empty] | 332 | 30.4508 | 0
[9 empty] | 333 | 26.6651 | 0
[9 empty] | 334 | 25.8949 | 0
[9 empty] | 335 | 23.2075 | 1
[9 empty] | 336 | 26.5357 | 0
[9 empty] | 337 | 28.5663 | 0
[9 empty] | 338 | 28.7176 | 0
[9 empty] | 339 | 29.049 | 0
[9 empty] | 340 | 24.1846 | 0
[9 empty] | 341 | 28.0335 | 0
[9 empty] | 342 | 27.1244 | 0
[9 empty] | 343 | 26.0056 | 0
[9 empty] | 344 | 27.602 | 0
[9 empty] | 345 | 27.0838 | 0
[9 empty] | 346 | 26.1402 | 0
[9 empty] | 347 | 26.9991 | 0
[9 empty] | 348 | 25.1707 | 0
[9 empty] | 349 | 26.9243 | 0
[9 empty] | 350 | 25.67 | 0
[9 empty] | 351 | 27.6476 | 0
[9 empty] | 352 | 24.9877 | 0
[9 empty] | 353 | 26.2238 | 0
[9 empty] | 354 | 23.4906 | 1
[9 empty] | 355 | 28.6671 | 0
[9 empty] | 356 | 30.5675 | 0
[9 empty] | 357 | 27.8612 | 0
[9 empty] | 358 | 25.4772 | 0
[9 empty] | 359 | 27.0462 | 0
[9 empty] | 360 | 24.7789 | 0
[9 empty] | 361 | 25.2329 | 0
[9 empty] | 362 | 26.0041 | 0
[9 empty] | 363 | 28.1923 | 0
[9 empty] | 364 | 27.2459 | 0
[9 empty] | 365 | 27.5218 | 0
[9 empty] | 366 | 28.9041 | 0
[9 empty] | 367 | 26.442 | 0
[9 empty] | 368 | 29.3738 | 0
[9 empty] | 369 | 28.2456 | 0
[9 empty] | 370 | 24.6719 | 0
[9 empty] | 371 | 30.1326 | 0
[9 empty] | 372 | 29.7086 | 0
[9 empty] | 373 | 27.7076 | 0
[9 empty] | 374 | 23.2397 | 1
[9 empty] | 375 | 27.9529 | 0
[9 empty] | 376 | 25.6872 | 0
[9 empty] | 377 | 26.4707 | 0
[9 empty] | 378 | 27.8319 | 0
[9 empty] | 379 | 26.6075 | 0
[9 empty] | 380 | 27.6426 | 0
[9 empty] | 381 | 28.1294 | 0
[9 empty] | 382 | 27.5531 | 0
[9 empty] | 383 | 28.1271 | 0
[9 empty] | 384 | 25.4157 | 0
[9 empty] | 385 | 28.694 | 0
[9 empty] | 386 | 27.7143 | 0
[9 empty] | 387 | 28.0136 | 0
[9 empty] | 388 | 26.6426 | 0
[9 empty] | 389 | 26.1278 | 0
[9 empty] | 390 | 31.0223 | 0
[9 empty] | 391 | 27.6594 | 0
[9 empty] | 392 | 28.0793 | 0
[9 empty] | 393 | 24.9518 | 0
[9 empty] | 394 | 30.4647 | 0
[9 empty] | 395 | 21.8446 | 1
[9 empty] | 396 | 28.2977 | 0
[9 empty] | 397 | 26.4463 | 0
[9 empty] | 398 | 29.6015 | 0
[9 empty] | 399 | 26.901 | 0
[9 empty] | 400 | 27.3703 | 0
[9 empty] | 401 | 24.9956 | 0
[9 empty] | 402 | 25.8598 | 0
[9 empty] | 403 | 24.4798 | 0
[9 empty] | 404 | 27.4959 | 0
[9 empty] | 405 | 29.9341 | 0
[9 empty] | 406 | 28.6583 | 0
[9 empty] | 407 | 27.3322 | 0
[9 empty] | 408 | 29.7824 | 0
[9 empty] | 409 | 30.3435 | 0
[9 empty] | 410 | 22.6125 | 1
[9 empty] | 411 | 26.3192 | 0
[9 empty] | 412 | 25.3701 | 0
[9 empty] | 413 | 29.2556 | 0
[9 empty] | 414 | 28.4809 | 0
[9 empty] | 415 | 26.0769 | 0
[9 empty] | 416 | 27.8725 | 0
[9 empty] | 417 | 24.5153 | 0
[9 empty] | 418 | 23.3179 | 1
[9 empty] | 419 | 27.7538 | 0
[9 empty] | 420 | 27.2906 | 0
[9 empty] | 421 | 25.2326 | 0
[9 empty] | 422 | 29.3043 | 0
[9 empty] | 423 | 27.2819 | 0
[9 empty] | 424 | 27.6588 | 0
[9 empty] | 425 | 27.3991 | 0
[9 empty] | 426 | 26.0149 | 0
[9 empty] | 427 | 26.0608 | 0
[9 empty] | 428 | 26.7656 | 0
[9 empty] | 429 | 26.1627 | 0
[9 empty] | 430 | 28.2599 | 0
[9 empty] | 431 | 26.4224 | 0
[9 empty] | 432 | 29.4659 | 0
[9 empty] | 433 | 26.3607 | 0
[9 empty] | 434 | 27.9169 | 0
[9 empty] | 435 | 27.2673 | 0
[9 empty] | 436 | 22.9811 | 1
[9 empty] | 437 | 28.837 | 0
[9 empty] | 438 | 27.2983 | 0
[9 empty] | 439 | 27.0314 | 0
[9 empty] | 440 | 26.0986 | 0
[9 empty] | 441 | 28.047 | 0
[9 empty] | 442 | 27.2388 | 0
[9 empty] | 443 | 27.422 | 0
[9 empty] | 444 | 30.2071 | 0
[9 empty] | 445 | 24.0974 | 0
[9 empty] | 446 | 27.1309 | 0
[9 empty] | 447 | 28.0773 | 0
[9 empty] | 448 | 22.142 | 1
[9 empty] | 449 | 28.1398 | 0
[9 empty] | 450 | 27.7987 | 0
[9 empty] | 451 | 26.6755 | 0
[9 empty] | 452 | 29.519 | 0
[9 empty] | 453 | 24.211 | 0
[9 empty] | 454 | 28.0245 | 0
[9 empty] | 455 | 25.6185 | 0
[9 empty] | 456 | 27.9481 | 0
[9 empty] | 457 | 29.066 | 0
[9 empty] | 458 | 28.7056 | 0
[9 empty] | 459 | 25.7613 | 0
[9 empty] | 460 | 27.714 | 0
[9 empty] | 461 | 30.6822 | 0
[9 empty] | 462 | 25.7756 | 0
[9 empty] | 463 | 28.5022 | 0
[9 empty] | 464 | 24.831 | 0
[9 empty] | 465 | 27.413 | 0
[9 empty] | 466 | 25.5459 | 0
[9 empty] | 467 | 26.3348 | 0
[9 empty] | 468 | 26.3346 | 0
[9 empty] | 469 | 28.7066 | 0
[9 empty] | 470 | 29.2053 | 0
[9 empty] | 471 | 29.7243 | 0
[9 empty] | 472 | 23.7492 | 1
[9 empty] | 473 | 24.198 | 0
[9 empty] | 474 | 28.9175 | 0
[9 empty] | 475 | 21.3193 | 1
[9 empty] | 476 | 26.4028 | 0
[9 empty] | 477 | 27.7689 | 0
[9 empty] | 478 | 30.0581 | 0
[9 empty] | 479 | 25.0342 | 0
[9 empty] | 480 | 28.0268 | 0
[9 empty] | 481 | 26.6054 | 0
[9 empty] | 482 | 27.2466 | 0
[9 empty] | 483 | 26.8607 | 0
[9 empty] | 484 | 25.7631 | 0
[9 empty] | 485 | 27.344 | 0
[9 empty] | 486 | 24.97 | 0
[9 empty] | 487 | 29.5826 | 0
[9 empty] | 488 | 26.3285 | 0
[9 empty] | 489 | 26.7374 | 0
[9 empty] | 490 | 27.4465 | 0
[9 empty] | 491 | 23.5778 | 1
[9 empty] | 492 | 28.1492 | 0
[9 empty] | 493 | 28.2105 | 0
[9 empty] | 494 | 27.7122 | 0
[9 empty] | 495 | 28.4363 | 0
[9 empty] | 496 | 27.7707 | 0
[9 empty] | 497 | 27.6228 | 0
[9 empty] | 498 | 26.7054 | 0
[9 empty] | 499 | 27.9162 | 0
[9 empty] | 500 | 27.8333 | 0
[9 empty] | 501 | 28.3177 | 0
[9 empty] | 502 | 26.2104 | 0
[9 empty] | 503 | 28.5309 | 0
[9 empty] | 504 | 27.1996 | 0
[9 empty] | 505 | 23.7845 | 1
[9 empty] | 506 | 28.0954 | 0
[9 empty] | 507 | 27.8869 | 0
[9 empty] | 508 | 27.4535 | 0
[9 empty] | 509 | 26.7542 | 0
[9 empty] | 510 | 26.7848 | 0
[9 empty] | 511 | 25.4988 | 0
[9 empty] | 512 | 28.2491 | 0
[9 empty] | 513 | 26.4135 | 0
[9 empty] | 514 | 28.4593 | 0
[9 empty] | 515 | 26.7261 | 0
[9 empty] | 516 | 26.3426 | 0
[9 empty] | 517 | 26.8664 | 0
[9 empty] | 518 | 26.8052 | 0
[9 empty] | 519 | 27.378 | 0
[9 empty] | 520 | 28.3904 | 0
[9 empty] | 521 | 25.7596 | 0
[9 empty] | 522 | 27.0438 | 0
[9 empty] | 523 | 26.8437 | 0
[9 empty] | 524 | 30.2035 | 0
[9 empty] | 525 | 28.5909 | 0
[9 empty] | 526 | 24.4387 | 0
[9 empty] | 527 | 26.679 | 0
[9 empty] | 528 | 27.3566 | 0
[9 empty] | 529 | 29.1945 | 0
[9 empty] | 530 | 28.9811 | 0
[9 empty] | 531 | 24.2742 | 0
[9 empty] | 532 | 25.5076 | 0
[9 empty] | 533 | 25.6641 | 0
[9 empty] | 534 | 27.9455 | 0
[9 empty] | 535 | 26.1515 | 0
[9 empty] | 536 | 26.8626 | 0
[9 empty] | 537 | 26.0456 | 0
[9 empty] | 538 | 29.9149 | 0
[9 empty] | 539 | 29.0919 | 0
[9 empty] | 540 | 25.8106 | 0
[9 empty] | 541 | 26.4997 | 0
[9 empty] | 542 | 26.8958 | 0
[9 empty] | 543 | 28.4117 | 0
[9 empty] | 544 | 28.7106 | 0
[9 empty] | 545 | 27.1163 | 0
[9 empty] | 546 | 29.3322 | 0
[9 empty] | 547 | 26.7158 | 0
[9 empty] | 548 | 27.1849 | 0
[9 empty] | 549 | 27.4696 | 0
[9 empty] | 550 | 25.7104 | 0
[9 empty] | 551 | 30.1953 | 0
[9 empty] | 552 | 29.4627 | 0
[9 empty] | 553 | 25.4231 | 0
[9 empty] | 554 | 24.2917 | 0
[9 empty] | 555 | 25.6496 | 0
[9 empty] | 556 | 26.1525 | 0
[9 empty] | 557 | 27.8864 | 0
[9 empty] | 558 | 24.1044 | 0
[9 empty] | 559 | 28.9757 | 0
[9 empty] | 560 | 27.4972 | 0
[9 empty] | 561 | 27.2634 | 0
[9 empty] | 562 | 28.0728 | 0
[9 empty] | 563 | 25.8036 | 0
[9 empty] | 564 | 27.7507 | 0
[9 empty] | 565 | 28.8266 | 0
[9 empty] | 566 | 26.9041 | 0
[9 empty] | 567 | 28.8507 | 0
[9 empty] | 568 | 24.9658 | 0
[9 empty] | 569 | 26.7441 | 0
[9 empty] | 570 | 28.7725 | 0
[9 empty] | 571 | 24.5364 | 0
[9 empty] | 572 | 28.7563 | 0
[9 empty] | 573 | 24.1148 | 0
[9 empty] | 574 | 26.4308 | 0
[9 empty] | 575 | 28.5554 | 0
[9 empty] | 576 | 27.9858 | 0
[9 empty] | 577 | 24.9473 | 0
[9 empty] | 578 | 25.0544 | 0
[9 empty] | 579 | 26.105 | 0
[9 empty] | 580 | 29.0144 | 0
[9 empty] | 581 | 26.2211 | 0
[9 empty] | 582 | 28.4348 | 0
[9 empty] | 583 | 26.0007 | 0
[9 empty] | 584 | 25.9591 | 0
[9 empty] | 585 | 27.6876 | 0
[9 empty] | 586 | 26.868 | 0
[9 empty] | 587 | 25.8746 | 0
[9 empty] | 588 | 24.8948 | 0
[9 empty] | 589 | 27.0587 | 0
[9 empty] | 590 | 25.7736 | 0
[9 empty] | 591 | 28.8372 | 0
[9 empty] | 592 | 26.099 | 0
[9 empty] | 593 | 27.2483 | 0
[9 empty] | 594 | 27.5792 | 0
[9 empty] | 595 | 27.4001 | 0
[9 empty] | 596 | 28.0548 | 0
[9 empty] | 597 | 24.6169 | 0
[9 empty] | 598 | 28.2441 | 0
[9 empty] | 599 | 27.8262 | 0
[9 empty] | 600 | 26.034 | 0
[9 empty] | 601 | 30.0126 | 0
[9 empty] | 602 | 27.8984 | 0
[9 empty] | 603 | 27.9204 | 0
[9 empty] | 604 | 25.8749 | 0
[9 empty] | 605 | 28.6003 | 0
[9 empty] | 606 | 28.8193 | 0
[9 empty] | 607 | 30.1573 | 0
[9 empty] | 608 | 25.4415 | 0
[9 empty] | 609 | 27.9612 | 0
[9 empty] | 610 | 29.6535 | 0
[9 empty] | 611 | 29.9701 | 0
[9 empty] | 612 | 28.0638 | 0
[9 empty] | 613 | 27.0348 | 0
[9 empty] | 614 | 28.6493 | 0
[9 empty] | 615 | 29.4969 | 0
[9 empty] | 616 | 23.8266 | 1
[9 empty] | 617 | 27.1425 | 0
[9 empty] | 618 | 28.1675 | 0
[9 empty] | 619 | 28.0515 | 0
[9 empty] | 620 | 27.2798 | 0
[9 empty] | 621 | 28.6031 | 0
[9 empty] | 622 | 26.7724 | 0
[9 empty] | 623 | 26.623 | 0
[9 empty] | 624 | 28.9818 | 0
[9 empty] | 625 | 26.1655 | 0
[9 empty] | 626 | 25.3752 | 0
[9 empty] | 627 | 23.1033 | 1
[9 empty] | 628 | 28.5488 | 0
[9 empty] | 629 | 27.6357 | 0
[9 empty] | 630 | 26.0081 | 0
[9 empty] | 631 | 25.4191 | 0
[9 empty] | 632 | 27.8425 | 0
[9 empty] | 633 | 30.1179 | 0
[9 empty] | 634 | 27.5727 | 0
[9 empty] | 635 | 27.9379 | 0
[9 empty] | 636 | 24.1782 | 0
[9 empty] | 637 | 24.9254 | 0
[9 empty] | 638 | 27.7761 | 0
[9 empty] | 639 | 26.4131 | 0
[9 empty] | 640 | 28.1896 | 0
[9 empty] | 641 | 26.7763 | 0
[9 empty] | 642 | 30.0457 | 0
[9 empty] | 643 | 24.2093 | 0
[9 empty] | 644 | 27.7096 | 0
[9 empty] | 645 | 26.2322 | 0
[9 empty] | 646 | 30.0298 | 0
[9 empty] | 647 | 26.7098 | 0
[9 empty] | 648 | 27.8467 | 0
[9 empty] | 649 | 28.0834 | 0
[9 empty] | 650 | 28.5586 | 0
[9 empty] | 651 | 30.9723 | 0
[9 empty] | 652 | 26.4655 | 0
[9 empty] | 653 | 28.6277 | 0
[9 empty] | 654 | 24.9791 | 0
[9 empty] | 655 | 24.3031 | 0
[9 empty] | 656 | 24.6305 | 0
[9 empty] | 657 | 31.1635 | 0
[9 empty] | 658 | 25.9532 | 0
[9 empty] | 659 | 27.4299 | 0
[9 empty] | 660 | 28.7369 | 0
[9 empty] | 661 | 27.1614 | 0
[9 empty] | 662 | 27.1103 | 0
[9 empty] | 663 | 29.4407 | 0
[9 empty] | 664 | 29.6687 | 0
[9 empty] | 665 | 25.4627 | 0
[9 empty] | 666 | 26.4448 | 0
[9 empty] | 667 | 29.1285 | 0
[9 empty] | 668 | 26.293 | 0
[9 empty] | 669 | 24.4963 | 0
[9 empty] | 670 | 27.3935 | 0
[9 empty] | 671 | 27.078 | 0
[9 empty] | 672 | 26.1321 | 0
[9 empty] | 673 | 24.6134 | 0
[9 empty] | 674 | 28.461 | 0
[9 empty] | 675 | 29.3789 | 0
[9 empty] | 676 | 27.8942 | 0
[9 empty] | 677 | 28.688 | 0
[9 empty] | 678 | 28.1164 | 0
[9 empty] | 679 | 26.154 | 0
[9 empty] | 680 | 25.4356 | 0
[9 empty] | 681 | 28.3095 | 0
[9 empty] | 682 | 27.6457 | 0
[9 empty] | 683 | 26.357 | 0
[9 empty] | 684 | 29.8411 | 0
[9 empty] | 685 | 29.4214 | 0
[9 empty] | 686 | 26.7579 | 0
[9 empty] | 687 | 27.6552 | 0
[9 empty] | 688 | 27.4721 | 0
[9 empty] | 689 | 29.3045 | 0
[9 empty] | 690 | 25.3058 | 0
[9 empty] | 691 | 28.8353 | 0
[9 empty] | 692 | 30.4506 | 0
[9 empty] | 693 | 29.1531 | 0
[9 empty] | 694 | 28.9299 | 0
[9 empty] | 695 | 26.5625 | 0
[9 empty] | 696 | 27.8032 | 0
[9 empty] | 697 | 27.5277 | 0
[9 empty] | 698 | 28.1975 | 0
[9 empty] | 699 | 28.1881 | 0
[9 empty] | 700 | 25.3063 | 0
[9 empty] | 701 | 27.8904 | 0
[9 empty] | 702 | 27.9626 | 0
[9 empty] | 703 | 27.0486 | 0
[9 empty] | 704 | 25.3459 | 0
[9 empty] | 705 | 30.3571 | 0
[9 empty] | 706 | 28.213 | 0
[9 empty] | 707 | 26.1665 | 0
[9 empty] | 708 | 27.1182 | 0
[9 empty] | 709 | 26.8902 | 0
[9 empty] | 710 | 30.3787 | 0
[9 empty] | 711 | 25.5452 | 0
[9 empty] | 712 | 25.6665 | 0
[9 empty] | 713 | 26.2639 | 0
[9 empty] | 714 | 26.3159 | 0
[9 empty] | 715 | 26.5403 | 0
[9 empty] | 716 | 25.4432 | 0
[9 empty] | 717 | 29.946 | 0
[9 empty] | 718 | 25.8198 | 0
[9 empty] | 719 | 29.5675 | 0
[9 empty] | 720 | 27.9397 | 0
[9 empty] | 721 | 26.5312 | 0
[9 empty] | 722 | 25.5995 | 0
[9 empty] | 723 | 29.4425 | 0
[9 empty] | 724 | 27.215 | 0
[9 empty] | 725 | 28.433 | 0
[9 empty] | 726 | 24.2411 | 0
[9 empty] | 727 | 27.4092 | 0
[9 empty] | 728 | 29.234 | 0
[9 empty] | 729 | 27.6152 | 0
[9 empty] | 730 | 27.7 | 0
[9 empty] | 731 | 27.4057 | 0
[9 empty] | 732 | 27.0547 | 0
[9 empty] | 733 | 25.1702 | 0
[9 empty] | 734 | 26.7598 | 0
[9 empty] | 735 | 27.4027 | 0
[9 empty] | 736 | 29.9766 | 0
[9 empty] | 737 | 24.5587 | 0
[9 empty] | 738 | 27.5567 | 0
[9 empty] | 739 | 29.6444 | 0
[9 empty] | 740 | 25.1387 | 0
[9 empty] | 741 | 27.6503 | 0
[9 empty] | 742 | 23.2235 | 1
[9 empty] | 743 | 27.2137 | 0
[9 empty] | 744 | 26.587 | 0
[9 empty] | 745 | 26.7544 | 0
[9 empty] | 746 | 28.0212 | 0
[9 empty] | 747 | 28.4322 | 0
[9 empty] | 748 | 27.1736 | 0
[9 empty] | 749 | 26.121 | 0
[9 empty] | 750 | 28.326 | 0
[9 empty] | 751 | 25.525 | 0
[9 empty] | 752 | 28.1585 | 0
[9 empty] | 753 | 29.3754 | 0
[9 empty] | 754 | 28.3122 | 0
[9 empty] | 755 | 29.6293 | 0
[9 empty] | 756 | 25.2438 | 0
[9 empty] | 757 | 28.7396 | 0
[9 empty] | 758 | 30.1476 | 0
[9 empty] | 759 | 24.4917 | 0
[9 empty] | 760 | 29.8914 | 0
[9 empty] | 761 | 30.6025 | 0
[9 empty] | 762 | 28.9998 | 0
[9 empty] | 763 | 24.2399 | 0
[9 empty] | 764 | 29.889 | 0
[9 empty] | 765 | 26.6511 | 0
[9 empty] | 766 | 28.9839 | 0
[9 empty] | 767 | 29.1536 | 0
[9 empty] | 768 | 26.2203 | 0
[9 empty] | 769 | 23.8653 | 1
[9 empty] | 770 | 27.2091 | 0
[9 empty] | 771 | 27.2145 | 0
[9 empty] | 772 | 29.3243 | 0
[9 empty] | 773 | 28.3118 | 0
[9 empty] | 774 | 27.0449 | 0
[9 empty] | 775 | 24.6602 | 0
[9 empty] | 776 | 27.7168 | 0
[9 empty] | 777 | 25.7181 | 0
[9 empty] | 778 | 24.3167 | 0
[9 empty] | 779 | 26.2231 | 0
[9 empty] | 780 | 29.2393 | 0
[9 empty] | 781 | 29.1494 | 0
[9 empty] | 782 | 28.181 | 0
[9 empty] | 783 | 26.5687 | 0
[9 empty] | 784 | 30.6696 | 0
[9 empty] | 785 | 28.3197 | 0
[9 empty] | 786 | 29.592 | 0
[9 empty] | 787 | 27.1067 | 0
[9 empty] | 788 | 28.217 | 0
[9 empty] | 789 | 26.6434 | 0
[9 empty] | 790 | 24.6987 | 0
[9 empty] | 791 | 28.525 | 0
[9 empty] | 792 | 26.9119 | 0
[9 empty] | 793 | 24.2025 | 0
[9 empty] | 794 | 25.2963 | 0
[9 empty] | 795 | 29.866 | 0
[9 empty] | 796 | 26.7665 | 0
[9 empty] | 797 | 27.8048 | 0
[9 empty] | 798 | 26.7837 | 0
[9 empty] | 799 | 27.3742 | 0
[9 empty] | 800 | 27.9838 | 0
[9 empty] | 801 | 27.8315 | 0
[9 empty] | 802 | 26.9997 | 0
[9 empty] | 803 | 28.7026 | 0
[9 empty] | 804 | 26.1502 | 0
[9 empty] | 805 | 26.3646 | 0
[9 empty] | 806 | 26.418 | 0
[9 empty] | 807 | 27.706 | 0
[9 empty] | 808 | 25.5605 | 0
[9 empty] | 809 | 26.2431 | 0
[9 empty] | 810 | 26.2236 | 0
[9 empty] | 811 | 26.3193 | 0
[9 empty] | 812 | 27.7266 | 0
[9 empty] | 813 | 27.9276 | 0
[9 empty] | 814 | 26.4322 | 0
[9 empty] | 815 | 27.7315 | 0
[9 empty] | 816 | 28.6194 | 0
[9 empty] | 817 | 27.0566 | 0
[9 empty] | 818 | 27.4399 | 0
[9 empty] | 819 | 29.1467 | 0
[9 empty] | 820 | 27.7562 | 0
[9 empty] | 821 | 27.0242 | 0
[9 empty] | 822 | 24.2638 | 0
[9 empty] | 823 | 27.184 | 0
[9 empty] | 824 | 27.5054 | 0
[9 empty] | 825 | 29.4549 | 0
[9 empty] | 826 | 30.3055 | 0
[9 empty] | 827 | 26.5988 | 0
[9 empty] | 828 | 29.3409 | 0
[9 empty] | 829 | 26.5989 | 0
[9 empty] | 830 | 30.5728 | 0
[9 empty] | 831 | 26.0151 | 0
[9 empty] | 832 | 29.1303 | 0
[9 empty] | 833 | 27.965 | 0
[9 empty] | 834 | 27.4862 | 0
[9 empty] | 835 | 27.2413 | 0
[9 empty] | 836 | 27.3078 | 0
[9 empty] | 837 | 25.6128 | 0
[9 empty] | 838 | 28.7024 | 0
[9 empty] | 839 | 26.8883 | 0
[9 empty] | 840 | 26.3195 | 0
[9 empty] | 841 | 28.8602 | 0
[9 empty] | 842 | 26.4534 | 0
[9 empty] | 843 | 26.5524 | 0
[9 empty] | 844 | 26.1138 | 0
[9 empty] | 845 | 30.7052 | 0
[9 empty] | 846 | 25.9577 | 0
[9 empty] | 847 | 25.636 | 0
[9 empty] | 848 | 24.6086 | 0
[9 empty] | 849 | 27.3656 | 0
[9 empty] | 850 | 29.487 | 0
[9 empty] | 851 | 25.972 | 0
[9 empty] | 852 | 27.3216 | 0
[9 empty] | 853 | 27.8209 | 0
[9 empty] | 854 | 25.6293 | 0
[9 empty] | 855 | 26.5863 | 0
[9 empty] | 856 | 27.3791 | 0
[9 empty] | 857 | 28.8382 | 0
[9 empty] | 858 | 29.0078 | 0
[9 empty] | 859 | 27.3333 | 0
[9 empty] | 860 | 29.8713 | 0
[9 empty] | 861 | 25.4963 | 0
[9 empty] | 862 | 27.2443 | 0
[9 empty] | 863 | 28.3678 | 0
[9 empty] | 864 | 29.9226 | 0
[9 empty] | 865 | 28.5031 | 0
[9 empty] | 866 | 26.908 | 0
[9 empty] | 867 | 30.227 | 0
[9 empty] | 868 | 27.2065 | 0
[9 empty] | 869 | 27.967 | 0
[9 empty] | 870 | 25.944 | 0
[9 empty] | 871 | 25.3724 | 0
[9 empty] | 872 | 23.7682 | 1
[9 empty] | 873 | 29.4345 | 0
[9 empty] | 874 | 28.7834 | 0
[9 empty] | 875 | 27.7009 | 0
[9 empty] | 876 | 25.6343 | 0
[9 empty] | 877 | 29.1085 | 0
[9 empty] | 878 | 24.3177 | 0
[9 empty] | 879 | 28.104 | 0
[9 empty] | 880 | 27.5278 | 0
[9 empty] | 881 | 27.8811 | 0
[9 empty] | 882 | 26.0176 | 0
[9 empty] | 883 | 28.1979 | 0
[9 empty] | 884 | 24.7866 | 0
[9 empty] | 885 | 29.3092 | 0
[9 empty] | 886 | 27.1872 | 0
[9 empty] | 887 | 24.294 | 0
[9 empty] | 888 | 23.6063 | 1
[9 empty] | 889 | 27.5824 | 0
[9 empty] | 890 | 29.2703 | 0
[9 empty] | 891 | 27.2206 | 0
[9 empty] | 892 | 27.8003 | 0
[9 empty] | 893 | 25.7314 | 0
[9 empty] | 894 | 26.1283 | 0
[9 empty] | 895 | 27.5716 | 0
[9 empty] | 896 | 26.2697 | 0
[9 empty] | 897 | 28.059 | 0
[9 empty] | 898 | 28.773 | 0
[9 empty] | 899 | 29.5135 | 0
[9 empty] | 900 | 25.2916 | 0
[9 empty] | 901 | 30.3237 | 0
[9 empty] | 902 | 28.4439 | 0
[9 empty] | 903 | 28.7186 | 0
[9 empty] | 904 | 25.7982 | 0
[9 empty] | 905 | 25.1457 | 0
[9 empty] | 906 | 23.3136 | 1
[9 empty] | 907 | 25.6409 | 0
[9 empty] | 908 | 26.6936 | 0
[9 empty] | 909 | 29.1383 | 0
[9 empty] | 910 | 29.1251 | 0
[9 empty] | 911 | 28.3218 | 0
[9 empty] | 912 | 29.0812 | 0
[9 empty] | 913 | 27.5542 | 0
[9 empty] | 914 | 26.771 | 0
[9 empty] | 915 | 26.6814 | 0
[9 empty] | 916 | 25.325 | 0
[9 empty] | 917 | 24.7519 | 0
[9 empty] | 918 | 26.2039 | 0
[9 empty] | 919 | 29.2275 | 0
[9 empty] | 920 | 26.327 | 0
[9 empty] | 921 | 31.4688 | 0
[9 empty] | 922 | 29.8626 | 0
[9 empty] | 923 | 25.5852 | 0
[9 empty] | 924 | 27.0013 | 0
[9 empty] | 925 | 24.8305 | 0
[9 empty] | 926 | 25.5396 | 0
[9 empty] | 927 | 29.0848 | 0
[9 empty] | 928 | 27.1331 | 0
[9 empty] | 929 | 26.3207 | 0
[9 empty] | 930 | 26.4068 | 0
[9 empty] | 931 | 27.219 | 0
[9 empty] | 932 | 25.7158 | 0
[9 empty] | 933 | 27.5776 | 0
[9 empty] | 934 | 28.2169 | 0
[9 empty] | 935 | 27.9493 | 0
[9 empty] | 936 | 26.0539 | 0
[9 empty] | 937 | 25.0449 | 0
[9 empty] | 938 | 25.711 | 0
[9 empty] | 939 | 26.4129 | 0
[9 empty] | 940 | 26.0763 | 0
[9 empty] | 941 | 28.2211 | 0
[9 empty] | 942 | 27.2356 | 0
[9 empty] | 943 | 29.5159 | 0
[9 empty] | 944 | 27.7598 | 0
[9 empty] | 945 | 23.8204 | 1
[9 empty] | 946 | 23.9734 | 1
[9 empty] | 947 | 22.7892 | 1
[9 empty] | 948 | 28.743 | 0
[9 empty] | 949 | 27.5068 | 0
[9 empty] | 950 | 27.1372 | 0
[9 empty] | 951 | 28.2203 | 0
[9 empty] | 952 | 26.8217 | 0
[9 empty] | 953 | 27.0942 | 0
[9 empty] | 954 | 28.3226 | 0
[9 empty] | 955 | 27.5945 | 0
[9 empty] | 956 | 25.0679 | 0
[9 empty] | 957 | 27.8774 | 0
[9 empty] | 958 | 23.7008 | 1
[9 empty] | 959 | 28.7164 | 0
[9 empty] | 960 | 28.6414 | 0
[9 empty] | 961 | 24.3838 | 0
[9 empty] | 962 | 28.632 | 0
[9 empty] | 963 | 27.1522 | 0
[9 empty] | 964 | 23.9002 | 1
[9 empty] | 965 | 27.4595 | 0
[9 empty] | 966 | 26.4195 | 0
[9 empty] | 967 | 28.1591 | 0
[9 empty] | 968 | 23.4136 | 1
[9 empty] | 969 | 25.1594 | 0
[9 empty] | 970 | 28.681 | 0
[9 empty] | 971 | 25.6255 | 0
[9 empty] | 972 | 25.4767 | 0
[9 empty] | 973 | 30.7526 | 0
[9 empty] | 974 | 29.0783 | 0
[9 empty] | 975 | 30.4531 | 0
[9 empty] | 976 | 26.4412 | 0
[9 empty] | 977 | 28.1947 | 0
[9 empty] | 978 | 27.9756 | 0
[9 empty] | 979 | 28.2945 | 0
[9 empty] | 980 | 26.6758 | 0
[9 empty] | 981 | 26.6737 | 0
[9 empty] | 982 | 28.2876 | 0
[9 empty] | 983 | 29.6668 | 0
[9 empty] | 984 | 26.1439 | 0
[9 empty] | 985 | 28.7461 | 0
[9 empty] | 986 | 28.2057 | 0
[9 empty] | 987 | 28.2818 | 0
[9 empty] | 988 | 26.5361 | 0
[9 empty] | 989 | 27.1283 | 0
[9 empty] | 990 | 26.8199 | 0
[9 empty] | 991 | 30.5275 | 0
[9 empty] | 992 | 26.4922 | 0
[9 empty] | 993 | 28.2484 | 0
[9 empty] | 994 | 26.8723 | 0
[9 empty] | 995 | 26.7649 | 0
[9 empty] | 996 | 28.6782 | 0
[9 empty] | 997 | 26.0071 | 0
[9 empty] | 998 | 26.7688 | 0
[9 empty] | 999 | 25.0392 | 0
[9 empty] | 1000 | 25.0572 | 0

## Project-2-Triangle
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.91835 | 3.6697 | 3.6697 |  | 24.0291 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 3.6697 | 0.10568 | 3.4597 | 7.1294 | 1 | 24.9788 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.6697 | 0.28725 | 2.3 | 5.9697 | 2 | 24.2219 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 7.1294 | 0.7636 | 2.809 | 9.9384 | 3 | 25.4379 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 7.1294 | 0.46515 | 6.5534 | 13.6828 | 4 | 22.9184 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 5.9697 | 0.8275 | 7.8253 | 13.7949 | 5 | 20.6911 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.9697 | 0.66987 | 2.6249 | 8.5946 | 6 | 25.538 | 0
H | D,E,F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 13.7949 | 0.95235 | 7.1289 | 20.9238 | 7 | 24.2339 | 0
I | F,G | 6 | 7 | 8 | 13.7949 | 0.78403 | 7.3428 | 21.1377 | 8 | 25.5892 | 0
J | H,I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 21.1377 | 0.41121 | 0.4 | 21.5377 | 9 | 24.5154 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 21.1377 | 0.16517 | 0.74526 | 21.883 | 10 | 23.6702 | 1
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 21.883 | 0.072322 | 2.1462 | 24.0291 | 11 | 22.4784 | 1
[9 empty] | 12 | 27.4687 | 0
[9 empty] | 13 | 23.2593 | 1
[9 empty] | 14 | 21.7964 | 1
[9 empty] | 15 | 21.2159 | 1
[9 empty] | 16 | 23.5818 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 17 | 23.8977 | 1
24 | 24.2446 | 0.439 | [6 empty] | 18 | 23.5364 | 1
[9 empty] | 19 | 23.6447 | 1
[9 empty] | 20 | 24.8989 | 0
[9 empty] | 21 | 26.5645 | 0
[9 empty] | 22 | 22.4465 | 1
[9 empty] | 23 | 23.9813 | 1
[9 empty] | 24 | 24.1992 | 0
[9 empty] | 25 | 25.7506 | 0
[9 empty] | 26 | 24.6919 | 0
[9 empty] | 27 | 20.2788 | 1
[9 empty] | 28 | 22.3495 | 1
[9 empty] | 29 | 25.1124 | 0
[9 empty] | 30 | 25.5063 | 0
[9 empty] | 31 | 25.7918 | 0
[9 empty] | 32 | 23.2504 | 1
[9 empty] | 33 | 24.3221 | 0
[9 empty] | 34 | 25.2335 | 0
[9 empty] | 35 | 23.3805 | 1
[9 empty] | 36 | 24.9816 | 0
[9 empty] | 37 | 24.7039 | 0
[9 empty] | 38 | 23.9919 | 1
[9 empty] | 39 | 25.917 | 0
[9 empty] | 40 | 24.4092 | 0
[9 empty] | 41 | 22.972 | 1
[9 empty] | 42 | 22.9587 | 1
[9 empty] | 43 | 24.5335 | 0
[9 empty] | 44 | 25.2554 | 0
[9 empty] | 45 | 25.1062 | 0
[9 empty] | 46 | 22.2988 | 1
[9 empty] | 47 | 25.3976 | 0
[9 empty] | 48 | 23.3839 | 1
[9 empty] | 49 | 23.4826 | 1
[9 empty] | 50 | 25.6059 | 0
[9 empty] | 51 | 27.8033 | 0
[9 empty] | 52 | 25.1012 | 0
[9 empty] | 53 | 22.2546 | 1
[9 empty] | 54 | 24.76 | 0
[9 empty] | 55 | 23.832 | 1
[9 empty] | 56 | 24.6615 | 0
[9 empty] | 57 | 24.241 | 0
[9 empty] | 58 | 24.6095 | 0
[9 empty] | 59 | 22.2149 | 1
[9 empty] | 60 | 23.4602 | 1
[9 empty] | 61 | 23.7499 | 1
[9 empty] | 62 | 23.8782 | 1
[9 empty] | 63 | 23.6206 | 1
[9 empty] | 64 | 24.0293 | 0
[9 empty] | 65 | 22.5053 | 1
[9 empty] | 66 | 24.9561 | 0
[9 empty] | 67 | 24.3635 | 0
[9 empty] | 68 | 25.1887 | 0
[9 empty] | 69 | 24.1615 | 0
[9 empty] | 70 | 22.6404 | 1
[9 empty] | 71 | 25.0648 | 0
[9 empty] | 72 | 24.2621 | 0
[9 empty] | 73 | 25.5552 | 0
[9 empty] | 74 | 25.0589 | 0
[9 empty] | 75 | 23.2248 | 1
[9 empty] | 76 | 23.3049 | 1
[9 empty] | 77 | 23.9896 | 1
[9 empty] | 78 | 20.693 | 1
[9 empty] | 79 | 22.9328 | 1
[9 empty] | 80 | 25.0146 | 0
[9 empty] | 81 | 24.251 | 0
[9 empty] | 82 | 22.5293 | 1
[9 empty] | 83 | 22.7539 | 1
[9 empty] | 84 | 23.3617 | 1
[9 empty] | 85 | 24.077 | 0
[9 empty] | 86 | 23.7172 | 1
[9 empty] | 87 | 26.5365 | 0
[9 empty] | 88 | 26.0986 | 0
[9 empty] | 89 | 24.9809 | 0
[9 empty] | 90 | 24.2041 | 0
[9 empty] | 91 | 23.8386 | 1
[9 empty] | 92 | 25.4034 | 0
[9 empty] | 93 | 23.6837 | 1
[9 empty] | 94 | 23.0839 | 1
[9 empty] | 95 | 25.4708 | 0
[9 empty] | 96 | 24.8207 | 0
[9 empty] | 97 | 22.0858 | 1
[9 empty] | 98 | 26.141 | 0
[9 empty] | 99 | 22.8845 | 1
[9 empty] | 100 | 22.9565 | 1
[9 empty] | 101 | 22.6453 | 1
[9 empty] | 102 | 21.4806 | 1
[9 empty] | 103 | 25.5221 | 0
[9 empty] | 104 | 24.927 | 0
[9 empty] | 105 | 24.3182 | 0
[9 empty] | 106 | 23.2281 | 1
[9 empty] | 107 | 21.9157 | 1
[9 empty] | 108 | 25.4846 | 0
[9 empty] | 109 | 27.1632 | 0
[9 empty] | 110 | 22.3175 | 1
[9 empty] | 111 | 25.8199 | 0
[9 empty] | 112 | 25.2772 | 0
[9 empty] | 113 | 26.1775 | 0
[9 empty] | 114 | 24.5117 | 0
[9 empty] | 115 | 27.4551 | 0
[9 empty] | 116 | 22.8853 | 1
[9 empty] | 117 | 23.5994 | 1
[9 empty] | 118 | 24.4071 | 0
[9 empty] | 119 | 22.8455 | 1
[9 empty] | 120 | 23.3302 | 1
[9 empty] | 121 | 26.146 | 0
[9 empty] | 122 | 24.723 | 0
[9 empty] | 123 | 22.2283 | 1
[9 empty] | 124 | 24.2796 | 0
[9 empty] | 125 | 23.6921 | 1
[9 empty] | 126 | 24.2802 | 0
[9 empty] | 127 | 26.0852 | 0
[9 empty] | 128 | 23.3757 | 1
[9 empty] | 129 | 24.4096 | 0
[9 empty] | 130 | 24.8641 | 0
[9 empty] | 131 | 25.1368 | 0
[9 empty] | 132 | 23.4427 | 1
[9 empty] | 133 | 26.0253 | 0
[9 empty] | 134 | 23.7785 | 1
[9 empty] | 135 | 25.7674 | 0
[9 empty] | 136 | 24.9137 | 0
[9 empty] | 137 | 21.187 | 1
[9 empty] | 138 | 26.1693 | 0
[9 empty] | 139 | 23.3629 | 1
[9 empty] | 140 | 26.1977 | 0
[9 empty] | 141 | 26.2449 | 0
[9 empty] | 142 | 24.6462 | 0
[9 empty] | 143 | 22.9995 | 1
[9 empty] | 144 | 27.008 | 0
[9 empty] | 145 | 22.4908 | 1
[9 empty] | 146 | 25.9084 | 0
[9 empty] | 147 | 26.4951 | 0
[9 empty] | 148 | 26.2272 | 0
[9 empty] | 149 | 25.4172 | 0
[9 empty] | 150 | 26.5218 | 0
[9 empty] | 151 | 25.1014 | 0
[9 empty] | 152 | 25.8441 | 0
[9 empty] | 153 | 22.8128 | 1
[9 empty] | 154 | 26.2984 | 0
[9 empty] | 155 | 24.6656 | 0
[9 empty] | 156 | 24.798 | 0
[9 empty] | 157 | 25.2641 | 0
[9 empty] | 158 | 23.3095 | 1
[9 empty] | 159 | 24.8608 | 0
[9 empty] | 160 | 23.0179 | 1
[9 empty] | 161 | 26.1152 | 0
[9 empty] | 162 | 24.8893 | 0
[9 empty] | 163 | 25.0264 | 0
[9 empty] | 164 | 25.3345 | 0
[9 empty] | 165 | 24.5319 | 0
[9 empty] | 166 | 24.2124 | 0
[9 empty] | 167 | 23.122 | 1
[9 empty] | 168 | 25.229 | 0
[9 empty] | 169 | 25.0366 | 0
[9 empty] | 170 | 25.5776 | 0
[9 empty] | 171 | 24.1956 | 0
[9 empty] | 172 | 20.6391 | 1
[9 empty] | 173 | 21.9521 | 1
[9 empty] | 174 | 21.9462 | 1
[9 empty] | 175 | 21.9013 | 1
[9 empty] | 176 | 21.4218 | 1
[9 empty] | 177 | 26.0941 | 0
[9 empty] | 178 | 23.118 | 1
[9 empty] | 179 | 24.8045 | 0
[9 empty] | 180 | 24.7928 | 0
[9 empty] | 181 | 24.9093 | 0
[9 empty] | 182 | 23.5244 | 1
[9 empty] | 183 | 23.4859 | 1
[9 empty] | 184 | 24.9468 | 0
[9 empty] | 185 | 22.5812 | 1
[9 empty] | 186 | 26.3691 | 0
[9 empty] | 187 | 24.9594 | 0
[9 empty] | 188 | 25.0705 | 0
[9 empty] | 189 | 24.5351 | 0
[9 empty] | 190 | 23.5672 | 1
[9 empty] | 191 | 23.6723 | 1
[9 empty] | 192 | 23.9947 | 1
[9 empty] | 193 | 23.8679 | 1
[9 empty] | 194 | 24.4367 | 0
[9 empty] | 195 | 22.8311 | 1
[9 empty] | 196 | 22.4908 | 1
[9 empty] | 197 | 24.1581 | 0
[9 empty] | 198 | 24.0117 | 0
[9 empty] | 199 | 22.097 | 1
[9 empty] | 200 | 21.8686 | 1
[9 empty] | 201 | 25.5541 | 0
[9 empty] | 202 | 24.3444 | 0
[9 empty] | 203 | 27.8326 | 0
[9 empty] | 204 | 24.7892 | 0
[9 empty] | 205 | 22.7684 | 1
[9 empty] | 206 | 21.5815 | 1
[9 empty] | 207 | 22.6421 | 1
[9 empty] | 208 | 23.7185 | 1
[9 empty] | 209 | 24.0679 | 0
[9 empty] | 210 | 27.6277 | 0
[9 empty] | 211 | 25.205 | 0
[9 empty] | 212 | 24.165 | 0
[9 empty] | 213 | 24.4023 | 0
[9 empty] | 214 | 25.0175 | 0
[9 empty] | 215 | 25.1189 | 0
[9 empty] | 216 | 23.9768 | 1
[9 empty] | 217 | 21.9995 | 1
[9 empty] | 218 | 24.1255 | 0
[9 empty] | 219 | 23.1781 | 1
[9 empty] | 220 | 25.5613 | 0
[9 empty] | 221 | 22.3666 | 1
[9 empty] | 222 | 25.9324 | 0
[9 empty] | 223 | 22.7851 | 1
[9 empty] | 224 | 28.8132 | 0
[9 empty] | 225 | 23.9225 | 1
[9 empty] | 226 | 25.0131 | 0
[9 empty] | 227 | 23.3794 | 1
[9 empty] | 228 | 23.9535 | 1
[9 empty] | 229 | 21.6651 | 1
[9 empty] | 230 | 23.4769 | 1
[9 empty] | 231 | 26.1805 | 0
[9 empty] | 232 | 23.8288 | 1
[9 empty] | 233 | 23.8108 | 1
[9 empty] | 234 | 24.047 | 0
[9 empty] | 235 | 23.2918 | 1
[9 empty] | 236 | 26.426 | 0
[9 empty] | 237 | 22.8879 | 1
[9 empty] | 238 | 27.8494 | 0
[9 empty] | 239 | 26.6741 | 0
[9 empty] | 240 | 23.1256 | 1
[9 empty] | 241 | 22.6054 | 1
[9 empty] | 242 | 22.6296 | 1
[9 empty] | 243 | 22.726 | 1
[9 empty] | 244 | 25.0828 | 0
[9 empty] | 245 | 22.6971 | 1
[9 empty] | 246 | 24.1751 | 0
[9 empty] | 247 | 21.3868 | 1
[9 empty] | 248 | 23.0138 | 1
[9 empty] | 249 | 23.9556 | 1
[9 empty] | 250 | 25.0485 | 0
[9 empty] | 251 | 22.7515 | 1
[9 empty] | 252 | 23.7341 | 1
[9 empty] | 253 | 21.7374 | 1
[9 empty] | 254 | 27.5649 | 0
[9 empty] | 255 | 23.5848 | 1
[9 empty] | 256 | 23.4853 | 1
[9 empty] | 257 | 22.7539 | 1
[9 empty] | 258 | 25.5241 | 0
[9 empty] | 259 | 24.2654 | 0
[9 empty] | 260 | 20.9861 | 1
[9 empty] | 261 | 23.0641 | 1
[9 empty] | 262 | 22.5537 | 1
[9 empty] | 263 | 22.8034 | 1
[9 empty] | 264 | 25.7313 | 0
[9 empty] | 265 | 26.6288 | 0
[9 empty] | 266 | 22.6066 | 1
[9 empty] | 267 | 25.5336 | 0
[9 empty] | 268 | 21.4319 | 1
[9 empty] | 269 | 26.2305 | 0
[9 empty] | 270 | 22.5958 | 1
[9 empty] | 271 | 23.9225 | 1
[9 empty] | 272 | 24.1613 | 0
[9 empty] | 273 | 22.7456 | 1
[9 empty] | 274 | 23.6233 | 1
[9 empty] | 275 | 21.915 | 1
[9 empty] | 276 | 23.0184 | 1
[9 empty] | 277 | 23.9772 | 1
[9 empty] | 278 | 27.4304 | 0
[9 empty] | 279 | 23.6637 | 1
[9 empty] | 280 | 22.5198 | 1
[9 empty] | 281 | 25.8777 | 0
[9 empty] | 282 | 25.609 | 0
[9 empty] | 283 | 22.3232 | 1
[9 empty] | 284 | 23.4942 | 1
[9 empty] | 285 | 22.6999 | 1
[9 empty] | 286 | 24.4597 | 0
[9 empty] | 287 | 24.7007 | 0
[9 empty] | 288 | 23.7137 | 1
[9 empty] | 289 | 26.958 | 0
[9 empty] | 290 | 23.7099 | 1
[9 empty] | 291 | 26.0229 | 0
[9 empty] | 292 | 24.7801 | 0
[9 empty] | 293 | 24.7098 | 0
[9 empty] | 294 | 22.5985 | 1
[9 empty] | 295 | 24.0238 | 0
[9 empty] | 296 | 25.7417 | 0
[9 empty] | 297 | 23.6215 | 1
[9 empty] | 298 | 23.8001 | 1
[9 empty] | 299 | 26.1152 | 0
[9 empty] | 300 | 23.7147 | 1
[9 empty] | 301 | 23.1918 | 1
[9 empty] | 302 | 23.5383 | 1
[9 empty] | 303 | 25.6747 | 0
[9 empty] | 304 | 24.9009 | 0
[9 empty] | 305 | 24.0331 | 0
[9 empty] | 306 | 25.8992 | 0
[9 empty] | 307 | 27.0507 | 0
[9 empty] | 308 | 22.0959 | 1
[9 empty] | 309 | 22.6021 | 1
[9 empty] | 310 | 24.9049 | 0
[9 empty] | 311 | 23.8421 | 1
[9 empty] | 312 | 27.0788 | 0
[9 empty] | 313 | 22.9223 | 1
[9 empty] | 314 | 24.6707 | 0
[9 empty] | 315 | 24.0655 | 0
[9 empty] | 316 | 25.7696 | 0
[9 empty] | 317 | 25.5462 | 0
[9 empty] | 318 | 25.502 | 0
[9 empty] | 319 | 23.344 | 1
[9 empty] | 320 | 25.5561 | 0
[9 empty] | 321 | 23.8672 | 1
[9 empty] | 322 | 22.7922 | 1
[9 empty] | 323 | 25.4723 | 0
[9 empty] | 324 | 24.8501 | 0
[9 empty] | 325 | 24.3214 | 0
[9 empty] | 326 | 24.4961 | 0
[9 empty] | 327 | 27.0794 | 0
[9 empty] | 328 | 24.6984 | 0
[9 empty] | 329 | 24.7797 | 0
[9 empty] | 330 | 23.4564 | 1
[9 empty] | 331 | 26.4666 | 0
[9 empty] | 332 | 22.7948 | 1
[9 empty] | 333 | 24.6873 | 0
[9 empty] | 334 | 24.803 | 0
[9 empty] | 335 | 24.8321 | 0
[9 empty] | 336 | 26.1719 | 0
[9 empty] | 337 | 23.1998 | 1
[9 empty] | 338 | 25.4036 | 0
[9 empty] | 339 | 26.3571 | 0
[9 empty] | 340 | 23.2237 | 1
[9 empty] | 341 | 24.4686 | 0
[9 empty] | 342 | 28.554 | 0
[9 empty] | 343 | 26.2631 | 0
[9 empty] | 344 | 24.6708 | 0
[9 empty] | 345 | 23.873 | 1
[9 empty] | 346 | 22.9262 | 1
[9 empty] | 347 | 22.6418 | 1
[9 empty] | 348 | 24.6973 | 0
[9 empty] | 349 | 25.1676 | 0
[9 empty] | 350 | 25.3913 | 0
[9 empty] | 351 | 26.2163 | 0
[9 empty] | 352 | 25.4504 | 0
[9 empty] | 353 | 22.6388 | 1
[9 empty] | 354 | 24.8681 | 0
[9 empty] | 355 | 24.9531 | 0
[9 empty] | 356 | 25.1019 | 0
[9 empty] | 357 | 23.9417 | 1
[9 empty] | 358 | 26.0546 | 0
[9 empty] | 359 | 24.4334 | 0
[9 empty] | 360 | 22.7857 | 1
[9 empty] | 361 | 24.4526 | 0
[9 empty] | 362 | 24.0352 | 0
[9 empty] | 363 | 26.3427 | 0
[9 empty] | 364 | 21.4115 | 1
[9 empty] | 365 | 23.668 | 1
[9 empty] | 366 | 26.0201 | 0
[9 empty] | 367 | 25.0856 | 0
[9 empty] | 368 | 24.4505 | 0
[9 empty] | 369 | 22.141 | 1
[9 empty] | 370 | 23.5231 | 1
[9 empty] | 371 | 24.4698 | 0
[9 empty] | 372 | 21.9275 | 1
[9 empty] | 373 | 23.0144 | 1
[9 empty] | 374 | 25.8281 | 0
[9 empty] | 375 | 22.6287 | 1
[9 empty] | 376 | 23.3963 | 1
[9 empty] | 377 | 26.0286 | 0
[9 empty] | 378 | 24.723 | 0
[9 empty] | 379 | 21.8908 | 1
[9 empty] | 380 | 24.7124 | 0
[9 empty] | 381 | 24.3511 | 0
[9 empty] | 382 | 23.1668 | 1
[9 empty] | 383 | 25.2518 | 0
[9 empty] | 384 | 22.6622 | 1
[9 empty] | 385 | 25.8968 | 0
[9 empty] | 386 | 22.6472 | 1
[9 empty] | 387 | 24.2811 | 0
[9 empty] | 388 | 21.7441 | 1
[9 empty] | 389 | 23.4108 | 1
[9 empty] | 390 | 24.6037 | 0
[9 empty] | 391 | 25.1805 | 0
[9 empty] | 392 | 25.3408 | 0
[9 empty] | 393 | 24.638 | 0
[9 empty] | 394 | 24.001 | 0
[9 empty] | 395 | 23.9445 | 1
[9 empty] | 396 | 26.3997 | 0
[9 empty] | 397 | 22.2412 | 1
[9 empty] | 398 | 24.2465 | 0
[9 empty] | 399 | 26.0013 | 0
[9 empty] | 400 | 25.5891 | 0
[9 empty] | 401 | 24.9392 | 0
[9 empty] | 402 | 22.4736 | 1
[9 empty] | 403 | 27.2878 | 0
[9 empty] | 404 | 22.8224 | 1
[9 empty] | 405 | 24.2001 | 0
[9 empty] | 406 | 25.4982 | 0
[9 empty] | 407 | 26.7292 | 0
[9 empty] | 408 | 23.9447 | 1
[9 empty] | 409 | 26.3121 | 0
[9 empty] | 410 | 25.3126 | 0
[9 empty] | 411 | 26.3531 | 0
[9 empty] | 412 | 22.4989 | 1
[9 empty] | 413 | 23.5436 | 1
[9 empty] | 414 | 26.9333 | 0
[9 empty] | 415 | 25.5605 | 0
[9 empty] | 416 | 23.661 | 1
[9 empty] | 417 | 22.2328 | 1
[9 empty] | 418 | 26.0756 | 0
[9 empty] | 419 | 21.3871 | 1
[9 empty] | 420 | 26.0244 | 0
[9 empty] | 421 | 21.4272 | 1
[9 empty] | 422 | 26.1015 | 0
[9 empty] | 423 | 26.7732 | 0
[9 empty] | 424 | 24.5012 | 0
[9 empty] | 425 | 24.8056 | 0
[9 empty] | 426 | 22.3721 | 1
[9 empty] | 427 | 26.7911 | 0
[9 empty] | 428 | 24.6992 | 0
[9 empty] | 429 | 23.2009 | 1
[9 empty] | 430 | 24.6495 | 0
[9 empty] | 431 | 23.6649 | 1
[9 empty] | 432 | 23.4803 | 1
[9 empty] | 433 | 25.9028 | 0
[9 empty] | 434 | 22.239 | 1
[9 empty] | 435 | 23.346 | 1
[9 empty] | 436 | 25.8462 | 0
[9 empty] | 437 | 25.145 | 0
[9 empty] | 438 | 26.1912 | 0
[9 empty] | 439 | 22.6297 | 1
[9 empty] | 440 | 21.8097 | 1
[9 empty] | 441 | 26.2855 | 0
[9 empty] | 442 | 27.5767 | 0
[9 empty] | 443 | 24.2782 | 0
[9 empty] | 444 | 21.1062 | 1
[9 empty] | 445 | 23.2789 | 1
[9 empty] | 446 | 24.1319 | 0
[9 empty] | 447 | 24.9517 | 0
[9 empty] | 448 | 24.7009 | 0
[9 empty] | 449 | 22.2601 | 1
[9 empty] | 450 | 25.9016 | 0
[9 empty] | 451 | 21.4924 | 1
[9 empty] | 452 | 24.6425 | 0
[9 empty] | 453 | 22.0775 | 1
[9 empty] | 454 | 23.4066 | 1
[9 empty] | 455 | 23.9381 | 1
[9 empty] | 456 | 23.1361 | 1
[9 empty] | 457 | 24.9923 | 0
[9 empty] | 458 | 23.7392 | 1
[9 empty] | 459 | 23.7667 | 1
[9 empty] | 460 | 22.4315 | 1
[9 empty] | 461 | 23.8313 | 1
[9 empty] | 462 | 22.9718 | 1
[9 empty] | 463 | 26.1274 | 0
[9 empty] | 464 | 24.9457 | 0
[9 empty] | 465 | 24.8967 | 0
[9 empty] | 466 | 20.698 | 1
[9 empty] | 467 | 24.5427 | 0
[9 empty] | 468 | 23.7026 | 1
[9 empty] | 469 | 24.1686 | 0
[9 empty] | 470 | 25.3622 | 0
[9 empty] | 471 | 26.5369 | 0
[9 empty] | 472 | 23.6041 | 1
[9 empty] | 473 | 25.3313 | 0
[9 empty] | 474 | 24.742 | 0
[9 empty] | 475 | 24.1028 | 0
[9 empty] | 476 | 25.8402 | 0
[9 empty] | 477 | 23.1344 | 1
[9 empty] | 478 | 23.4151 | 1
[9 empty] | 479 | 22.4096 | 1
[9 empty] | 480 | 24.7689 | 0
[9 empty] | 481 | 27.0552 | 0
[9 empty] | 482 | 27.1962 | 0
[9 empty] | 483 | 24.9799 | 0
[9 empty] | 484 | 23.1959 | 1
[9 empty] | 485 | 27.6533 | 0
[9 empty] | 486 | 23.3032 | 1
[9 empty] | 487 | 26.0317 | 0
[9 empty] | 488 | 24.3238 | 0
[9 empty] | 489 | 24.5197 | 0
[9 empty] | 490 | 23.495 | 1
[9 empty] | 491 | 23.1963 | 1
[9 empty] | 492 | 24.5575 | 0
[9 empty] | 493 | 23.8601 | 1
[9 empty] | 494 | 22.6816 | 1
[9 empty] | 495 | 22.2993 | 1
[9 empty] | 496 | 23.0832 | 1
[9 empty] | 497 | 26.2276 | 0
[9 empty] | 498 | 23.9137 | 1
[9 empty] | 499 | 22.6462 | 1
[9 empty] | 500 | 21.2214 | 1
[9 empty] | 501 | 24.5429 | 0
[9 empty] | 502 | 24.5753 | 0
[9 empty] | 503 | 25.2438 | 0
[9 empty] | 504 | 22.4108 | 1
[9 empty] | 505 | 23.3071 | 1
[9 empty] | 506 | 24.9866 | 0
[9 empty] | 507 | 23.4735 | 1
[9 empty] | 508 | 21.8608 | 1
[9 empty] | 509 | 22.2021 | 1
[9 empty] | 510 | 24.9709 | 0
[9 empty] | 511 | 23.6651 | 1
[9 empty] | 512 | 24.9862 | 0
[9 empty] | 513 | 22.385 | 1
[9 empty] | 514 | 24.4346 | 0
[9 empty] | 515 | 22.0433 | 1
[9 empty] | 516 | 26.3263 | 0
[9 empty] | 517 | 24.9331 | 0
[9 empty] | 518 | 21.6464 | 1
[9 empty] | 519 | 25.6253 | 0
[9 empty] | 520 | 25.0122 | 0
[9 empty] | 521 | 25.3463 | 0
[9 empty] | 522 | 24.3336 | 0
[9 empty] | 523 | 27.118 | 0
[9 empty] | 524 | 23.6716 | 1
[9 empty] | 525 | 23.9729 | 1
[9 empty] | 526 | 22.7378 | 1
[9 empty] | 527 | 22.6405 | 1
[9 empty] | 528 | 27.0118 | 0
[9 empty] | 529 | 22.4583 | 1
[9 empty] | 530 | 24.47 | 0
[9 empty] | 531 | 23.8163 | 1
[9 empty] | 532 | 21.9851 | 1
[9 empty] | 533 | 23.3792 | 1
[9 empty] | 534 | 23.4406 | 1
[9 empty] | 535 | 26.343 | 0
[9 empty] | 536 | 23.4854 | 1
[9 empty] | 537 | 23.5108 | 1
[9 empty] | 538 | 22.0934 | 1
[9 empty] | 539 | 22.8258 | 1
[9 empty] | 540 | 23.6466 | 1
[9 empty] | 541 | 23.1032 | 1
[9 empty] | 542 | 24.9484 | 0
[9 empty] | 543 | 24.973 | 0
[9 empty] | 544 | 25.1323 | 0
[9 empty] | 545 | 22.814 | 1
[9 empty] | 546 | 25.1013 | 0
[9 empty] | 547 | 22.1864 | 1
[9 empty] | 548 | 24.4025 | 0
[9 empty] | 549 | 24.316 | 0
[9 empty] | 550 | 23.541 | 1
[9 empty] | 551 | 24.9165 | 0
[9 empty] | 552 | 25.6091 | 0
[9 empty] | 553 | 26.2324 | 0
[9 empty] | 554 | 24.6597 | 0
[9 empty] | 555 | 23.575 | 1
[9 empty] | 556 | 20.3534 | 1
[9 empty] | 557 | 20.2902 | 1
[9 empty] | 558 | 22.7591 | 1
[9 empty] | 559 | 26.5302 | 0
[9 empty] | 560 | 22.6562 | 1
[9 empty] | 561 | 23.5548 | 1
[9 empty] | 562 | 23.5487 | 1
[9 empty] | 563 | 22.1231 | 1
[9 empty] | 564 | 23.548 | 1
[9 empty] | 565 | 24.2988 | 0
[9 empty] | 566 | 24.0026 | 0
[9 empty] | 567 | 25.7637 | 0
[9 empty] | 568 | 25.6126 | 0
[9 empty] | 569 | 24.4013 | 0
[9 empty] | 570 | 24.4226 | 0
[9 empty] | 571 | 25.069 | 0
[9 empty] | 572 | 22.6989 | 1
[9 empty] | 573 | 24.2852 | 0
[9 empty] | 574 | 23.6696 | 1
[9 empty] | 575 | 23.1981 | 1
[9 empty] | 576 | 25.0112 | 0
[9 empty] | 577 | 24.2086 | 0
[9 empty] | 578 | 24.9041 | 0
[9 empty] | 579 | 26.9065 | 0
[9 empty] | 580 | 24.7007 | 0
[9 empty] | 581 | 20.9007 | 1
[9 empty] | 582 | 27.4429 | 0
[9 empty] | 583 | 25.8969 | 0
[9 empty] | 584 | 24.9991 | 0
[9 empty] | 585 | 26.0739 | 0
[9 empty] | 586 | 24.6721 | 0
[9 empty] | 587 | 23.213 | 1
[9 empty] | 588 | 23.6322 | 1
[9 empty] | 589 | 24.3665 | 0
[9 empty] | 590 | 24.4211 | 0
[9 empty] | 591 | 25.3032 | 0
[9 empty] | 592 | 25.0715 | 0
[9 empty] | 593 | 24.8708 | 0
[9 empty] | 594 | 26.8154 | 0
[9 empty] | 595 | 22.986 | 1
[9 empty] | 596 | 25.3411 | 0
[9 empty] | 597 | 24.4367 | 0
[9 empty] | 598 | 22.3156 | 1
[9 empty] | 599 | 23.7008 | 1
[9 empty] | 600 | 23.5799 | 1
[9 empty] | 601 | 24.084 | 0
[9 empty] | 602 | 23.674 | 1
[9 empty] | 603 | 21.5484 | 1
[9 empty] | 604 | 27.1237 | 0
[9 empty] | 605 | 22.8294 | 1
[9 empty] | 606 | 24.7302 | 0
[9 empty] | 607 | 22.0898 | 1
[9 empty] | 608 | 27.6281 | 0
[9 empty] | 609 | 22.7812 | 1
[9 empty] | 610 | 23.1247 | 1
[9 empty] | 611 | 25.584 | 0
[9 empty] | 612 | 22.8731 | 1
[9 empty] | 613 | 23.2236 | 1
[9 empty] | 614 | 22.5621 | 1
[9 empty] | 615 | 26.1697 | 0
[9 empty] | 616 | 24.0603 | 0
[9 empty] | 617 | 23.1603 | 1
[9 empty] | 618 | 26.115 | 0
[9 empty] | 619 | 21.2466 | 1
[9 empty] | 620 | 24.7661 | 0
[9 empty] | 621 | 22.5912 | 1
[9 empty] | 622 | 25.3682 | 0
[9 empty] | 623 | 23.6938 | 1
[9 empty] | 624 | 25.7921 | 0
[9 empty] | 625 | 23.9077 | 1
[9 empty] | 626 | 23.1594 | 1
[9 empty] | 627 | 25.1198 | 0
[9 empty] | 628 | 25.9856 | 0
[9 empty] | 629 | 24.3776 | 0
[9 empty] | 630 | 24.59 | 0
[9 empty] | 631 | 23.5467 | 1
[9 empty] | 632 | 27.214 | 0
[9 empty] | 633 | 22.7172 | 1
[9 empty] | 634 | 25.5994 | 0
[9 empty] | 635 | 23.886 | 1
[9 empty] | 636 | 22.0563 | 1
[9 empty] | 637 | 23.8872 | 1
[9 empty] | 638 | 22.3823 | 1
[9 empty] | 639 | 21.1792 | 1
[9 empty] | 640 | 24.9618 | 0
[9 empty] | 641 | 23.6343 | 1
[9 empty] | 642 | 24.8212 | 0
[9 empty] | 643 | 22.4366 | 1
[9 empty] | 644 | 24.2404 | 0
[9 empty] | 645 | 21.8096 | 1
[9 empty] | 646 | 24.5124 | 0
[9 empty] | 647 | 28.0661 | 0
[9 empty] | 648 | 22.7889 | 1
[9 empty] | 649 | 23.4832 | 1
[9 empty] | 650 | 24.4592 | 0
[9 empty] | 651 | 21.8247 | 1
[9 empty] | 652 | 20.8317 | 1
[9 empty] | 653 | 23.381 | 1
[9 empty] | 654 | 22.3705 | 1
[9 empty] | 655 | 23.9464 | 1
[9 empty] | 656 | 27.8319 | 0
[9 empty] | 657 | 24.7201 | 0
[9 empty] | 658 | 25.3113 | 0
[9 empty] | 659 | 24.3511 | 0
[9 empty] | 660 | 27.418 | 0
[9 empty] | 661 | 22.1793 | 1
[9 empty] | 662 | 23.1296 | 1
[9 empty] | 663 | 22.8265 | 1
[9 empty] | 664 | 24.1104 | 0
[9 empty] | 665 | 22.4832 | 1
[9 empty] | 666 | 24.8718 | 0
[9 empty] | 667 | 22.8967 | 1
[9 empty] | 668 | 26.0763 | 0
[9 empty] | 669 | 24.6271 | 0
[9 empty] | 670 | 22.2995 | 1
[9 empty] | 671 | 25.412 | 0
[9 empty] | 672 | 26.1385 | 0
[9 empty] | 673 | 23.9644 | 1
[9 empty] | 674 | 24.8341 | 0
[9 empty] | 675 | 25.5326 | 0
[9 empty] | 676 | 24.5367 | 0
[9 empty] | 677 | 22.5367 | 1
[9 empty] | 678 | 22.3693 | 1
[9 empty] | 679 | 25.5654 | 0
[9 empty] | 680 | 24.5483 | 0
[9 empty] | 681 | 22.5299 | 1
[9 empty] | 682 | 25.4589 | 0
[9 empty] | 683 | 25.6088 | 0
[9 empty] | 684 | 25.0686 | 0
[9 empty] | 685 | 23.9878 | 1
[9 empty] | 686 | 24.8368 | 0
[9 empty] | 687 | 22.6862 | 1
[9 empty] | 688 | 24.9501 | 0
[9 empty] | 689 | 23.2599 | 1
[9 empty] | 690 | 24.5296 | 0
[9 empty] | 691 | 25.3387 | 0
[9 empty] | 692 | 24.7359 | 0
[9 empty] | 693 | 23.7133 | 1
[9 empty] | 694 | 25.1995 | 0
[9 empty] | 695 | 22.0023 | 1
[9 empty] | 696 | 22.7511 | 1
[9 empty] | 697 | 23.5121 | 1
[9 empty] | 698 | 23.648 | 1
[9 empty] | 699 | 22.8575 | 1
[9 empty] | 700 | 25.0485 | 0
[9 empty] | 701 | 24.9053 | 0
[9 empty] | 702 | 26.5403 | 0
[9 empty] | 703 | 24.4081 | 0
[9 empty] | 704 | 23.3904 | 1
[9 empty] | 705 | 25.2882 | 0
[9 empty] | 706 | 24.2539 | 0
[9 empty] | 707 | 23.8712 | 1
[9 empty] | 708 | 25.9932 | 0
[9 empty] | 709 | 26.2665 | 0
[9 empty] | 710 | 25.3227 | 0
[9 empty] | 711 | 24.7625 | 0
[9 empty] | 712 | 25.1037 | 0
[9 empty] | 713 | 22.6999 | 1
[9 empty] | 714 | 26.7264 | 0
[9 empty] | 715 | 24.7249 | 0
[9 empty] | 716 | 22.4789 | 1
[9 empty] | 717 | 25.1609 | 0
[9 empty] | 718 | 26.2508 | 0
[9 empty] | 719 | 23.7088 | 1
[9 empty] | 720 | 20.9798 | 1
[9 empty] | 721 | 25.4014 | 0
[9 empty] | 722 | 24.1576 | 0
[9 empty] | 723 | 24.4062 | 0
[9 empty] | 724 | 24.0267 | 0
[9 empty] | 725 | 23.3322 | 1
[9 empty] | 726 | 24.9338 | 0
[9 empty] | 727 | 24.5165 | 0
[9 empty] | 728 | 24.8239 | 0
[9 empty] | 729 | 23.7056 | 1
[9 empty] | 730 | 25.8651 | 0
[9 empty] | 731 | 23.2677 | 1
[9 empty] | 732 | 25.7766 | 0
[9 empty] | 733 | 26.1916 | 0
[9 empty] | 734 | 25.3215 | 0
[9 empty] | 735 | 22.3874 | 1
[9 empty] | 736 | 27.0926 | 0
[9 empty] | 737 | 24.161 | 0
[9 empty] | 738 | 23.9773 | 1
[9 empty] | 739 | 21.754 | 1
[9 empty] | 740 | 23.8348 | 1
[9 empty] | 741 | 21.0466 | 1
[9 empty] | 742 | 22.4646 | 1
[9 empty] | 743 | 26.4355 | 0
[9 empty] | 744 | 26.3226 | 0
[9 empty] | 745 | 23.6541 | 1
[9 empty] | 746 | 24.9159 | 0
[9 empty] | 747 | 25.1604 | 0
[9 empty] | 748 | 24.0528 | 0
[9 empty] | 749 | 24.662 | 0
[9 empty] | 750 | 21.8184 | 1
[9 empty] | 751 | 22.9635 | 1
[9 empty] | 752 | 25.5994 | 0
[9 empty] | 753 | 24.2929 | 0
[9 empty] | 754 | 24.898 | 0
[9 empty] | 755 | 25.1636 | 0
[9 empty] | 756 | 24.7747 | 0
[9 empty] | 757 | 24.5142 | 0
[9 empty] | 758 | 25.2217 | 0
[9 empty] | 759 | 24.377 | 0
[9 empty] | 760 | 25.7777 | 0
[9 empty] | 761 | 23.8899 | 1
[9 empty] | 762 | 23.3512 | 1
[9 empty] | 763 | 25.7613 | 0
[9 empty] | 764 | 28.9271 | 0
[9 empty] | 765 | 23.5131 | 1
[9 empty] | 766 | 22.7599 | 1
[9 empty] | 767 | 21.977 | 1
[9 empty] | 768 | 23.843 | 1
[9 empty] | 769 | 25.0523 | 0
[9 empty] | 770 | 26.7974 | 0
[9 empty] | 771 | 22.0014 | 1
[9 empty] | 772 | 25.0522 | 0
[9 empty] | 773 | 25.1032 | 0
[9 empty] | 774 | 24.5944 | 0
[9 empty] | 775 | 22.9844 | 1
[9 empty] | 776 | 22.7017 | 1
[9 empty] | 777 | 26.0824 | 0
[9 empty] | 778 | 22.1596 | 1
[9 empty] | 779 | 24.649 | 0
[9 empty] | 780 | 23.0572 | 1
[9 empty] | 781 | 23.1329 | 1
[9 empty] | 782 | 22.9835 | 1
[9 empty] | 783 | 22.3701 | 1
[9 empty] | 784 | 26.1179 | 0
[9 empty] | 785 | 19.9956 | 1
[9 empty] | 786 | 24.7631 | 0
[9 empty] | 787 | 27.1687 | 0
[9 empty] | 788 | 25.3702 | 0
[9 empty] | 789 | 24.6456 | 0
[9 empty] | 790 | 25.6169 | 0
[9 empty] | 791 | 23.9241 | 1
[9 empty] | 792 | 22.8798 | 1
[9 empty] | 793 | 23.2569 | 1
[9 empty] | 794 | 25.7509 | 0
[9 empty] | 795 | 24.0506 | 0
[9 empty] | 796 | 25.402 | 0
[9 empty] | 797 | 23.2946 | 1
[9 empty] | 798 | 23.2133 | 1
[9 empty] | 799 | 23.494 | 1
[9 empty] | 800 | 25.8672 | 0
[9 empty] | 801 | 26.5308 | 0
[9 empty] | 802 | 24.8508 | 0
[9 empty] | 803 | 25.7396 | 0
[9 empty] | 804 | 24.1768 | 0
[9 empty] | 805 | 25.288 | 0
[9 empty] | 806 | 25.8518 | 0
[9 empty] | 807 | 25.2279 | 0
[9 empty] | 808 | 22.8539 | 1
[9 empty] | 809 | 26.0689 | 0
[9 empty] | 810 | 24.8475 | 0
[9 empty] | 811 | 24.4643 | 0
[9 empty] | 812 | 23.9366 | 1
[9 empty] | 813 | 24.4822 | 0
[9 empty] | 814 | 21.0227 | 1
[9 empty] | 815 | 25.3818 | 0
[9 empty] | 816 | 24.0348 | 0
[9 empty] | 817 | 25.2428 | 0
[9 empty] | 818 | 22.3351 | 1
[9 empty] | 819 | 24.8036 | 0
[9 empty] | 820 | 28.0727 | 0
[9 empty] | 821 | 26.461 | 0
[9 empty] | 822 | 23.7553 | 1
[9 empty] | 823 | 24.6165 | 0
[9 empty] | 824 | 25.37 | 0
[9 empty] | 825 | 23.223 | 1
[9 empty] | 826 | 24.1052 | 0
[9 empty] | 827 | 25.1081 | 0
[9 empty] | 828 | 26.0458 | 0
[9 empty] | 829 | 28.0968 | 0
[9 empty] | 830 | 23.9078 | 1
[9 empty] | 831 | 21.7352 | 1
[9 empty] | 832 | 20.585 | 1
[9 empty] | 833 | 22.7573 | 1
[9 empty] | 834 | 22.6511 | 1
[9 empty] | 835 | 22.9798 | 1
[9 empty] | 836 | 22.7627 | 1
[9 empty] | 837 | 25.6064 | 0
[9 empty] | 838 | 23.7332 | 1
[9 empty] | 839 | 22.8569 | 1
[9 empty] | 840 | 24.5724 | 0
[9 empty] | 841 | 22.3535 | 1
[9 empty] | 842 | 25.6512 | 0
[9 empty] | 843 | 26.2316 | 0
[9 empty] | 844 | 24.7554 | 0
[9 empty] | 845 | 25.3135 | 0
[9 empty] | 846 | 26.026 | 0
[9 empty] | 847 | 26.7658 | 0
[9 empty] | 848 | 27.8821 | 0
[9 empty] | 849 | 21.5564 | 1
[9 empty] | 850 | 22.6532 | 1
[9 empty] | 851 | 22.6434 | 1
[9 empty] | 852 | 28.1978 | 0
[9 empty] | 853 | 23.6332 | 1
[9 empty] | 854 | 25.406 | 0
[9 empty] | 855 | 21.1453 | 1
[9 empty] | 856 | 22.8674 | 1
[9 empty] | 857 | 22.4547 | 1
[9 empty] | 858 | 25.3488 | 0
[9 empty] | 859 | 25.896 | 0
[9 empty] | 860 | 21.8621 | 1
[9 empty] | 861 | 24.1197 | 0
[9 empty] | 862 | 22.1867 | 1
[9 empty] | 863 | 23.0755 | 1
[9 empty] | 864 | 23.4967 | 1
[9 empty] | 865 | 23.06 | 1
[9 empty] | 866 | 24.0859 | 0
[9 empty] | 867 | 20.9396 | 1
[9 empty] | 868 | 24.4342 | 0
[9 empty] | 869 | 25.0686 | 0
[9 empty] | 870 | 26.4142 | 0
[9 empty] | 871 | 23.826 | 1
[9 empty] | 872 | 22.3584 | 1
[9 empty] | 873 | 25.743 | 0
[9 empty] | 874 | 28.5386 | 0
[9 empty] | 875 | 24.6065 | 0
[9 empty] | 876 | 25.7901 | 0
[9 empty] | 877 | 26.5809 | 0
[9 empty] | 878 | 26.014 | 0
[9 empty] | 879 | 24.7154 | 0
[9 empty] | 880 | 23.9624 | 1
[9 empty] | 881 | 26.5713 | 0
[9 empty] | 882 | 23.5188 | 1
[9 empty] | 883 | 22.2919 | 1
[9 empty] | 884 | 22.9181 | 1
[9 empty] | 885 | 23.8638 | 1
[9 empty] | 886 | 24.9341 | 0
[9 empty] | 887 | 24.8698 | 0
[9 empty] | 888 | 22.3672 | 1
[9 empty] | 889 | 20.1652 | 1
[9 empty] | 890 | 23.626 | 1
[9 empty] | 891 | 23.2455 | 1
[9 empty] | 892 | 23.1799 | 1
[9 empty] | 893 | 27.7165 | 0
[9 empty] | 894 | 24.4854 | 0
[9 empty] | 895 | 24.59 | 0
[9 empty] | 896 | 23.0127 | 1
[9 empty] | 897 | 25.0535 | 0
[9 empty] | 898 | 23.885 | 1
[9 empty] | 899 | 25.5154 | 0
[9 empty] | 900 | 23.6568 | 1
[9 empty] | 901 | 24.4494 | 0
[9 empty] | 902 | 23.1595 | 1
[9 empty] | 903 | 24.2886 | 0
[9 empty] | 904 | 26.2119 | 0
[9 empty] | 905 | 23.9496 | 1
[9 empty] | 906 | 27.0703 | 0
[9 empty] | 907 | 24.1675 | 0
[9 empty] | 908 | 25.9755 | 0
[9 empty] | 909 | 23.4081 | 1
[9 empty] | 910 | 24.0141 | 0
[9 empty] | 911 | 23.7772 | 1
[9 empty] | 912 | 22.7436 | 1
[9 empty] | 913 | 22.5237 | 1
[9 empty] | 914 | 24.3903 | 0
[9 empty] | 915 | 24.6456 | 0
[9 empty] | 916 | 22.5928 | 1
[9 empty] | 917 | 21.7912 | 1
[9 empty] | 918 | 24.7964 | 0
[9 empty] | 919 | 24.4091 | 0
[9 empty] | 920 | 25.7011 | 0
[9 empty] | 921 | 25.0878 | 0
[9 empty] | 922 | 23.5031 | 1
[9 empty] | 923 | 25.2021 | 0
[9 empty] | 924 | 25.1006 | 0
[9 empty] | 925 | 23.3952 | 1
[9 empty] | 926 | 23.7614 | 1
[9 empty] | 927 | 22.2948 | 1
[9 empty] | 928 | 24.9315 | 0
[9 empty] | 929 | 23.7107 | 1
[9 empty] | 930 | 25.633 | 0
[9 empty] | 931 | 24.7619 | 0
[9 empty] | 932 | 26.2432 | 0
[9 empty] | 933 | 24.6548 | 0
[9 empty] | 934 | 23.6537 | 1
[9 empty] | 935 | 26.0078 | 0
[9 empty] | 936 | 24.3257 | 0
[9 empty] | 937 | 24.131 | 0
[9 empty] | 938 | 23.2754 | 1
[9 empty] | 939 | 25.7254 | 0
[9 empty] | 940 | 21.5153 | 1
[9 empty] | 941 | 23.3994 | 1
[9 empty] | 942 | 23.3706 | 1
[9 empty] | 943 | 24.16 | 0
[9 empty] | 944 | 24.1023 | 0
[9 empty] | 945 | 24.2788 | 0
[9 empty] | 946 | 24.6808 | 0
[9 empty] | 947 | 23.495 | 1
[9 empty] | 948 | 25.4131 | 0
[9 empty] | 949 | 24.6246 | 0
[9 empty] | 950 | 25.0848 | 0
[9 empty] | 951 | 26.5994 | 0
[9 empty] | 952 | 24.9267 | 0
[9 empty] | 953 | 22.8187 | 1
[9 empty] | 954 | 25.3308 | 0
[9 empty] | 955 | 24.0046 | 0
[9 empty] | 956 | 25.4849 | 0
[9 empty] | 957 | 24.9551 | 0
[9 empty] | 958 | 24.131 | 0
[9 empty] | 959 | 22.904 | 1
[9 empty] | 960 | 26.8745 | 0
[9 empty] | 961 | 22.9922 | 1
[9 empty] | 962 | 25.6668 | 0
[9 empty] | 963 | 25.1562 | 0
[9 empty] | 964 | 26.5163 | 0
[9 empty] | 965 | 23.1166 | 1
[9 empty] | 966 | 23.7361 | 1
[9 empty] | 967 | 24.1279 | 0
[9 empty] | 968 | 23.5359 | 1
[9 empty] | 969 | 21.8 | 1
[9 empty] | 970 | 21.6257 | 1
[9 empty] | 971 | 25.0184 | 0
[9 empty] | 972 | 23.2377 | 1
[9 empty] | 973 | 25.1906 | 0
[9 empty] | 974 | 21.844 | 1
[9 empty] | 975 | 24.4858 | 0
[9 empty] | 976 | 24.7937 | 0
[9 empty] | 977 | 24.4033 | 0
[9 empty] | 978 | 25.9091 | 0
[9 empty] | 979 | 25.7374 | 0
[9 empty] | 980 | 24.9349 | 0
[9 empty] | 981 | 24.2923 | 0
[9 empty] | 982 | 20.8512 | 1
[9 empty] | 983 | 25.1429 | 0
[9 empty] | 984 | 24.5156 | 0
[9 empty] | 985 | 24.3937 | 0
[9 empty] | 986 | 23.3591 | 1
[9 empty] | 987 | 24.1392 | 0
[9 empty] | 988 | 24.288 | 0
[9 empty] | 989 | 22.9194 | 1
[9 empty] | 990 | 24.1749 | 0
[9 empty] | 991 | 24.6791 | 0
[9 empty] | 992 | 25.3065 | 0
[9 empty] | 993 | 23.156 | 1
[9 empty] | 994 | 23.9507 | 1
[9 empty] | 995 | 25.1666 | 0
[9 empty] | 996 | 24.6448 | 0
[9 empty] | 997 | 25.17 | 0
[9 empty] | 998 | 25.7665 | 0
[9 empty] | 999 | 21.9483 | 1
[9 empty] | 1000 | 25.1424 | 0